編號：○○(請勿填寫)

104學年度高級中等學校適性學習社區

教育資源均質化實施方案

申 請 計 畫 書

適性學習社區：北市一區

召集學校：臺北市立士林高級商業職業學校

申請日期：中華民國104年10月12日

□初審版　□複審版　□複審後修訂版(第2次修訂)　 ■核定版

目   錄

- 高級中等學校適性學習社區教育資源均質化計畫申請表	1

- 合作學校及子計畫名稱列表	2

壹、計畫緣起	3

貳、計畫目標	4

參、社區現況分析與計畫特色	5

肆、計畫自主管理	11

伍、參與本計畫高中職及連結學校背景資料	19

一、參與本計畫高中職所在地理位置資訊	19

二、參與本計畫大學校院所在地理位置資訊	19

三、參與本計畫國中所在地理位置資訊	21

四、參與本計畫社區機構及企業資訊	23

五、參與本計畫高中職學生入學方式(104學年度)	24

陸、子計畫必辦項目分配一覽表	25

一、精進標竿學校必辦項目辦理檢核

二、社區學校必辦項目辦理檢核	25

柒、精進標竿學校背景資料

捌、子計畫內容與經費	26

●104-1打造未來贏家計畫	26

●104-2就近入學及特色課程宣導計畫	26

●104-3多元適性的職涯探索體驗學習計畫	44

●104-4活化教與學，多元展能計畫	56

●104-5認識技職教育計畫	71

玖、經費概算表	84

一、104學年度項目概算表	84

二、高級中等學校適性學習社區教育資源均質化經費需求分析總表	90

104學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化

實施方案計畫申請表

(召集學校填列)

| 召集學校 校名 | 臺北市立士林高級商業職業學校 |  | 召集學校 學校代碼 |  | 413401 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 臺北市士林區士商路150號 |  |  |  |  |
| 合作學校數 | 高中職 | 4所 |  |  |  |
|  | 大學校院 | 5所 |  |  |  |
|  | 國中 | 32所 |  |  |  |
| 聯 絡 人 | 姓 名 | 吳鳳翎 | 電 話 | 02-28313114#301 |  |
|  | 單 位 | 學務處 | 行動電話 | 0963365812 |  |
|  | 職 稱 | 教師兼學務主任 | 傳 真 | 02-28321529 |  |
|  | E-mail | taijen@slhs.tp.edu.tw |  |  |  |
| 申請日期 | 104 年 4 月 30 日 |  |  |  |  |
| 召集學校校長核章 |  |  |  |  |  |

合作學校及子計畫名稱列表

(召集學校填列)

適性學習社區：北市一區

| 子計畫 編號 | 子計畫學校校名 | 辦理項目 請勾選子計畫主要對應辦理項目(複選) | 子計畫名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 104-1 | 市立中正高中 | □促進資源均衡 □落實適性發展 □共創夥伴優質 ■導引就近入學 | 打造未來贏家 |
| 104-2 | 市立百齡高中 | □促進資源均衡 □落實適性發展 □共創夥伴優質 ■導引就近入學 | 就近入學及特色課程宣導 |
| 104-3 | 私立惇敘工商 | ■促進資源均衡 ■落實適性發展 □共創夥伴優質 ■導引就近入學 | 多元適性的職涯探索體驗學習 |
| 104-4 | 私立稻江護家 | □促進資源均衡 ■落實適性發展 □共創夥伴優質 □導引就近入學 | 活化教與學，多元展能 |
| 104-5 | 市立士林高商 | □促進資源均衡 □落實適性發展 □共創夥伴優質 ■導引就近入學 | 認識技職教育 |

壹、計畫緣起

(請說明本計畫形成之理念及過程，參與本計畫高中職進行合作之原因及目的。)

一、理念之形成

國家的競爭力在於教育的品質，因此教育部為提升國家整體之競爭力，乃致力於教育品質的提升。於是從90年代開始，即大力推展一系列教育改革的措施，如「高中職社區化」、「高中職優質化」到「輔助經濟弱勢私立高中職學生學費補助方案」，其教育資源的均衡、社區內高中職學生適性學習機會均等，並以校為主的內部改造優質化進而關心社會弱勢，以達到社區內國中畢業生就近入學之目的。

高中職社區化推動多年，對引導各校進行跨校合作、強化社區關係、發展適性課程等目標之成效顯著，也為十二國民基本教育完成舖路之工作。其後，教育部將全國規劃為十五個免試就學區，其中基北區為基隆、新北市與臺北市所組成之免試就學區，基於高中職社區化之各高中職學校已深耕合作多年，因此能在高中職社區化的基礎上，將原有的合作關係與模式擴大至其地理範圍的合作學校，以提供基北區的國中學子獲得教育資源共享、適性課程發展及特色教學創新的學習試探，進而引導學生能就近入學。

二、理念落實之過程

為提供基北區內臺北市與新北市之國中學生學程試探及適性學習的教育環境，士林高商便主動參加高中職適性學習社區教育資源均質化方案說明會，並藉由本校召開之104年度高級中等學校適性學習社區地理範圍調整規劃會議，邀請原有的高中職社區化北市一區適性學習社區之學校，包含中正高中、百齡高中、惇敘工商、稻江護家，共同討論及規劃，以設計適性課程，讓免試就學區內之國中學生得到學程試探及適性學習之機會，發揮多元功能，落實體現社區國中畢業學生就近入學、適性發展之理想。

三、參與計畫高中職學校合作之原因

中正高中、百齡高中、惇敘工商、稻江護家及士林高商四校基於下述考量，共組「多元適性學園」社區合作學校：

(一)配合教育部高中職社區化推動方案實施計畫辦理，結合臺北市具有辦學特色之鄰近高中職學校，擷取各校辦學菁華、教學資源、課程特色、教師資源共享等，以強化學校與社區之合作關係，達成課程與資源共享，以鼓勵學生就近入學，建構學生適性發展的學習環境。

(二)實踐社區整體營造理念，化社區整體營造願景為實際行動。

(三)配合各校校務發展計畫，廣建教育夥伴、推行教育鬆綁、發展學校群組資訊教學、鼓勵跨科、跨校選修、推廣終身學習、推動校際交流。

(四)中正高中、百齡高中、惇敘工商、稻江護家及士林高商分屬不同類型鄰近學校，進行課程區域合作、社區資源整合及招生整合，以充分運用教育資源，創造多元、開放的教育環境。

為延續「高中職社區化政策」的精神，並積極進行「十二年國民基本教育」的奠基工作，除持續高中職社區化之成果外，以縮短聯盟各校教育資源的差距，並加強聯盟區域內高中職學校的水平式的合作夥伴的關係，亦建構社區內高中職學校與國中、大專校院、產業及社區機構的垂直式的合作關係，以達成師資、課程、設備等教育資源的共享，進而同步提升社區內之高中職教育競爭力，並加強與國中端合作，以達成就近入學之指標。

四、參與計畫高中職及特殊教育學校合作之目的

為使國中學生能有適性學習的機會，以落實就近入學的目標，本計畫之目的如下所述：

(一)建立免試就學區內跨縣市之高中職學校與國中之互動與交流平台，以突破現有空間、時間與課程結構的限制。

(二)進行高中職學校與免試就學區內國中垂直合作，形成緊密互動的夥伴關係

(三)提供國中的職涯試探與生涯探索課程，以充分培養學生適性發展的分流選擇能力。

(四)達成免試就學區內跨縣市之高中職學校與國中之師資、課程、設備等教育資源的共享。

貳、計畫目標

(請說明本項計畫之推動，針對社區之促進資源均衡、落實適性發展、共創夥伴優質及導引就近入學所欲達成之目標。)

一、促進資源均衡：

（一）建置合作學校之統一聯絡窗口，以應各校於執行計畫之場地及設備之需求。

（二）整合各校資源，提供北市一區及新北市國中學生生涯試探課程之學習。

（三）配合各校辦理之各項計畫，提供跨校師資與課程之配合。

（四）建置各項活動及競賽之資料及成果彙編，以供各校作後續辦理活動之參考。

二、落實適性學習：

（一）強化合作學校適性課程，培養學生職類興趣，引導學生職能發展。

（二）培養國中生就讀高職前之技藝教育知能，滿足學生適性發展需求。

（三）深化高中職生學習之綜效，辦理產業界互動參訪以符應未來趨勢。

（四）辦理免試入學學生生涯進路探索營，提前體驗未來生涯發展進路。

（五）發展商業、家事、工業各群科國中生生涯探索教學活動教材。

三、共創夥伴優質：

非精進標竿學校，故不必辦理。

四、導引就近入學：

（一）培養國中學生多元價值的生涯發展觀，選擇免試就學區內學校就讀。

（二）就國中、高中職與職業環境做縱向系統性之連結，引導國中學生能在地就學。

（三）清楚介紹免試就學區內之教育學制與課程，於提供學生充分探索之時間與多

元試探之活動後，鼓勵就近入學。

（四）提供健全及充分的生涯資訊，幫助學生於選擇免試就學區內學校進行生涯規

劃與抉擇。

參、社區現況分析及計畫特色

(請說明社區的資源條件，社區需面對的困難，本計畫的特色，以及達成本計畫目標之各項子計畫執行策略。)

ㄧ、社區的資源條件：

為配合教育部「高中職均質化方案」政策之推動，士林高商聯合中正高中、、百齡高中、惇敘工商及稻江護家成立「多元適性學園」教育永續資源均質化行動聯盟的最佳夥伴關係，期能在教育資源均衡、地緣關係緊鄰等有利條件下，共同合作以作育英才。

（一）地理範圍

本聯盟位於臺北市北區，東比鄰新北市萬里區，東北比鄰新北市金山區，北鄰新北市三芝區，西北鄰淡水區，西與新北市蘆洲區淡水河相隔，與萬華、中正、大安、松山、內湖區相接，內含北投區、士林區、中山區、大同區等四個行政區，其地理位置請參考圖 l 所示。

在合作範圍內的各行政區中，面積大小以士林區為台北市面積最大的行政區，大同區為台北市面積最小的行政區，其實際面積請參考表l所示。由表中亦可得知，大同區的人口密度最高，在人口的消長上，各區皆屬於負成長，尤以中山區最為嚴重，原本該區之國中畢業生已與高中職人 數有所差 ，但若人口持續下，該區之各高中職也將會有招生不足的隱憂，學生若跨區就學可能會浪費更多往返之交通時，對高中職社區化的成效勢必不彰。

在合作範圍內的各行政區中，面積大小比例以士林區差異較大，其實際面積請參考表1所示。由表中亦可得知，士林區的人口密度次低，屬較地廣人稀之區域，學生若跨區就學可能會浪費更多往返之交通時間。至於人口密度則以大同區最為密集，有賴進行社區合作來抒解不同需求學生的就學需求。

表1  「多元適性學園」教育永續資源均質化行動聯盟社區各行政區基本資料

| 行政區名稱 | 面積（Km2） | 人口（人） | 人口密度（人/Km2） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山區 | 13.6821 | 228,753 | 16,719 |  |
| 大同區 | 5.6815 | 129,820 | 22,850 |  |
| 士林區 | 62.3682 | 289,742 | 4,646 |  |
| 北投區 | 56.8216 | 255,444 | 4,496 |  |
| 總 計 | 138.5534 | 903,759 | 48,711 |  |

資料來源：臺北市政府主計處-重要統計資料庫網頁。

圖1- 「多元適性學園」地理位置

（二）地緣與人文特性

本聯盟社區所涵蓋的範圍，本通性學習社區所涵蓋的範圍，為傳統文化的所在區域，地理環境 清幽、民風純棋，社區結構完整，政經機構一應俱全。且社區附近學校 本立，包羅從小學至大學等各類型的學校，自成一完整的學習體象，除了合作專案學校的屬性眾多外，尚有陽明大學、藝術學院、台北護理學校、拿撒勒人神學院、政治作戰學校、臺北科技大學、東吳大學、銘傳大學及實踐大學校等大專院校，社區文風鼎盛，隸屬文教區，教育資源最為豐富，家長普遍重視子女教育，學風優良。四個行政區特性分述如下：

（l）北投區：北投區位處台北市最北端，東以黃溪、南以基隆河與士林區為鄰，西與新北市淡水區相鄰，北以大屯、七星山與新北市三芝區、金山區為鄰，面積 56.82l600 平方公里，居北市十二區之第二位。境內人口25萬5千多人，自然資源豐富，有名閒遐遁的溫泉及關渡水鳥保育區，下八仙、洲美鄉野景觀特色區，陽明山國家公園更提供多元的休憩公園空間，是都會市民休憩的好所在，學校教育本區現有陽明大學、藝術學院、台北護理學校、拿撒勒人神學院、政治作戰學校及臺北城市科技大學等六所大學，馬偕護校、悴敘工商、志仁工商、十信工商等商職四所，薇閣高中、復興中學、中正高中等三所中學，桃源國中、新民國中、石牌國中、北投國中、關渡國中、明德國中、 薇閣中學、奎山中學等八所國中，薇閣、奎山、文化、文林、明德、泉源、湖山、湖田、立農、石牌、桃源、關渡、北投、義方、清江、 逸仙、大屯、洲美等國小十八所，其中泉源、湖山、湖田、洲美四所國小為田園國小，合計三十九所，作育英才，貢獻社會。

（2）士林區：本區位於台北盆地東北方，轄內東北為大屯山象，以七星山為最高(1209公尺)﹔東南有大崙山及大直諸﹔西南土地平， 轄區廣闊，為本市面積最大之區，並有淡水河、基隆河、雙溪及黃溪 等流經，士林區可以說是台北地區文化的發源地，文獻記載，自清朝 以來，文風即極盛，私塾、社學及義塾遍設，文風應運而起，日據時 代設於芝山岩的「國語（日語）傳習所」更是台灣新式教育的開端， 目前士林區有大學三所，高中四所，國中八所、國小二十所，國立故 宮博物院也在區內，可說是台北市高級的文化區。

（3）大同區：大同區位於台北市之西部，東邊以捷運淡水線和中山區為鄰，西邊則以淡水河與新北市三重區分隔，南邊以忠孝西路、鄭州路 與中正區、萬華區銜 接，北邊以中山高速公路邊界和士林區為鄰。整個轄區涵蓋民國七十九年行政區調整以前的大同區、延平區、建成區，也就是包含了老台北人口中的大龍洞與大稻垣這兩個地區﹔大龍洞、大稻垣與錳鉀（萬華）是台北盆地淡水河東岸地區最先 開發的三個區，大同區經民國七十九年台北市行政區域調整之後，轄有昔日大同、建成、延平三區，現有面積為 5.68l5 平方公里，是十二個行政區中面積最小的一區，本區現有中小學校共計2l 所，包 括高中（職）4 所、國中6所、國小l0 所、啟聰學校l所。密度甚高，學生就學極為便利。

（4）中山區：中山區位處台北盆地中央，東臨松山區，西與大同區為界，南與大安區相連，北以劍潭山與士林接壤，東北與內湖區比鄰。基 隆河自東北進入本區，向西流，經士林區匯入淡水河。其北面臨演 江街，五常街一帶昔日埠塘遍佈，河川縱棋其間，為低運地區，其 他則屬平原地帶中山區目前有二十一所學校，三所高中職，八所國中，十所國小，中山美術公園緊鄰台北市立美術館﹔園區開闊佔地 l0.5公頃的綠地本 。 園區規劃以戶外美術為主集知性與藝術為一體的休閒去處，極通宜前往，其中圓山遺址，更被列為一級古蹟。

（三）本聯盟社區內國高中職地理位置之如圖2所示：

中正.復興.十信高中/惇敘工商/ 志仁家商

北投.新民.明德. 石牌.桃源.關渡國中

土林高商/百齡.陽明.泰北高中/ 衛理女中/華興中學/華岡藝校 啟明學校/啟智學校

北投區

土林區

土林.蘭雅.至善. 格致.褔安.天母國中/百齡高中國中部/陽明高中國中部

大同區

成淵.明倫/啟聰學校/靜修女中

志仁進修.稻江商職

中山區

市立大同/中山女高/大直.中興高中/私立大同稻江護家

建成.民權.重慶國中

忠孝.蘭州國中/成淵高中國中部

長安.北安.新興.五常.濱江國中

大直高中國中部/

市立大同高中國部

圖 2臺北市北一區國高中職地理簡明分佈圖

（四）本聯盟內高中職結構分析

本聯盟高中職學制結構如表2所示：

表2  104學年度合作學校學制

| 學校性質 校名 | 普 通 高 中 | 綜 合 高 中 | 高職 中業 附類 設科 | 完 全 中 學 | 職 業 學 校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中正高中 | ˇ |  |  |  |  |
| 百齡高中 |  |  |  | ˇ |  |
| 惇敘工商 |  |  |  |  | ˇ |
| 稻江護家 |  |  |  |  | ˇ |
| 士林高商 |  |  |  |  | ˇ |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |

（五）本聯盟內可提供之適性教育課程種類

本聯盟高中職校性質及目前可提供之適性教育課程種類如表3所示：

表3  103學年度合作可提供之適性課程種類

| 校名 | 普通 | 技職 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工業 | 商業 | 家事 | 農業 | 海事 | 藝術 | 其他 |
| 中正高中 | ˇ |  |  |  |  |  |  |  |
| 百齡高中 | ˇ |  |  |  |  |  |  |  |
| 惇敘工商 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |
| 稻江護家 |  |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| 士林高商 |  |  | ˇ |  |  |  | ˇ |  |
| 總 計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

自2003年以來，高中職適性學習社區計畫的啟動，搭起各校資源分享、互助合作的橋樑，使學生就近入學意願大大提升。2009年，高中職適性學習社區計畫功成身退。「多元適性學園」教育永續資源均質化行動聯盟承接起這個橋樑角色，願意將高中職社區化的精神，持續發揚光大。

二、社區需面對的困難：

因少子化社會趨勢，國中生源銳減，公私立高中職學校發展競爭激烈，中正高中、百齡高中、惇敘工商及稻江護家合作學校均非基北區高中職第一志願之學府，國中家長及畢業生受到前三志願學校刻板印象之影響，多選擇市中心的明星學校或高中就讀，造成教育資源使用不均之問題，而整體基北區高中職學校所面臨之因難可歸納為以下四點：

（一）基隆及新北市地區因交通便利，優秀國中畢業生易跨縣市到臺北市明星學校就

讀之比例偏高。

（二）臺北市與新北市地區雖鄰近，但因劃分不同適性學習社區，缺乏合作經驗。

（三）基北區私立學校之學生退學率略高，顯示學生因學習適應不良或其他因素而離

開學校情形較為嚴重

（四）私立高職學生多數需要打工籌措學費協助家中經濟，學習競爭力亦較弱。

三、本計畫的特色：

「多元適性學園」教育永續資源均質化行動聯盟是扮演著跨區校合作的角色，但「多元適性學園」的教育理念，卻需要下列五點始可達到其功效：

（一）建立學校與學校、學校與社區之間雙向溝通對話平台，資訊公開、資源共享。

（二）建構各合作學校之間橫向連繫交流管道，教學及各項活動資源，達到『均質化』

目標。

（三）有效整合普通教育及技職教育招生資源，提高宣導之效能及品質。

（四）辦理適性探索競賽活動，協助國中生適性發展之進路需求，提供適性學習。

（五）結合合作學校教育資源，強化與國中夥伴關係，吸引社區國中生就近入學。

因為各校「多元適性學園」教育永續資源彙整並分享，讓北投區、士林區、中山區及大同區的國高中師生來分享，以補聯盟各校資源之不足，進而達到資源共享、適性學習及特色發展，來提升社區內國中畢業生就近入學之目標。

四、達成本計畫目標之各項子計畫執行策略：

本計畫共執行五個子計畫，其執行策略如以下所述：

（一）開發社區鄰近優良企業與職訓中心，辦理產學鏈結計畫，拓展學生實務見習的

視野。

（二）辦理藝文與資優課程活動，帶動學校發展優質特色，形塑區域教育資源均質發

展。

（三）落實學生技藝教育生涯探索，引導學生涯選擇與發展，協助學生適性選擇學校。

（四）結合鄰近大專學校資源暨環境設施，並強化學校設備質與量之提升，辦理課程與

教學講座，營造社區特色共榮之目的。

肆、計畫自主管理

(請以圖表或文字說明召集學校及合作學校推動本計畫之自主管理檢核機制。)

ㄧ、目的

(一)深化落實自主管理機制，有效推動高中職適性學習社區教育資源均質化方案。

(二)強化各計畫目標、工作內容、執行進度與績效檢核，體現各項子計畫之精神。

二、組織與成員及分工

籌組「北市一區多元適性學園均質化推動委員會」，聘請學者專家及各校校長、相關處室主任及組長等組成。由總計畫學校校長兼任總召集人，統籌總計畫之審定、推動進度之督導與跨校合作之協調。總計畫學校學務主任兼任執行祕書，負責總計畫之擬定、執行、檢核、修訂、協調、會議與工作之推動，並由各校承辦處室主任組成「自主管理委員會」，負責各子計畫之擬定、執行、檢核、修訂、連繫與推動。另由總計畫學校校長秘書兼任總管考，負責各校子計畫進度控管與工作協調及計畫績效考核，並兼辦理總計畫相關之行政事宜。

三、自主管理流程

見【附件一】北市一多元適性學園均質化計畫自主管理策略表。

四、計畫執行

由各校承辦處室及相關處室執行總計畫與各子計畫相關事宜，並隨時檢核、記錄執行問題，提相關會議討論解決。各校總務處、人事室、會計室擔任各子計畫後勤支援任務，協調解決採購、人事、經費動支檢核事宜。詳見【附件二】北市一區多元適性學園適性學習社區均質化計畫推動組織架構。

五、實施方式

(一)內部管考：各校自主管理、每月定期管考，填報計畫及經費執行進度報告與管制單。

- 每個月由各校管考處室針對「執行進度與績效報告表」進行管考，提供回饋及建議給各計畫負責處室。並填寫「執行進度與績效報告表」，彙送總計畫學校檢核。

- 每兩個月召開一次「北市一區多元適性學園均質化推動委員會」及「自主管理委員會議」，視執行進度、成效與所遭遇問題，進行檢討、修正及研擬推動策略。

(二)專業諮詢輔導：每學年一次接受教育部專業諮詢輔導，如有必要不定期申請辦理。

六、本計畫經「北市一區多元適性學園均質化推動委員會」討論通過核准後實施，修正時亦同。

【附件一】

北市一區『多元適性學園』均質化方案自主管理策略表

各校撰寫各子計畫工作進度表（包括甘特圖）

每兩個月召開推動委員會與自主管理檢核會議（視執行情況得加開）

學期管考績效評估會議

（執行過程績效與總結性目標）

每個月填報執行進度與績效報告表

（包括執行率落後原因與改進說明）

執行落後原因與改進執行檢討會

撰擬各子計畫進度表協調會

總計畫學校提報成果報告書

總計畫與各子計畫實施自評

北市一區多元適性學園均質化推動委員推動委員會過程績效與計畫目標檢核會議

104學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案

自主管理工作辦理流程表

| 計畫 名稱 | 北市一區多元適性學園 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 執行 時間 | 104年8月-105年7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 內 容 |  | 104年 |  |  |  |  | 105年 |  |  |  |  |  |  | 備 註 |
|  |  | 8月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 進度與績效管考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月第四週由各校負責填寫後交總管考彙整進行管考。 |
| 進度與經費管考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月第四週由各校負責填寫後交各校會計室彙整進行管考。 |
| 月績效彙整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月填寫上月執行進度報告與管制單 |
| 管考會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月初檢核上月執行進度及績效 |
| 優質化推動委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各計畫績效評估、追蹤與改善建議 |
| 季績效彙整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每季辦理一次 |
| 專家諮詢輔導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每學期辦理一次 |
| 輔導訪視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下學期辦理 |
| 績效檢核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每學期辦理一次 |
| 期末報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期末辦理 |
| 105學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案提案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4月底提出初審版 |

104學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案

『北市一區多元適性學園』工作督導執行進度報告與管制單

10○年○○月份執行進度報告與管制單

| 執行進度報告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  | 104-○XXXXX計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理事項 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行期程 |  | 104年8月 至 105年7月 |  | 經費 分配 | 經常門 | (單位:千元) | 核定金額 |  |  | 已執行金額 |
|  |  |  |  |  |  | 104會計年度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 105會計年度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 資本門 | 104會計年度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 105會計年度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 經資金額總計 |  |  |  |  |
| 績效考核 部定指標 |  | 指標項目 | 目標/達成值 | 績效 考核 校定 指標 | 指標項目 |  |  |  | 目標目標/達成值 |  |
| 填表人 |  |  |  | 管考人/主任 |  |  |  |  |  |  |
| 本月執行摘要(項目指標) |  |  |  | 差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】 |  |  |  | 績效考核自評 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*請於每月3日前填寫上月成果填妥後，逕自上傳至北市一區之資訊平台https://sites.google.com/a/webmail.ccsh.tp.edu.tw/taipei-n/。

計畫名稱:104-○ XXXXX計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供2-4張照片含說明)

| 執行成果項目 | 照片 | 說明 |
| --- | --- | --- |

*請於每月3日前填寫上月成果填妥後，逕自上傳至北市一區之資訊平台https://sites.google.com/a/webmail.ccsh.tp.edu.tw/taipei-n/。

計畫名稱:104-○ XXXXX計畫

工作進度檢核表

| 執行月份 工作項目 |  | 104年 |  |  |  |  | 105年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

圖例說明:未來月份以雙黑線══表示，本月已辦理請以實黑線▄▄表示、未辦理請以紅三線≡≡表示。未辦理項目請於執行進度報告與管制單內說明。

【附件二】

北市一區『多元適性學園』均質化方案推動組織架構

北市一區多元適性學園均質化

計畫推動委員會

自主管理委員會

總督導：總計畫學校校長

總執行：總計畫學校學務主任

校長祕書

參與學校

計畫負責學校

稻護／士商/

子計畫三：

多元適性的職涯探索體驗學習

惇敘工商

惇敘/／稻護／士商

子計畫二：

就近入學及特色課程宣導

百齡高中

適性學習社區

均質化補助方案

績效評估

計畫管考

內部管考

經費運用

計畫執行

自主管理

成果報告

期末績效檢核

專業諮詢

總管考：校長秘書

子計畫四：

活化教與學，多元展能

稻江護家

惇敘／士商

百齡／惇敘／稻護

\育達

子計畫五：

認識技職教育

士林高商

北市一區『多元適性學園』均質化方案工作內涵：

| 面向 | 學術試探 | 生涯發展 | 共享共好 | 教學領導 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 提升學習動機與策略運用 | 探索生涯進路與職涯方向 | 彙整資訊與各校參與 | 貫連中等學校課程與教學發展 |
| 子 計 畫 | 創意文學寫作研習營暨數理科學探索研習營（百齡高中） | Open House體驗活動（百齡高中、士林高商、惇敘工商、稻江護家） | 【北市一區】教育資源均質化資訊平台(士林高商) | 課程設計與教學精進系列工作坊（百齡高中） |
|  | 「策略聯盟、校際聯合計畫：國際與外語視野」（稻江護家） | 技職嘉年華會實施計畫（惇敘工商、士林高商、稻江護家） | 生涯打卡讚 (士林高商) |  |
|  | 「專業增能、活力四射計畫：專題及小論文課程」（稻江護家） | 勇往職前～舞動技藝實施計畫（惇敘工商） |  |  |
|  |  | 黑手變「金」手、邁步向前走：職場體驗實施計畫（惇敘工商） |  |  |
|  |  | 「走在時尚尖端、為夢想昂首闊步」計畫（稻江護家） |  |  |
|  |  | 「家政群專業系列工作坊」計畫（稻江護家） |  |  |

伍、參與本計畫高中職及連結學校背景資料

一、參與本計畫高中職所在地理位置資訊

| 高中 (請打勾) | 高職(請打勾) | 學校代碼 | 高中職校名 | 適性學習 社區名稱 | 地址 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v |  | 413302 | 市立百齡高中 | 北市一區 | [111]臺北市士林區義信里承德路4段177號 | (02)28831568 |
| v |  | 423302 | 市立中正高中 | 北市一區 | [112]臺北市北投區文林北路77號 | (02)28234811 |
|  | v | 341402 | 私立稻江護家 | 北市一區 | [104]臺北市中山區新生北路三段55號 | (02)25955161 |
|  | v | 413401 | 市立士林高商 | 北市一區 | [111]臺北市士林區後港里士商路150號 | (02)28313114 |
|  | v | 421404 | 私立惇敘工商 | 北市一區 | [112]臺北市北投區泉源路221號 | (02)28912630 |

註：1.參與本計畫高中職應為相同之適性學習社區範圍內之學校為原則，特殊教育學校、稀少類科及特殊才能班方可跨社區辦理。

2.本欄資料請自教育部統計處/各級學校名錄下載，網址http://www.edu.tw/pages/list.aspx?Node=1729&Type=1&Code=0&Index=7&wid=31d75a44-efff-4c44-a075-15a9eb7aecdf。

二、參與本計畫大學校院所在地理位置資訊

| 大學校院校名 | 合作系所 | 縣市名稱 | 地址 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺北城市科技大學 | 1.化妝品應用與管理系 2.餐飲管理系 3.烘焙創意與經營管理學士學位學程 | 臺北市 | 112台北市北投區學園路2號 | (02)2892-7154 |
| 臺北海洋技術學院 | 1.遊輪休閒事業管理學位學程 2.餐飲管理系 3.食品科技與行銷系 4.海空物流與行銷系 5.健康促進與銀髮保健系 6.旅遊管理系 7.健康照顧社會工作系 8.經營管理系 | 臺北市 新北市 | 25172新北市淡水區濱海路三段150號（校本部） 11174台北市士林區延平北路九段212號（士林校區） | (02)2805-2088 （校本部） (02)2810-2292 （士林校區） |
| 黎明技術學院 | 1.化妝品應用系 2.餐飲管理系 3.流行設計系 4.時尚造型設計系 | 新北市 | 243新北市泰山區泰林路三段22號 | (02)29097811 |
| 中華科大 | 機械系 建築系 | 臺北市 | 台北市南港區研究院路3段245號 | 02-27821862 |
| 聖約翰科大 | 機械系 | 新北市 | 新北市淡水區淡金路4段499號 | 02-28013131 |
| 東吳大學 | 區域教學資源中心 | 臺北市 | 台北市士林區臨溪路70號 | 02-2881-9471 |

註：1.參與本計畫大學校院之所在位置，以鄰近適性學習社區為宜。

2.本欄資料請自教育部統計處/各級學校名錄下載，網址http://www.edu.tw/pages/list.aspx?Node=1729&Type=1&Code=0&Index=7&wid=31d75a44-efff-4c44-a075-15a9eb7aecdf。

三、參與本計畫國中所在地理位置資訊

| 公立(請打勾) | 私立(請打勾) | 學校代碼 | 國中校名 | 適性學習 社區名稱 | 地址 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v |  | 343302 | 市立大同高中附設國中部 | 北市一區 | [104]臺北市中山區中央里長春路167號 | (02)25054269 |
| v |  | 343303 | 市立大直高中附設國中部 | 北市一區 | [104]臺北市中山區劍潭里北安路420號 | (02)25334017 |
| v |  | 343502 | 市立長安國中 | 北市一區 | [104]臺北市中山區興亞里松江路70巷11號 | (02)25112382 |
| v |  | 343504 | 市立北安國中 | 北市一區 | [104]臺北市中山區劍潭里明水路325號 | (02)25333888 |
| v |  | 343505 | 市立新興國中 | 北市一區 | [104]臺北市中山區聚葉里林森北路511號 | (02)25714211 |
| v |  | 343506 | 市立五常國中 | 北市一區 | [104]臺北市中山區下埤里復興北路430巷1號 | (02)25014320 |
| v |  | 343507 | 市立濱江國中 | 北市一區 | [104]臺北市中山區樂群二路262號 | (02)85020126 |
|  | v | 361301 | 私立靜修女中附設國中部 | 北市一區 | [103]臺北市大同區雙連里寧夏路59號 | (02)25574345 |
| v |  | 363302 | 市立成淵高中附設國中部 | 北市一區 | [103]臺北市大同區承德路二段235號 | (02)25531969 |
| v |  | 363501 | 市立建成國中 | 北市一區 | [103]臺北市大同區長安西路37之1號 | (02)25587042 |
| v |  | 363502 | 市立忠孝國中 | 北市一區 | [103]臺北市大同區玉泉里西寧北路32號 | (02)25524890 |
| v |  | 363504 | 市立民權國中 | 北市一區 | [103]臺北市大同區重慶北路三段1號 | (02)25931951 |
| v |  | 363506 | 市立蘭州國中 | 北市一區 | [103]臺北市大同區至聖里大龍街187巷1號 | (02)25918269 |
| v |  | 363507 | 市立重慶國中 | 北市一區 | [103]臺北市大同區重慶里敦煌路19號 | (02)25948631 |
|  | v | 411302 | 私立衛理女中附設國中部 | 北市一區 | [111]臺北市士林區翠山里至善路2段321號 | (02)28411487 |
|  | v | 411303 | 私立華興中學附設國中部 | 北市一區 | [111]臺北市士林區芝山里仰德大道1段101號 | (02)28316834 |
| v |  | 413301 | 市立陽明高中 | 北市一區 | [111]臺北市士林區後港里中正路510號 | (02)28316675 |
| v |  | 413302 | 市立百齡高中 | 北市一區 | [111]臺北市士林區義信里承德路4段177號 | (02)28831568 |
| v |  | 413501 | 市立士林國中 | 北市一區 | [111]臺北市士林區福德里中正路345號 | (02)88613411 |
| v |  | 413502 | 市立蘭雅國中 | 北市一區 | [111]臺北市士林區三玉里忠誠路2段51號 | (02)28329377 |
| v |  | 413504 | 市立至善國中 | 北市一區 | [111]臺北市士林區臨溪里至善路2段360號 | (02)28411350 |
| v |  | 413505 | 市立格致國中 | 北市一區 | [111]臺北市士林區陽明里仰德大道四段75號 | (02)28610079 |
| v |  | 413506 | 市立福安國中 | 北市一區 | [111]臺北市士林區福安里延平北路7段250號 | (02)28108766 |
| v |  | 413508 | 市立天母國中 | 北市一區 | [111]臺北市士林區天和里天母東路120號 | (02)28754864 |
|  | v | 421301 | 私立薇閣高中附設國中部 | 北市一區 | [112]臺北市北投區中心里珠海路50號 | (02)28925332 |
|  | v | 421501 | 私立奎山國中 | 北市一區 | [112]臺北市北投區榮華里明德路200號 | (02)28212009 |
| v |  | 423501 | 市立北投國中 | 北市一區 | [112]臺北市北投區溫泉里溫泉路62號 | (02)28912091 |
| v |  | 423502 | 市立新民國中 | 北市一區 | [112]臺北市北投區林泉里新民路10號 | (02)28979001 |
| v |  | 423503 | 市立明德國中 | 北市一區 | [112]臺北市北投區建民里明德路50號 | (02)28232539 |
| v |  | 423504 | 市立桃源國中 | 北市一區 | [112]臺北市北投區一德里中央北路4段48號 | (02)28929633 |
| v |  | 423505 | 市立石牌國中 | 北市一區 | [112]臺北市北投區吉利里石牌路1段139號 | (02)28224682 |
| v |  | 423506 | 市立關渡國中 | 北市一區 | [112]臺北市北投區關渡里知行路212號 | (02)28581770 |

註：1.參與本計畫國中應為相同之適性學習社區範圍內之學校為原則。

2.本欄資料請自教育部統計處/各級學校名錄下載，網址http://www.edu.tw/pages/list.aspx?Node=1729&Type=1&Code=0&Index=7&wid=31d75a44-efff-4c44-a075-15a9eb7aecdf。

四、參與本計畫社區機構及企業資訊

| 社區機構 及企業名稱 | 合作學校 | 合作科別 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名留國際股份有限公司 | 稻江護家、莊敬高職、長榮中學 | 時尚造型科 | 臺北市農安街26號2F之3 |
| 豪景大酒店 | 稻江護家、東方工商 | 餐飲管理科 | 108臺北市萬華區環河南路一段77號 |
| 中華賓士 | 惇敘工商 | 汽車科 | 臺北市北投區一德里大度路３段１１８號 |
| BMW | 惇敘工商 | 汽車科 | 新北市淡水區中正東路二段179號 |
| 太古汽車(VW) | 惇敘工商 | 汽車科 | 台北市承德路6段483號 |
| 國都汽車(TOYOTA) | 惇敘工商 | 汽車科 | 臺北市北投區大業路2號8樓 |
| 誠隆汽車(NISSAN) | 惇敘工商 | 汽車科 | 臺北市北投區大業路265號 |
| HONDA汽車 | 惇敘工商 | 汽車科 | 臺北市大業路258號 |

註：參與本計畫社區機構及企業之地理位置以鄰近適性學習社區為宜。

五、參與本計畫高中職學生入學方式(104學年度)

| 學校代碼 | 高中職校名 | 免試入學 招生人數 | 特色招生 招生人數 | 直升入學 招生人數 | 獨立招生 招生人數 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 413302 | 市立百齡高中 | 245 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 423302 | 市立中正高中 | 658 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 341402 | 私立稻江護家 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413401 | 市立士林高商 | 665 | 70 | 0 | 0 | 15 |
| 421404 | 私立惇敘工商 | 550 | 50 | 0 | 0 | 15 |
| 總 計 |  | 2160 | 122 | 51 | 0 | 30 |

註：本項數據以學校規劃104學年度日間部學生招生名額填列。

陸、子計畫必辦項目分配一覽表

一、精進標竿學校必辦項目辦理檢核

非精進標竿學校，故不必辦理。

二、社區學校必辦項目辦理檢核

| 必辦項目 |  |  | 辦理學校名稱 | 子計畫編號及名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (四)導引就近入學 | 1 | 社區學校合作辦理適性學習社區地理範圍調整工作。 | 市立士林高商 | 104-5 | 認識技職教育 |
|  | 2 | 社區學校合作辦理資訊平臺推廣工作。 | 市立士林高商 | 104-5 | 認識技職教育 |
|  | 3 | 社區學校合作辦理辦理國中生教育需求調查工作。 | 市立士林高商 | 104-5 | 認識技職教育 |
|  | 4 | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作。 | 市立百齡高中 | 104-2 | 就近入學及特色課程宣導 |
|  | 5 | 社區學校合作辦理適性轉學輔導措施。 | 私立惇敘工商 | 104-3 | 多元適性的職涯探索體驗學習 |
|  | 6 | 社區學校合作辦理多元評量及專業社群工作坊。(可至少一校辦理) | 市立百齡高中 | 104-2 | 就近入學及特色課程宣導 |
|  |  |  | 私立稻江護家 | 104-4 | 活化教與學，多元展能 |
|  | 7 | 社區學校辦理國中學生職涯試探活動。 | 私立惇敘工商 | 104-3 | 多元適性的職涯探索體驗學習 |
|  | 8 |  | 市立士林高商 | 104-5 | 認識技職教育 |
|  | 9 | 社區學校辦理國中學生學術試探活動。 | 市立中正高中 | 104-1 | 打造未來贏家 |
|  | 10 |  | 市立百齡高中 | 104-2 | 就近入學及特色課程宣導 |

註：1.依照方案規定，社區學校應分配上述辦理項目，每一項目辦理學校以不重複為原則。

2.社區學校辦理國中學生「職涯試探」及「學術試探」活動，可分別各由兩所學校辦理。

捌、子計畫內容與經費（每個子計畫請填一份）

●104-2就近入學及特色課程宣導計畫

| 一、子計畫名稱 | 就近入學及特色課程宣導計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 臺北市立百齡高級中學 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | - 整合社區特色課程，引導學生適性發展 藉由與社區學校合作辦理「高中職聯合Open house特色課程系列體驗活動」，提供國中學生學術及技職類型課程體驗試探，增進對社區學校特色之瞭解與興趣，以引導學生自主學習及適性發展，並強化社區國中生適性選擇學校就近入學，紓緩學生升學壓力。 - 加強學校資源共享，強化社區夥伴關係 藉由透過跨校合作、移地辦理以及客製化服務等多元方式，結合本校校內教學相關圖書設備資源，辦理系統化課程體驗、教師課程與教學系列工作坊、學生學習營隊等系列計畫，並聘請外埠學者專家以及有經驗之優秀教師帶領社區國高中教師，聚焦於探究發展特色課程設計以及活化創新教學，同步強化社區內國高中學校師生學習效能與夥伴關係，共創社區優質。 - 結合社區教育資源，提升學生學術能力 藉由辦理文學與數理等相關學生學習營隊，聘請優秀具經驗之高中教師及專家學者指導，提升社區內國中學生高中職學術知能，增強學術試探成效，導引適性發展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) |  |  | 對應 項次 |  | 對應方案辦理項目(B) |  | 指定辦理/自行申請 |
|  | 104-2-1 | 聯合Open House特色課程體驗系列活動 |  | 4-3 |  | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作 |  | 指定辦理 |
|  |  |  |  | 4-6 |  | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |  | 指定辦理 |
|  | 104-2-2 | 課程設計與教學精進系列工作坊 |  | 1-3-2 |  | 提升課程教學成效 |  | 指定辦理 |
|  |  |  |  | 4-5 |  | 社區學校合作辦理多元評量及專業社群工作坊 |  | 指定辦理 |
|  | 104-2-3 | 創意文學寫作研習營暨數理科學探索研習營 |  | 4-6 |  | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |  | 指定辦理 |
| 五、參與學校 |  | 參與校數 | 參與教師人數 |  |  |  | 參與學生人數 |  |
|  | 大專 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高中職 | 4 | 100 |  |  |  | 200 |  |
|  | 國中 | 32 | 200 |  |  |  | 1500 |  |
| 六、經費需求 | 經常門（仟元） |  |  |  | 資本門（仟元） |  |  |  |
|  | 980 |  |  |  | 890 |  |  |  |
|  | 合計：1870 |  |  |  |  |  |  | （仟元） |

註：「對應項次」及「對應方案辦理項目(B)」請參看本說明書之附表，將該子計畫所對應之「104均質化方案辦理項目(B)」內容剪貼至該欄位中。

| 七、預期效益 | 質性目標描述 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 整合社區特色課程，引導學生適性發展 整合社區高中職各群科類組教學資源，提供多元課程探索及體驗活動，提供社區高中學生運用學習成果舞台，有效提高社區內國中學生了解自己性向興趣，提升社區內各國中端學生對高中職端特色課程認識與了解，並對未來選校(科)試探及適性學習提供參考與協助。 - 加強學校資源共享，強化社區夥伴關係 透過跨校合作、移地辦理以及客製化服務等多元方式，辦理系統化課程體驗、教師課程與教學系列工作坊、學生學習營隊，強化與社區學校教師學習社群夥伴關係，將社區內高中職校、國中、大專院校有效垂直整合，建立策略聯盟，落實教學資源共享機制，使社區國中、高中職與大專校院之關係更加緊密。 - 結合社區教育資源，提升學生學術能力 藉由引進外部與大專院校資源，辦理文學與數理等相關師生學習研習營隊，提供本校高中學生服務與學習機會，強化社區國中學生學術試探，具體提升社區國中學生學術能力，以及教師專業閱卷知能，導引學生適性發展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 量化目標規劃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 對應部定指標 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) | 部定指標項次 | 部定指標名稱(C) | 指定辦理 | 103 達成值 | 目標值 |
|  |  | 104-2-1聯合Open House特色課程體驗系列活動 | 4-4 | 高一日校新生就近入學比率 |  | 68.18% | 68.35% |
|  |  |  | 4-8 | 學生獎勵及違規比 | ◎ | 0.61 | 1.42 |
|  |  | 104-2-2課程設計與教學精進系列工作坊 | 1-8 | 教師參與研習平均時數 |  | 71 | 75 |
|  |  |  | 1-25 | 畢業生升學(含國外)比率 | ◎ | 91.3% | 93% |
|  |  | 104-2-3創意文學寫作研習營暨數理科學探索研習營 | 2-13 | 學生獎勵及違規比 | ◎ | 0.61 | 1.42 |
|  |  |  | 4-1 | 學生對學校辦學成效之認同度 |  | 70% | 80% |
|  | 學校自訂指標 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) | 自訂指標項次 | 自訂指標名稱 |  | 103 達成值 | 目標值 |
|  |  | 104-2-1聯合Open House特色課程體驗活動 | 1 | 國中學生家長參與人數 |  | 200人 | 1000人 |
|  |  | 104-2-2課程設計與教學精進系列工作坊 | 2 | 課程設計與教學精進系列工作坊滿意度 |  | 70％ | 70％ |
|  |  | 104-2-3創意文學寫作研習營暨數理科學探索研習營 | 3 | 國中師生參與研習營隊滿意度 |  | 70％ | 70％ |
| 註：1.「對應部定指標」請參看本說明書之附表，將該子計畫所對應之「104均質化部定指標(C)」內容剪貼至該欄位中，不宜自行增加。 2.「學校自訂指標」請採用具體量化之指標項目。 3.「指定辦理」為教育資源資料表中，學校被「打點」之指標項目。 4. 本表不敷使用可自行增列。 |  |  |  |  |  |  |  |

104-2就近入學及特色課程宣導計畫104會計年度概算表（104年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 外聘講座鐘點費 | 節 | 28 | 1.6 | 44.8 | 辦理104-2-1體驗系列活動*2、104-2-2工作坊*4、104-2-3教師及學生研習營*22外聘講座鐘點費 |
|  | 工讀費 | 人日 | 50 | 0.96 | 48 | 辦理各項計畫活動所需學生工讀費用 |
|  | 膳費 | 人次 | 350 | 0.08 | 28 | 召開會議、辦理所有活動工作人員以及參加研習學員之誤餐費 |
|  | 印刷費 | 批 | 1 | 10 | 10 | 印刷104-2-1體驗系列活動、104-2-2工作坊及10-2-3研習營隊等手冊 |
|  | 設備維護費 | 批 | 1 | 14 | 14 | 維護體驗系列活動、工作坊及研習營隊等設備之費用 |
|  | 材料費 | 份 | 100 | 0.2 | 20 | 辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊等材料費用 |
|  | 差旅費 | 筆 | 4 | 3 | 12 | 參加均質化相關會議及執行本業務所需差旅費 |
|  | 講師補充保費 | 式 | 1 | 1.2 | 1.2 | 補充保費 |
|  | 物品費 | 臺 | 8 | 7 | 56 | 辦理104-2-1體驗系列活動所需之高效率攜帶式無線喊話器8臺 |
|  | 物品費 | 個 | 2 | 9 | 18 | 辦理104-2-1體驗課程及104-2-3學生學習營隊所需電動布幕2臺 |
|  | 雜支 | 批 | 1 | 28 | 28 | 辦理104-2-2工作坊及10-2-3研習營隊紙張、資訊耗材及事務用品 |
|  | 小計 |  |  |  | 280 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  | 280 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高畫質高亮度投影機 | 臺 | 1 | 98 | 98 | 辦理104-2-1體驗系列活動宣導說明會及社團活動表演所使用之流明數6000以上大螢幕高畫質投影機 |
|  | 無線麥克風 | 組 | 1 | 10 | 10 | 辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊等講座使用 |
|  | 專業型手提式無線擴音機 | 臺 | 1 | 30 | 30 | 辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊等講座使用 |
|  | 互動式教學投影機 | 臺 | 1 | 27 | 27 | 辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊等課程活動課程使用 |
|  | 實物投影機 | 臺 | 1 | 25 | 25 | 辦理體驗系列活動課程使用 |
|  | 小計 |  |  |  | 190 |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  | 190 |  |
| 104會計年度總計 |  |  |  |  | 470 |  |

104-2就近入學及特色課程宣導計畫105會計年度概算表（105年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 外聘講座鐘點費 | 節 | 68 | 1.6 | 108.8 | 辦理104-2-2工作坊*20、104-2-3學生研習營*48外聘講座鐘點費 |
|  | 教師授課鐘點費 | 節 | 100 | 0.55 | 55 | 辦理104-2-1體驗系列活動到校服務教師授課鐘點費 |
|  | 教師授課鐘點費 | 節 | 80 | 0.4 | 32 | 辦理104-2-1體驗系列活動到校服務教師授課鐘點費 |
|  | 租車費 | 趟 | 5 | 8 | 40 | 辦理104-2-1體驗系列活動交通車費 |
|  | 工讀費 | 人日 | 100 | 0.96 | 96 | 辦理各項計畫活動所需學生工讀費用 |
|  | 膳費 | 人次 | 800 | 0.08 | 64 | 召開會議、辦理活動工作人員以及參加研習學員之誤餐費 |
|  | 印刷費 | 批 | 3 | 20 | 60 | 印刷104-2-1體驗系列活動、104-2-2工作坊及10-2-3研習營隊等手冊 |
|  | 設備維護費 | 批 | 3 | 20 | 60 | 維護體驗系列活動、工作坊及研習營隊等設備之費用 |
|  | 材料費 | 份 | 600 | 0.2 | 120 | 辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊等材料費用 |
|  | 差旅費 | 批 | 1 | 10 | 10 | 參加均質化相關會議及執行本業務所需差旅費 |
|  | 講師補充保費 | 式 | 1 | 2.2 | 2.2 | 補充保費 |
|  | 雜支 | 批 | 1 | 52 | 52 | 辦理104-2-2工作坊及10-2-3研習營隊紙張、資訊耗材及事務用品 |
|  | 小計 |  |  |  | 700 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  | 700 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 | 互動式教學投影機 | 臺 | 3 | 27 | 81 | 辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊等課程互動教學使用 |
|  | 無線網路投影機（含伺服器） | 臺 | 2 | 30 | 60 | 辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊互動教學課程使用 |
|  | 65吋觸控液晶顯示器（含可移動式立架） | 臺 | 1 | 100 | 100 | 辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊等成果展示及講座使用 |
|  | 收音麥克風 | 支 | 2 | 12 | 24 | 辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊等課程錄影製作學習成果分享使用 |
|  | 圖書設備 | 批 | 1 | 100 | 100 | 辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊等學術試探課程，增加學生閱讀理解高中課程之能力；同時亦可提供給參與教師研習工作坊時學習與運用 |
|  | 平板電腦 | 臺 | 13 | 10 | 130 | 搭配夥伴學校特色課程體驗，辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊等互動教學課程使用，並可結合本區資訊平台彙整呈現師生學習成果 |
|  | 載具充電車 | 臺 | 2 | 40 | 80 | 搭配夥伴學校特色課程體驗，辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊等互動教學課程使用 |
|  | 無線網路基地台（含佈線） | 臺 | 10 | 12.5 | 125 | 辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊等課程，強化互動教學效能 |
|  | 小計 |  |  |  | 700 |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  | 700 |  |
| 105會計年度總計 |  |  |  |  | 1400 |  |

●104-2就近入學及特色課程宣導計畫學校經常門項目概算總表

| 項次 | 名稱(項目) | 104年度 8~12月 | 105年度 1~7月 | 總額 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授課鐘點費 | 0 | 87 | 87 | 8.87% |
| 2 | 講座鐘點費 | 44.8 | 108.8 | 153.6 | 15.67% |
| 3 | 出席費、諮詢費 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 工讀費（工作費） | 48 | 96 | 144 | 14.69% |
| 5 | 保險費 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 印刷費 | 10 | 60 | 70 | 7.14% |
| 7 | 國內旅費、出差旅費 | 12 | 10 | 22 | 2.24% |
| 8 | 膳宿費 | 28 | 64 | 92 | 9.39% |
| 9 | 場地使用費 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 教師進修補助費 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 設備維護費 | 14 | 60 | 74 | 7.55% |
| 12 | 材料費 | 20 | 120 | 140 | 14.29% |
| 13 | 租車費 | 0 | 40 | 40 | 4.08% |
| 14 | 物品費 | 74 | 0 | 74 | 7.55% |
| 15 | 其他 | 29.2 | 54.2 | 83.4 | 8.51% |
| 小計 |  | 280 | 700 | 980 | 100% |

●子計畫規劃內容：104-2 就近入學及特色課程宣導計畫

(一)子計畫辦理資源背景及需求分析

參照均質化-教育資源分析內容，本校的打點項目為「普通科升學比率」、「平均每生記功次數」、「功過相抵後平均每生獎勵次數」。就「普通科升學比率」部分，本校雖絕大部分學生以升學為主，惟因人數少僅8個班，故未升學比率相較全國較高。但藉由強化教師課程設計與教學精進之能力，得以提升教師教學品質，增加學生學習動機與成效，以利提升學生學習表現，進而增加學生升學比率。另藉由辦理相關活動，打造學生多元舞台，展現學習成果，激勵學生正向表現，提供獎勵機會。

另依據均質化教育資源分析內容，本區於高一日校新生就近入學比率偏低，本校希望藉由強化就近入學及特色課程宣導，聯合辦理系列活動拉近社區國中生對本區高中職學校的距離，以增進國中生就近入學意願，提高社區國中生就近入學比例。故本子計畫目標為：1.整合社區特色課程，引導學生適性發展；2.加強學校資源共享，強化社區夥伴關係；3.結合社區教育資源，提升學生學術能力。

(二)辦理項目詳細內容

104-2-1：聯合Open House特色課程體驗系列活動計畫

1.基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 教務處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 北市一區學習社區夥伴學校 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 臺北市及新北市適性學習社區公私立國中學生家長 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專院校 |  |  |  |
|  | (2)高中 | 1 | 10 | 10 |
|  | (3)高職 | 3 | 15 | 30 |
|  | (4)國中 | 30 | 30 | 1000 |

2.實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召開工作協調會 | 預期 | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發函、印製文宣品並辦理宣傳活動 | 預期 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理聯合Open HouseⅠ特色課程說明會 | 預期 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 召開工作協調會 | 預期 |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發函、印製文宣品並辦理宣傳活動 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理聯合Open HouseⅡ特色課程體驗日活動 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理聯合Open HouseⅢ特色課程到校體驗活動 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彙整成果報告 | 預期 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.詳細實施內容

聯合Open House特色課程體驗系列活動，結合高中職特色課程師資與學生社團活動，提供社區內30多所學校國中學生透過特色課程成果展示與實際參與學習，了解北適性學習社區高中職學校特色課程、活動及學習生活，強化學生生涯試探，以促進就近入學及適性發展之目的。

(1)預定於104年12月底前召集北市一區四所學習社區夥伴學校合作辦理「聯合Open HouseⅠ特色課程說明會」，目的在於增進國中學生家長對高中職多元入學方案以及北適性學習社區學校特色之瞭解，更結合上學期末各校社團活動成果發表，不但提供夥伴學校學生表演機會，亦提供國中學生對高中職社團生活認識。

(2) 北市一區四所學習社區夥伴學校將於國中教育會考結束後（即105年5月底前）共同辦理「聯合Open HouseⅡ特色課程體驗日活動」，提供社區內國中學生與家長對各校特色課程及社團活動之實際參與體驗。結合五所夥伴學校資源，每校提供2-3門特色課程供國中學生選修，其中包括高中之社會人文類、數理科學類、藝術體育類，以及高職之工業類、商業類、家政類、設計類、外語類、餐飲類等多樣化特色課程，每位國中學生最多可選修3門課。其中亦因應多校多位教師教學實施需求並提升社區資源共享，本校提供授課教師相關群科圖書、平板電腦、3D印表機、互動式教學投影機、實物投影機及無線網路投影機等多元教學設施設備，俾利五所夥伴學校教師共享均質化資源。同時亦舉辦聯合社團體驗活動，每校亦提供2-3個社團供國中學生選擇，體驗高中職多元活力社團活動。

(3)最後結合北市一區學習社區夥伴學校師資與社團，於國中教育會考後至國中畢業典禮前之期間辦理「聯合Open HouseⅢ特色課程到校體驗活動」，針對國中教育會考後，依各國中學校需求時間，採客製化服務預約登記制，以聯合四校涵跨高中職各種類別課程範圍，提供高中職學術性及技職性特色課程活動到校體驗，讓社區國中學生在校得以親身體驗多元課程與活動，增進對高中及高職課程認識與瞭解，俾利學生進一步生涯試探與選擇。未來亦和中正高中結合共辦Summer school課程，加強提供國中學生試探高中課程的機會。

聯合Open HouseⅠ特色課程說明會流程

| 活動時間 | 活動內容 | 主持人 | 活動地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00~9:10 | Open House開幕式 | 百齡高中 邱淑娟校長 | 百齡高中 活動中心 二樓 |  |
| 9:10~10:50 | 基北區免試入學說明 | 士林高商 曾騰瀧校長 |  | 50分鐘 |
|  | 技職群科宣導 |  |  | 50分鐘 |
| 10:50~11:40 | 北市一區學校 特色簡介 | 社區夥伴 各校校長 |  | 各校12分鐘 |
| 11:40~12:30 | 北學習社區學校 社團表演 | 各校1社團 |  | 各校12分鐘 |
| 12:30~ | 賦歸 |  |  |  |

聯合Open HouseⅡ特色課程體驗日活動流程

| 活動時間 | 活動內容 | 主持人 | 活動地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00~9:10 | Open House開幕式 | 百齡高中 邱淑娟校長 | 百齡高中 活動中心 二樓 |  |
| 9:10~10:00 | 北市一區學習社區學校 特色簡介 | 社區夥伴 各校校長 |  | 各校12分鐘 |
| 10:00~10:30 | 基北區免試入學說明 | 士林高商 曾騰瀧校長 |  |  |
| 10:30~12:05 | 高中職特色課程半體驗 | 社區夥伴 各校教師 | 百齡高中 班級教室 | 共3節課 每節25分鐘 下課10分鐘 |
| 10:30~12:00 | 聯合高中職社團半體驗 | 社區夥伴 各校社團 | 百齡高中 活動中心 二樓 | 共1節社團時間 90分鐘 |
| 12:00~ | 賦歸 |  |  |  |

4.經費需求規劃(單位：仟元)

| 學年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 104 | 130.5 | 146 | 276.5 |
| 105 | 260 | 250 | 510 |

5.預期效益(請以部定指標為主)

(1)提升本區高一日校新生就近入學比率達全國標準。

(2)增加本校高中學生服務表現獎勵次數。

(3)系列活動國中學生與家長參與人數達1000人以上。

6.其他

104-2-2：課程設計與教學精進系列工作坊計畫

1.基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 教務處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 北市一區學習社區夥伴學校 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 北市一區適性學習社區高中職及國中學校教師 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專院校 |  |  |  |
|  | (2)高中 | 3 | 30 |  |
|  | (3)高職 | 3 | 30 |  |
|  | (4)國中 | 30 | 100 |  |

2.實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召開工作協調會 | 預期 | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發函給社區內國高中職學校 | 預期 |  | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理課程設計系列工作坊 | 預期 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理教學精進系列工作坊 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彙整成果報告 | 預期 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.詳細實施內容

本課程設計與教學精進系列工作坊目的為強化本適性學習社區內國高中職教師課程設計與教學精進之知能，以主題工作坊形式，邀請鄰近社區內高國中有參與意願教師，由四間夥伴學校共同承辦，輪流於四間適性學習社區夥伴學校移地分別辦理，方便夥伴學校教師及社區國中教師參與。同時搭配UbD及PBL發展主題專案式課程設計，聘請外埠學者專家以及有經驗之優秀教師帶領社區國高中教師，參閱相關文獻資料與理論基礎等圖書資源，聚焦於探究發展特色課程之設計、教材教法、評量評鑑；以及搭配本校平板電腦、互動式投影機、無線網路投影機與實物投影機，研討活化創新教學方式，工作坊預計於上半年辦理課程設計主題工作坊，內容包含知識地圖、課程地圖、評量設計、課程評鑑；下半年辦理教學精進系列工作坊，內容包含翻轉教學、行動學習、提問思辨、多元評量，場次內容規劃如下表。本系列工作坊之實施，引導教師將專業發展方向聚焦於課程設計與教學精進，嘗試協助參與學校產出學校本位課程與教學架構，提升教師參與研習之平均時數，強化教師專業成長，提升學校學生升學成效。

| 場次 | 時間 | 預定主題 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104.12 | 課程地圖 | 百齡高中 |
| 2 | 105.01 | 課程評鑑 | 士林高商 |
| 3 | 105.03 | 翻轉教學 | 百齡高中 |
| 4 | 105.04 | 行動學習 | 惇敘工商 |
| 5 | 105.05 | 思辨提問 | 稻江護家 |
| 6 | 105.06 | 多元評量 | 士林高商 |

4.經費需求規劃(單位：仟元)

| 學年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 104 | 59.7 | 22 | 81.7 |
| 105 | 202 | 200 | 402 |

5.預期效益(請以部定指標為主)

(1)提升本區各校教師參與研習平均時數。

(2)增加本校高中學生升學比率。

(3)辦理課程設計與教學精進系列工作坊滿意度達70％以上。

6.其他

104-2-3：創意文學寫作研習營暨數理科學探索研習營計畫

1.基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 教務處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 北市一區學習社區夥伴學校 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 臺北市及新北市適性學習社區公私立國中學生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專院校 | 1 | 1 |  |
|  | (2)高中 | 1 | 6 | 10 |
|  | (3)高職 |  |  |  |
|  | (4)國中 | 30 | 120 | 240 |

2.實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召開工作協調會 | 預期 | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發函給社區國中學校 | 預期 |  | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理學生創意文學寫作研習營 | 預期 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理教師會考寫作閱卷研習 | 預期 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理學生數理科學探索研習營 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理教師會考數學非選閱卷研習 | 預期 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彙整成果報告 | 預期 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.詳細實施內容

(1)辦理社區32間國中學生創意文學寫作研習營，結合本校國文教師團隊及聯合報寫作教室等專業師資，以及本校相關圖書資源與行動學習、互動教學等設施設備，搭配高中績優服務學生擔任輔導員，於104年10-12月每隔週一次半天的課餘時間提供社區國中學生創意精進文學寫作課程，以分組討論與實作體驗教學方式，預先瞭解高中小論文撰寫模式及本校高中閱讀寫作特色課程，提供國中學生學術試探機會，並提升學生閱讀寫作能力；並針對社區內所有32間國中，辦理國中教師會考寫作閱卷研習，邀請本校具實際閱卷經驗之高中國文教師分享，提升國中教師寫作閱卷知能。

(2)辦理社區32間國中學生數理科學探索研習營，結合本校高國中數理科專業師資及東吳大學理學院師資，以及本校相關圖書資源與行動學習、互動教學等設施設備，搭配高中績優服務學生擔任輔導員，於105年3-5月每隔週一次半天的課餘時間提供社區國中學生數理科學探索課程，以分組討論與實作體驗教學方式，預先瞭解高中小論文撰寫模式及本校高中生活數學與自然科學特色課程，提供國中學生學術試探機會，推廣科普，提升學生科學素養與知能；並針對社區內所有32間國中，辦理國中教師會考數學非選閱卷研習，邀請本校具實際閱卷經驗之高中數學教師分享，提升國中教師指導學生解答非選題知能。

| 場次 | 時間 | 預定主題 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104.11 | 國中教師會考寫作閱卷研習 | 百齡高中 |
| 2 | 104.11 | 國中教師會考數學非選閱卷研習 | 百齡高中 |

| 場次 | 時間 | 預定主題 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104.10 | 創意文學寫作研習營 | 百齡高中 |
| 2 | 104.10 |  |  |
| 3 | 104.11 |  |  |
| 4 | 104.11 |  |  |
| 5 | 104.12 |  |  |
| 6 | 104.12 |  |  |
| 7 | 105.03 | 數理科學探索研習營 | 百齡高中 |
| 8 | 105.03 |  |  |
| 9 | 105.04 |  |  |
| 10 | 105.04 |  |  |
| 11 | 105.05 |  |  |
| 12 | 105.05 |  |  |

4.經費需求規劃(單位：仟元)

| 學年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 104 | 89.8 | 22 | 111.8 |
| 105 | 238 | 250 | 488 |

5.預期效益(請以部定指標為主)

(1)增加本校高中學生服務表現獎勵次數。

(2)增進學生對學校辦學成效之認同度。

(3)辦理國中師生參與研習營隊滿意度達70％以上。

6.其他

(三)聯絡人(姓名、服務單位、職稱、電話、傳真、電子信箱)

| 服務單位 | 聯 絡 人 | 職 稱 | 聯絡電話與e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| 臺北市立 百齡高中 教務處 | 湯一嵐 | 教師兼教務主任 | 02-2883-1568#102 0935-889225 t1811@mail2.blsh.tp.edu.tw |

(四)子計畫申請辦理項目檢核彙整表

| 子計畫申請辦理項目名稱(A) |  | 對應部定指標數(C) | 對應自訂指標數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 104-2-1 | 聯合Open House特色課程體驗系列活動 | 2 | 1 |
| 104-2-2 | 課程設計與教學精進系列工作坊 | 2 | 1 |
| 104-2-3 | 創意文學寫作研習營暨數理科學探索研習營 | 2 | 1 |

(五)教育資源弱勢項目對應檢核表

| 指定辦理項目名稱 (教育資源分析建議項目(打點指標)-全部列出) |  | 是否有相對應至本子計畫之申請辦理項目名稱(A) (Y/N) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 普通科升學比率 | Y |
| 2 | 平均每生記功次數 | Y |
| 3 | 功過相抵後平均每生獎勵次數 | Y |

註：子計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。

● 104-3多元適性的職涯探索體驗學習

| 一、子計畫名稱 | 多元適性的職涯探索體驗學習計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 臺北巿私立惇敘高級工商職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | 1.辦理國中職涯體驗，提升新生就近入學意願： （1）藉由就近入學宣導及職涯探索，協助國中師生及家長了解技職教育之內涵，輔 導學生適性發展。 （2）辦理體驗課程，提供國中學生多元職涯探索機會，協助規劃未來升學進路。 2.辦理技職嘉年華會，結合北一區參與均質化各校各職群闖關活動，提供國中學生多元職涯探索機會，協助規劃未來升學進路。 3.落實均質化精神，開發社區鄰近優良企業與職訓中心及科技大學，辦理產學鏈結及專題講座，拓展學生實務見習的視野。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) |  |  | 對應 項次 |  |  | 對應方案辦理項目(B) |  | 指定辦理/自行申請 |  |  |
|  | 104-3-1 |  | 勇往職前~國中職涯體驗實施計畫 | 1-5-1 |  |  | 辦理職場體驗學習 |  | 指定辦理 |  |  |
|  |  |  |  | 4-5 |  |  | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |  | 指定辦理 |  |  |
|  | 104-3-2 |  | 技職嘉年華會實施計畫 | 1-2-2 |  |  | 規劃群科特色課程招生 |  | 自行辦理 |  |  |
|  |  |  |  | 4-5 |  |  | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |  | 指定辦理 |  |  |
|  | 104-3-3 |  | 辦理合作機構專題講座計畫。 | 2-4 |  |  | 社區學校共同進行與產業鏈結之特色課程、教材、教學及評量 |  | 自行申請 |  |  |
|  |  |  |  | 2-3 |  |  | 社區學校共同辦理與大學校院合作之特色課程、教材、教學及評量 |  | 自行申請 |  |  |
| 五、參與學校 |  |  |  | 參與校數 |  |  | 參與教師人數 |  | 參與學生人數 |  |  |
|  | 大專 |  |  | 3 |  |  | 10 |  | 15 |  |  |
|  | 高中職 |  |  | 4 |  |  | 28 |  | 100 |  |  |
|  | 國中 |  |  | 32 |  |  | 60 |  | 3000 |  |  |
| 六、經費需求 | 經常門（仟元） |  |  | 資本門（仟元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 780 |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計：1560 |  |  |  |  |  |  | （仟元） |  |  |  |
| 七、預期效益 | 質性目標描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.落實國中職涯試探，提升國中生就近適性入學意願；藉由體驗課程，了解技職教育的內涵，提供國中學生多元職涯探索機會，協助規劃未來升學進路。 2.辦理技職嘉年華會闖關活動，提供國中多元職涯探索，協助國中生未來升學適性選擇。 3. 辦理產學鏈結及專題講座，落實技職再造精神，瞭解產業最新觀念與技術及科大相關科系，提升國中師生之職業認知能力，使教師能更有效地從事教學工作，增進學生學理與實務、職業與實務及職業知能之統整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 量化目標規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 對應部定指標 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) |  |  | 部定指標項次 | 部定指標名稱(C) |  |  | 指定辦理 | 103 達成值 | 目標值 |
|  |  | 104-3-1勇往職前~國中職涯試探暨104-5-1-2職場體驗活動實施計畫 |  |  | 4-4 | 4-4高一日校新生就近入學比率 |  |  | Y | 47.73% | 50% |
|  |  |  |  |  | 4-5 | 4-5高一日校新生註冊人數比率 |  |  | Y | 55.6% | 60% |
|  |  |  |  |  | 4-6 | 4-6高一日校新生免試入學比率 |  |  | Y | 88.6% | 90% |
|  |  | 104-3-2技職嘉年華會 實施計畫 |  |  | 4-4 | 4-4高一日校新生就近入學比率 |  |  | Y | 47.73% | 50% |
|  |  |  |  |  | 4-5 | 4-5高一日校新生註冊人數比率 |  |  | Y | 55.6% | 60% |
|  |  |  |  |  | 4-6 | 4-6高一日校新生免試入學比率 |  |  | Y | 88.6% | 90% |
|  |  | 104-3-3辦理合作機構專題講座計畫。 |  |  | 2-7 | 教師參與研習平均時數 |  |  | Y | 35 | 39 |
|  | 學校自訂指標 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) |  |  | 自訂指標項次 | 自訂指標名稱 |  |  | 103 達成值 |  | 目標值 |
|  |  | 勇往職前~國中職涯試探實施計畫 |  |  | 1 | 辦理職涯試探人次 |  |  | 2400 |  | 2500 |
|  |  | 技職嘉年華會實施計畫 |  |  | 2 | 辦理嘉年華會場次 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 辦理合作機構專題講座計畫。 |  |  | 3 | 講座次數 |  |  | 4 |  | 4 |
| 註：1.「對應部定指標」請參看本說明書之附表，將該子計畫所對應之「104均質化部定指標(C)」內容剪貼至該欄位中，不宜自行增加。 2.「學校自訂指標」請採用具體量化之指標項目。 3.「指定辦理」為教育資源資料表中，學校被「打點」之指標項目。 4.本表不敷使用可自行增列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

104-3多元適性的職涯探索體驗學習計畫

104會計年度概算表（104年8月至12月）單位：仟元

| 名稱 |  | 單位 | 數量 |  | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 授課鐘點費 | 節 | 80 |  | 0.4 | 32 | 國中入學宣導課程教師費 |
|  | 授課鐘點費 | 節 | 60 |  | 0.8 | 48 | 辦理各項校外課程講師費 |
|  | 印刷費 | 份 | 1000 |  | 0.02 | 20 | 辦理計畫各項活動之文宣、教材、講義等印製 |
|  | 材料費 | 人次 | 250 |  | 0.2 | 50 | 辦理入學宣導課程體驗實作材料 |
|  | 物品費 | 批 | 1 |  | 21 | 21 | 辦理計畫各項活動所需(胸章機模子2、攜帶式硬碟、USB隨身碟) |
|  | 設備維護費 | 批 | 1 |  | 30 | 30 | 辦理計畫各項活動所需設備維護 |
|  | 膳費 | 人次 | 350 |  | 0.08 | 28 | 召開會議及辦理活動之誤餐費 |
|  | 租車費 | 輛 | 5 |  | 5 | 25 | 辦理計畫各項活動租車費 |
|  | 國內旅費 | 次 | 1 |  | 4 | 4 | 辦理計畫所需之差旅費 |
|  | 雜支 | 式 | 1 |  | 22 | 22 | 辦理計畫各項活動所需文具紙張及相關雜支 |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 280 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 | 3d列印機 | 台 |  | 1 | 80 | 80 | 職業試探體驗課程 |
|  | 雷射切割機 | 台 |  | 1 | 160 | 160 | 職業試探體驗課程 (MS640Z 100W)600x400mm電動升降 |
|  | 數位照相機 | 台 |  | 1 | 10 | 10 | 紀錄活動課程用 |
|  | 實物投影機 | 台 |  | 1 | 30 | 30 | 辦理各項計畫課程使用 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 280 |  |
| 104會計年度總計 |  |  |  |  |  | 560 |  |

104-3多元適性的職涯探索體驗學習計畫

105會計年度概算表（105年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  | 單位 | 數量 |  | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 授課鐘點費 | 節 | 100 |  | 0.8 | 80 | 辦理車輛嘉年華會，各展示廠專業技師講座，校外課程講師費 |
|  | 講座鐘點費 | 節 | 9 |  | 1.6 | 14.4 | 辦理各項企業講座鐘點費 |
|  | 授課鐘點費 | 節 | 140 |  | 0.4 | 56 | 國中入學宣導課程教師費 |
|  | 印刷費 | 份 | 1500 |  | 0.02 | 30 | 辦理計畫各項職探之文宣、教材、講義等印製 |
|  | 材料費 | 人次 | 500 |  | 0.2 | 100 | 辦理入學宣導課程體驗實作材料 |
|  | 膳費 | 人次 | 700 |  | 0.08 | 56 | 召開會議及辦理活動工作人員之誤餐費 |
|  | 設備維護費 | 批 | 1 |  | 28 | 28 | 辦理計畫各項活動所需設備維護 |
|  | 物品費 | 批 | 1 |  | 30 | 30 | 辦理計畫各項活動所需(胸章機模子2攜帶式硬碟、USB隨身碟) |
|  | 租車費 | 輛 | 10 |  | 5 | 50 | 辦理計畫各項活動租車費 |
|  | 國內旅費 | 次 | 1 |  | 10 | 10 | 辦理計畫所需之差旅費 |
|  | 雜支 | 式 | 1 |  | 45.6 | 45.6 | 辦理計畫各項活動所需文具紙張及相關雜支 |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 500 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 | 3d列印機 | 台 |  | 2 | 80 | 160 | 職業試探體驗課程 |
|  | 馬克杯印刷機 | 組 |  | 2 | 27.5 | 55 | 職業試探體驗課程 |
|  | 數位照相機 | 台 |  | 1 | 10 | 10 | 紀錄活動課程用 |
|  | 海報機 | 台 |  | 1 | 130 | 130 | 全開彩色(期末成果展示資料) |
|  | 筆記型電腦 | 台 |  | 2 | 30 | 60 | 職業試探體驗課程 |
|  | 投影機 | 組 |  | 1 | 50 | 50 | 職業試探體驗課程 |
|  | 彩色雷射印表機 | 台 |  | 1 | 35 | 35 | 辦理各項計畫課程資料使用 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 500 |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 105會計年度總計 |  |  |  |  |  | 1000 |  |

●子計畫104-3學校經常門項目概算總表                     單位：仟元

| 項次 | 名稱(項目) | 104年度 8~12月 | 105年度 1~7月 | 總額 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授課鐘點費 | 80 | 136 | 216 | 27.7％ |
| 2 | 講座鐘點費 | 0 | 14.4 | 14.4 | 1.8％ |
| 3 | 出席費、諮詢費 | 0 | 0 | 0 | 0％ |
| 4 | 工讀費（工作費） | 0 | 0 | 0 | 0％ |
| 5 | 保險費 | 0 | 0 | 0 | 0％ |
| 6 | 印刷費 | 20 | 30 | 50 | 6.4％ |
| 7 | 國內旅費、出差旅費 | 4 | 10 | 14 | 1.8％ |
| 8 | 膳宿費 | 28 | 56 | 84 | 10.8% |
| 9 | 場地使用費 | 0 | 0 | 0 | 0％ |
| 10 | 教師進修補助費 | 0 | 0 | 0 | 0％ |
| 11 | 設備維護費 | 30 | 28 | 58 | 7.5％ |
| 12 | 材料費 | 50 | 100 | 150 | 19.2％ |
| 13 | 租車費 | 25 | 50 | 75 | 9.6％ |
| 14 | 物品費 | 21 | 30 | 51 | 6.5％ |
| 15 | 其他 | 22 | 45.6 | 67.6 | 8.7％ |
| 小計 |  | 280 | 500 | 780 | 100% |

子計畫規劃內容： 104-3多元適性的職涯探索體驗學習計畫

- 子計畫辦理資源背景及需求分析

- 依據教育部101年11月29日部授教中（三）字第1010520691號函修定頒布之「高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案」辦理。

- 根據教育部之教育資源分析資料，本校在高一日校新生註冊人數比率及職業教育招生率均屬低標，在學生淨流失率及新生就近入學比率等面向亦表現不佳，究其因，大環境少子化固為主要影響因素，但社區內家長社經水平較高，對私立高職認同度低；加上新北市教育政策強勢鼓勵就近入學，對執行未達目標之國中學校祭出懲罰條款，致使北市高中職招生空間萎縮等，才是威脅所在。

為了反轉劣勢，開創生機，勢必在技職教育宣導上更加賣力，並說明學生需要適性學習，技職教育也有其特色，以期獲得國中師生及家長之認同。

藉由辦理均質化方案，校內各處室主動衡酌教育資源分析所呈現之缺失，擬訂改造計畫，是以實習處規劃職業試探，職場參觀等活動，並於下學期辦理汽車嘉年華會宣導技職教育的未來，培養學生對技職教育的認識，強化務實致用；全面進行就近入學宣導，以期提升新生就近入學及適性學習。

(二)辦理項目詳細內容

1.基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 惇敘工商(實習處、圖書室、教務處) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 惇敘工商、士林高商、稻江護家、豐田汽車、社會團體及中華科技大學、聖約翰科技大學、台北城市科技大學等…… |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 北市國中-七~九年級學生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | 3 | 20 | 20 |
|  | (2)高中職 | 4 | 28 | 100 |
|  | (3)國中 | 32 | 60 | 3000 |

2.實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣導活動 | 預期 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合國中辦理升學博覽會及演講 | 預期 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理職業 體驗課程 | 預期 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理技職嘉年華會 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 專題講座計畫 | 預期 |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施成果 檢討 | 預期 |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.詳細實施內容

(1) 104-3-1勇往職前~國中職涯體驗課程實施計畫

(A)預先探詢國中需求，調派適任之教師赴國中辦理職業教育宣導系列活動。

(B)配合國中九年一貫生涯發展課程，提供專業師資、充足設備及多元課程，辦理職業體驗活動。

(C)研製活潑實用之課程以吸引學生學習興趣，落實職業試探成效。

(D)辦理家政群、餐旅群、外語群、工業類群、商業類群國中社區學生職業試探實作課程，預定辦理社區國中職業體驗15場次採聯合方式辦理，結合北一區均質化夥伴安排國中同學參訪。(統由士商發文各國中，配合國中端輔導室安排時間及需求，均質化夥伴協同辦理不同類科之體驗)

(E)藉由職業體驗課程，讓國中端學生了解技職教育之內涵及發展，供學生在升學時能有多元適性之選擇。

課程內容為：3D列印體驗，雷射切割、馬克杯印刷工藝製作、銅製小榔頭製作、蜂鳴器製作、紙雕立體製作等。

課程實施時間預計於上學期10-12月、下學期3-5月辦理。

| 場次 | 日期 | 辦理對象 | 試探職群 | 場次 | 日期 | 辦理對象 | 試探職群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104.10 | 中山區國中 | 工業群 商業群 | 7 | 105.03 | 北投區國中 | 工業群 商業群 |
| 2 | 104.10 | 士林區國中 | 工業群 商業群 | 8 | 105.03 | 大同區國中 | 工業群 商業群 |
| 3 | 104.11 | 北投區國中 | 工業群 商業群 | 9 10 | 105.04 | 中山區國中 (2場次) | 工業群 商業群 |
| 4 | 104.11 | 大同區國中 | 工業群 商業群 | 11 12 | 105.04 | 士林區國中 (2場次) | 工業群 商業群 |
| 5 | 104.12 | 中山區國中 | 工業群 商業群 | 13 14 | 105.05 | 北投區國中 (2場次) | 工業群 商業群 |
| 6 | 104.12 | 士林區國中 | 工業群 商業群 | 15 | 105.05 | 大同區國中 (1場次) | 工業群 商業群 |

(2) 104-3-2技職嘉年華會實施計畫

(A)藉由分享技職特色，針對社區國中學生，辦理相關闖關體驗活動，推展技職特色，期能達成學生入學的多元選擇。

(B)透過辦理技職嘉年華會、校園導覽、高職體驗課程、學生學習成果分享(含社團表演)等，增進本社區國中學生、家長、教師對技職教育之瞭解。

(C)理日期預訂為105年4月22日(星期五)

| 編號 | 時間 | 內容 |  | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08:30~09:00 | 報到 |  | 穿堂 |  |
| 2 | 09:00~09:10 | 開場表演 |  | 司令台 | 雨天改為活動中心 |
| 3 | 09:10~09:30 | 技職類科介紹 |  | 司令台 |  |
| 4 | 09:30~12:00 | 社團表演 |  | 司令台 |  |
| 5 | 12:30~16:00 | 技職類科學習成果展 --北一區夥伴學校 |  | 操場 | 各校設攤展示 |
| 6 | 12:30~16:00 | 體驗課程 | 進口汽車展 | 操場 | 一律網路預約報名，人數額滿時，安排校園導覽活動。 |
|  |  |  | 重型機車繞場秀 | 操場 |  |
|  |  |  | 交通安全宣導 | 操場 |  |
|  |  |  | 技職類科趣味闖關活動 | 操場 |  |

(D)主辦學校:惇敘工商

協辦學校:士林高商、稻江護家(結合均質化夥伴，士商負責商業類科之成果展及發文社區各國中，稻護負責家事、外語類科成果展，本校負責工業類科展示及場地規劃，藉由技職嘉年華會之辦理，讓社區國中學生對技職教育之內涵能有更進一步之認識) 預計參加國中學生人數達2500人次。

(3) 104-3-3辦理合作機構專題講座計畫

(A)參加人員:為國中端之學生及老師為主

(B).預定下學期安排3場次之專題講座。

(C).講座以邀請標竿企業專業人士或科大教授為主。

(D)主辦學校:惇敘工商

協辦學校:士林高商(士商負責發文邀請，本校負責場地及科大端及業界講員之邀請及事後成果檢討，希藉由專題講座結合科大端及業界之資源做垂直及橫向整合，邀請社區國中師生參加，增強學生及家長對學校的認同度)

邀請社區高中職老師參與

| 時間 | 地點 | 場次 | 工作坊 | 研習主題 | 講座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105年3月 | 惇敘工商機械科工廠 | 1 | 3D列印 | 1.四連桿機構設計 2.迷你太陽能車 | 中華科大教授 |
| 105年4月 | 惇敘工商電腦教室 | 2 | 彩印馬克杯 | - 創意人像設計 - 影像合成技術 | 聖約翰科大教授 |
| 105年5月 | 惇敘工商汽車科工廠 | 3 | 車輛保養DIY | 1.簡易保養流程 2.故障排除 | 豐田汽車 |

4.經費需求規劃(單位：仟元)

| 學年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 104 | 280 | 280 | 560 |
| 105 | 500 | 500 | 1000 |

5.預期效益(請以部定指標為主)

(1).辦理職業試探課程，提升本區高一日校新生就近入學比率。 (2).辦理技職體驗課程，增進本區高一日校新生註冊人數比率。 (3).辦理技職嘉年華會以期提升本區高一日校新生免試入學比率。 (4).配合產業現況，強化國中職探課程特色，透過產學訓合作，結合學校與產業及科技大學的資源，提升教師專業素養與學生專業能力，共創三贏的局面，並藉此與大專院校合作辦理特色學習活動。

6.其他(無)

(三)聯絡人(姓名、服務單位、職稱、電話、傳真、電子信箱)

聯絡人:林長義 實習主任

電話:02-28912630-138

傳真:02-28935930

電子信箱:th6001@mail.thvs.tp.edu.tw

聯絡人 :劉 守 信   惇敘工商校外實習組組長

電    話:02-28912630-157

傳    真:02-28935930

電子信箱:th6003@mail.thvs.tp.edu.tw

(四)子計畫申請辦理項目檢核彙整表

| 子計畫申請辦理項目名稱(A) |  | 對應部定指標數(C) | 對應自訂指標數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標竿104-3 | 多元適性的職涯探索體驗學習計畫 | 4 | 3 |

(五)教育資源弱勢項目對應檢核表

| 指定辦理項目名稱 (教育資源分析建議項目(打點指標)-全部列出) |  | 是否有相對應至本子計畫之申請辦理項目名稱(A)(Y/N) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教師每週平均教學節數 | N |
| 2 | 教師參與研習平均時數 | Y |
| 3 | 教師參與研習平均次數 | Y |
| 4 | 教師赴產業實習人數 | Y |
| 5 | 專科教室數量 | N |
| 6 | 每間實習工廠實驗及專科教室供多少位學生使用 | N |
| 7 | 語文競賽得獎人數占全校學生數 | N |
| 8 | 體育競賽得獎人數占全校學生數 | N |
| 9 | 社團活動及其他競賽得獎人數占全校學生數 | N |
| 10 | 畢業生通過英文能力檢定比率 | N |
| 11 | 平均每生記過次數 | N |
| 12 | 功過相抵後平均每生獎勵次數 | N |
| 13 | 學生淨流失率 | N |
| 14 | 學生重補修次數比 | N |
| 15 | 職業類科招生率 | Y |
| 16 | 每生分配圖書冊數比 | N |
| 17 | 與大專校院合作課程數 | N |
| 18 | 轉出比率 | N |
| 19 | 高一日校新生就近入學比率 | Y |
| 20 | 高一日校新生免試入學比率 | Y |

註：子計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。

●104-4活化教與學，多元展能

| 一、子計畫名稱 | 策略聯盟~精進特色課程，活化教與學 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 私立稻江護家 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | 1.訓練社區學子培養端莊儀態，增加自信與美麗。 2.辦理「流行服飾」、「指甲彩繪」、「創意手作」、「幼是好時光」之工作坊，指導學生實踐由做中學，探索自我興趣，作為生涯規劃以及未來升學考量依據。 3.透過各項技職精進研習營活動，提升技職教師的專業教學能力，同時培育技職生的創造力。 4.邀請社區國、高中師生及家長參與跨校美姿美儀成果表演，提供學生學習舞台，增強學生及社區對學校辦學成效的認同度。 5.藉由社群課程與社區國中學生互動，提升社區國中就近入學比率。 6.結合技專校院專業師資指導學生辦理遊程設計，並結合北一區英語與日語師資，提供社區學子體驗多元文化，豐富社區師生之生活經驗，擴大其國際視野。 7.藉由大專校院教育夥伴策略聯盟資源，辦理烘焙西點達人、家事技藝達人體驗營，藉由營隊活動，培養社區國中、高中職學生的多元才能，相互切磋、交流，精進其多元學習成果，培養社區學子成為未來全方位之新世代。 8.建構各專業領域作品集，結合社區內各國中及高中舉辦跨校合作專業成果展，創造學生專業舞台，增強其對北一區學校辦學成效認同度。 9.配合國中端生涯計畫，提供高中職教育資源，加強社區國中就近入學各項宣導，協助國中生瞭解免試入學方案及各校特色，以達適性就學目的，並落實推動國中畢業生就近入學之目標。 10.辦理教師技職教育體驗活動，鼓勵國中教師瞭解『技職教育』生涯進路，引導國中生依其性向適性發展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) |  |  | 對應 項次 |  | 對應方案辦理項目(B) |  | 指定辦理/自行申請 |
|  | 104-4-1 | 「走在時尚尖端、為夢想昂首闊步」計畫 |  | 2-6 |  | 社區學校共同發展特色社團及活動 |  | 自行申請 |
|  |  |  |  | 2-7 |  | 社區學校共同辦理品德教育、服務學習 |  |  |
|  | 104-4-2 | 「家政群專業系列工作坊」計畫 |  | 1-1-5 |  | 落實教師專業成長 |  | 指定辦理 |
|  |  |  |  | 2-3 |  | 社區學校共同辦理與大學校院合作之特色課程、教材、教學與評量。 |  |  |
|  |  |  |  | 4-6 |  | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動。 |  |  |
|  | 104-4-3 | 「策略聯盟、校際聯合」計畫 |  | 2-3 |  | 社區學校共同辦理與大學校院合作之特色課程、教材、教學及評量。 |  | 指定辦理 |
|  |  |  |  | 4-3 |  | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作。 |  |  |
|  | 104-4-4 | 「專業增能、活力四射」計畫 |  | 2-8 |  | 其他有助於社區共同發展多元適性之課程計畫 |  | 自行申請 |
| 五、參與學校 |  | 參與校數 | 參與教師人數 |  |  |  | 參與學生人數 |  |
|  | 大專 | 3 | 5 |  |  |  | 20 |  |
|  | 高中職 | 7 | 10 |  |  |  | 40 |  |
|  | 國中 | 30 | 60 |  |  |  | 1000 |  |
| 六、經費需求 | 經常門（仟元） |  |  |  | 資本門（仟元） |  |  |  |
|  | 1,150 |  |  |  | 800 |  |  |  |
|  | 合計：1,950 |  |  |  |  |  |  | （仟元） |

註：「對應項次」及「對應方案辦理項目(B)」請參看本說明書之附表，將該子計畫所對應之「104均質化方案辦理項目(B)」內容剪貼至該欄位中。

| 七、預期效益 | 質性目標描述 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、「走在時尚尖端、為夢想昂首闊步」計畫 1.目標是讓社區學子學會基本坐姿、走姿、立姿，至少500人次。 2.藉此美姿美儀課程訓練社區學子培養端莊儀態，可增加同學自信與美麗，培養氣質美少女與紳士。 3.邀請社區國、高中師生及家長參與跨校美姿美儀成果表演，增強學生及社區對社區學校辦學成效的認同度。 二、「家政群專業系列工作坊」計畫 1.提供社區學子生涯探索、學術與技職資訊，將資訊公開透明幫助學生了解社區學校概況以利就近入學。 2.成立教師專業社群,彼此互相對話共同備課，並結合產業鏈開發特色課程教材,以減輕教學負擔並以翻轉教室的理念，創造教與學的雙贏效果，成就每一個孩子。 3.辦理家政群、餐旅群、外語群、工業類群、商業類群國高中生、職業試探實作，學生能動手做實踐由做中學，探索自我，作為生涯規劃以及未來升學考量。 三、「策略聯盟、校際聯合」計畫 1.透過教師專業社群相互精進研習，提升技職教師的專業教學能力，培育技職生創造力。 2.教師能藉由社群課程與社區國中學生互動，提升社區國中就近入學比率。 3.結合技專校院專業師資指導學生辦理遊程設計，並結合北一區英語與日語師資，提供社區學子體驗多元文化，豐富社區師生之生活經驗，擴大其國際視野。 4.結合大專院校專業師資辦理創意領導體驗營，移地至大專校院上課，藉由營隊活動，培養社區國、高中學生的多元才能，相互切磋、交流，精進其多元學習成果，培養社區學子成為未來全方位之新世代。 5.運用與大專師資及資源結合烘焙西點達人、家事技藝達人體驗營等，發展學生多元才能、精進學習成果，養成社區學子全方位之能力。 四、「專業增能、活力四射」計畫 1.結合社區內各國中及高中舉辦跨校合作專業成果展，創造學生專業舞台，增強學習自信心。 2.邀請社區國中師生參與跨校專業成果展，協助瞭解職業內涵，增強學生及社區對學校辦學成效的認同度。 3.畢業生就業比率可提升至14%。 4.社區內國、高中師生，參觀專業成果展覽人數至少180人。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 量化目標規劃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 對應部定指標 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) | 部定指標項次 | 部定指標名稱(C) | 指定辦理 | 103 達成值 | 目標值 |
|  |  | 104-4-1走在時尚尖端、為夢想昂首闊步計畫 | 2-16 | 學生參加服務學習平均次數 | N | 1次/學年 | 2次/學年 |
|  |  | 104-4-2家政群專業系列工作坊計畫 | 2-6 | 教師參與研習平均時數 | Y | 4時/學年 | 6時/學年 |
|  |  |  | 2-5 | 教師製作教學檔案比率 | N | 0份/人 | 1份/人 |
|  |  | 104-4-3策略聯盟、校際聯合計畫 | 2-1 | 與大學合作課程數 | N | 2 | 3 |
|  |  | 104-4-4專業增能、活力四射計畫 | 2-21 | 畢業生取得專業證照檢定張數比 | Y | 100% | 150% |
|  |  |  | 2-19 | 學生參加全國技藝（能）競賽、專題及小論文獲獎率 | Y | 40% | 45% |
|  | 學校自訂指標 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) | 自訂指標項次 | 自訂指標名稱 |  | 103 達成值 | 目標值 |
|  |  | 104-4-1走在時尚尖端、為夢想昂首闊步計畫 | 1-1 | 學會基本坐姿、走姿、立姿 |  | 400人次 | 500人次 |
|  |  | 104-4-2家政群專業系列工作坊計畫 | 3-1 | 研習滿意度 |  | 70% | 75% |
|  |  | 104-4-3策略聯盟、校際聯合計畫 | 4-1 | 展演滿意度 |  | 70% | 75% |
|  |  |  | 4-2 | 參加活動國中數 |  | 8所 | 10所 |
|  |  | 104-4-4專業增能、活力四射計畫 | 5-1 | 參與跨校合作專業成果展人數 |  | 0次/人 | 1次/人 |
|  |  |  | 5-1 | 社區內國、高中師生，參觀專業成果展覽人數 |  | 100人/次 | 180人/次 |
| 註：1.「對應部定指標」請參看本說明書之附表，將該子計畫所對應之「104均質化部定指標(C)」內容剪貼至該欄位中，不宜自行增加。 2.「學校自訂指標」請採用具體量化之指標項目。 3.「指定辦理」為教育資源資料表中，學校被「打點」之指標項目。 4. 本表不敷使用可自行增列。 |  |  |  |  |  |  |  |

104-4策略聯盟~精進特色課程，活化教與學

104會計年度概算表（104年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  | 單位 | 數量 |  | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 租車費 | 天/輛 | 2 |  | 6 | 12 | 辦理工作坊、體驗營及營隊車資 |
|  | 保險費 | 人/天 | 100 |  | 0.05 | 5 | 各項活動保險(核實支付) |
|  | 材料費 | 人 | 350 |  | 0.2 | 70 | 辦理職群體驗系列活動、工作坊及研習營隊等材料費用 |
|  | 印刷費 | 份 | 150 |  | 0.2 | 30 | 1.活動講義成果印刷 2.校際聯合展演社群活動 |
|  | 物品費 | 支 | 15 |  | 3 | 45 | 1.購買口風琴15支、口金70組、繡線組合60組(12色1組) 2.配合「家政群專業系列工作坊計畫」、「策略聯盟、校際聯合計畫」及「專業增能、活力四射計畫」 |
|  |  | 個 | 70 |  | 0.1 | 7 |  |
|  |  | 組 | 60 |  | 0.3 | 18 |  |
|  | 內聘講師鐘點費 | 時 | 16 |  | 0.55 | 8.8 | 1.實施時間於上課時間外。 2.「走在時尚尖端、為夢想昂首闊步」計畫，肢體美學課程10小時 3.「烘焙西點達人」、「家事技藝達人」體驗營6小時 |
|  | 外聘講座鐘點費 | 時 | 40 |  | 1.6 | 64 | 1.「家政群專業系列工作坊」研習講座4場，每場3小時，計12小時 2.「烘焙西點達人」、「家事技藝達人」體驗營10小時 3.辦理家政群、餐旅群、外語群、工業類群、商業類群國高中生、職業試探實作課程，計6場次，每場3小時，共18小時 |
|  | 膳費 | 人 | 250 |  | 0.08 | 20 | 研習學員與工作人員誤餐(核實支付，4個子子計畫合併。 |
|  | 設備維護費 | 式 | 2 |  | 9.5 | 19 | 各子計畫使用之設備維護 |
|  | 工讀費 | 日/人 | 20 |  | 0.96 | 19.2 | 辦理各項研習工作坊及展演活動臨時人力 |
|  | 國內旅費 | 人 | 8 |  | 0.25 | 2 | 講座短程車資核實支付 |
|  | 雜支 | 批 | 1 |  | 30 | 30 | 文具紙張及耗材 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 350 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 350 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 | 社群展演伴唱設備 | 式 |  | 1 | 85 | 85 | 跨校聯合展演社群計畫 |
|  | 行動服務推車 | 輛 |  | 1 | 30 | 30 | 家政群專業系列工作坊計畫 策略聯盟、校際聯合計畫 專業增能、活力四射計畫 |
|  | 冷藏櫃 | 台 |  | 1 | 70 | 70 |  |
|  | 工業平車 | 台 |  | 8 | 22 | 176 |  |
|  | 美容床組 | 組 |  | 5 | 12 | 60 |  |
|  | 實物投影機 | 台 |  | 1 | 13 | 13 |  |
|  | 製冰機 | 台 |  | 1 | 90 | 90 | 辦理國中生職業試探實作課程使用 |
|  | 鬆餅機 | 台 |  | 3 | 21 | 63 | 辦理國中生職業試探實作課程使用 |
|  | 電腦刺繡機 | 台 |  | 1 | 27 | 27 | 辦理國中生職業試探實作課程使用 |
|  | 桌上型攪拌機 | 台 |  | 1 | 32 | 32 | 辦理國中生職業試探實作課程使用 |
|  | 攝錄機 | 部 |  | 1 | 45 | 45 | 辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊等拍攝使用 |
|  | 錄音機 | 部 |  | 1 | 13 | 13 | 辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊等計畫使用 |
|  | 光碟拷貝機 | 部 |  | 1 | 13 | 13 | 辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊等計畫使用 |
|  | 照相機 | 臺 |  | 2 | 12.5 | 25 | 辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊等拍攝使用 |
|  | 彩色雷射印表機 | 台 |  | 1 | 45 | 45 | 辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊等資料列印及成果資料彙編 |
|  | 無線麥克風 | 組 |  | 1 | 13 | 13 | 辦理技專校院參訪、業界參訪體驗活動使用 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 800 |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 800 |  |
| 104會計年度總計 |  |  |  |  |  | 1150 |  |

104-4策略聯盟~精進特色課程，活化教與學

105會計年度概算表（105年1月至7月）

單位：仟元

| 105會計年度概算表（105年1月至7月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名稱 |  |  |  |  | 單位 |  | 數量 |  |  | 單價 |  | 總價 |  |  | 說明（請說明內容用途） |  |
| 業 務 費 |  | 租車費 |  | 天/輛 |  |  |  | 10 |  | 6 |  |  | 60 |  |  | 辦理營隊及工作坊車資 |
|  |  | 保險費 |  | 人/天 |  |  |  | 150 |  | 0.05 |  |  | 7.5 |  |  | 各項活動保險(核實支付) |
|  |  | 工讀費 |  | 日/人 |  |  |  | 35 |  | 0.96 |  |  | 33.6 |  |  | 辦理各項研習工作坊及展演活動臨時人力 |
|  |  | 材料費 |  | 人 |  |  |  | 600 |  | 0.2 |  |  | 120 |  |  | 辦理職群體驗系列活動、工作坊及研習營隊等材料費用 |
|  |  | 印刷費 |  | 份 |  |  |  | 180 |  | 0.25 |  |  | 45 |  |  | 活動講義海報成果印刷 |
|  |  | 物品費 |  | 支 |  |  |  | 15 |  | 3 |  |  | 45 |  |  | 1.購買口風琴15支、展示人臺10座、化妝套刷30組、美容用品40組、縫紉基本組合55組、金屬線材組合(含線材兩捲及水鑽)60組 2.配合「家政群專業系列工作坊計畫」、「策略聯盟、校際聯合計畫」及「專業增能、活力四射計畫」 |
|  |  |  |  | 座 |  |  |  | 10 |  | 2 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 組 |  |  |  | 30 |  | 0.8 |  |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  | 組 |  |  |  | 40 |  | 0.5 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 盒 |  |  |  | 55 |  | 0.3 |  |  | 16.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 組 |  |  |  | 60 |  | 0.5 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 場地使用費 |  | 式 |  |  |  | 2 |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 聯合展演社群活動展演場地租用 |
|  |  | 資料蒐集費 |  | 人 |  |  |  | 40 |  | 0.3 |  |  | 12 |  |  | 實施項目參與人員參考用書 |
|  |  | 內聘講師鐘點費 |  | 時 |  |  |  | 30 |  | 0.55 |  |  | 16.5 |  |  | 1.實施時間於上課時間外。 2.「走在時尚尖端、為夢想昂首闊步」計畫，肢體美學課程15小時 3.「烘焙西點達人」、「家事技藝達人」體驗營15小時 |
|  |  | 外聘講座鐘點費 |  | 時 |  |  |  | 51 |  | 1.6 |  |  | 81.6 |  |  | 1.「家政群專業系列工作坊」研習講座7場，每場3小時，計21小時 2.「烘焙西點達人」、「家事技藝達人」體驗營，計12小時 3.辦理家政群、餐旅群、外語群、工業類群、商業類群職業試探實作 課程，計6場次，每場3小時，共18小時。 |
|  |  | 講師助理鐘點費 |  | 時 |  |  |  | 18 |  | 0.8 |  |  | 14.4 |  |  | 工作坊、體驗營等大專院校合作講座助理鐘點 |
|  |  | 膳費 |  | 人 |  |  |  | 500 |  | 0.08 |  |  | 40 |  |  | 研習人員誤餐(核實支付) |
|  |  | 國內旅費 |  | 人 |  |  |  | 6 |  | 0.25 |  |  | 1.5 |  |  | 講座短程車資核實支付 |
|  |  | 設備維護費 |  | 式 |  |  |  | 8 |  | 9.5 |  |  | 76 |  |  | 辦理體驗系列活動、工作坊及研習營隊等實習設備機具維護 |
|  |  | 雜支 |  | 批 |  |  |  | 1 |  | 70.4 |  |  | 70.4 |  |  | 文具紙張耗材 |
|  |  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 | 名稱 |  | 單位 |  |  | 數量 |  |  | 單價 |  | 總價 |  |  | 說明（請說明內容用途） |  |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 105會計年度總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |

●104-4策略聯盟~精進特色課程，活化教與學畫學校經常門項目概算總表

單位：仟元

| 項次 | 名稱(項目) | 104年度 8~12月 | 105年度 1~7月 | 總額 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授課鐘點費 | 8.8 | 16.5 | 25.3 | 2.20% |
| 2 | 講座鐘點費 | 64 | 96 | 160 | 13.91% |
| 3 | 出席費、諮詢費 |  |  |  |  |
| 4 | 工讀費（工作費） | 19.2 | 33.6 | 52.8 | 4.59% |
| 5 | 保險費 | 5 | 7.5 | 12.5 | 1.09% |
| 6 | 印刷費 | 30 | 45 | 75 | 6.52% |
| 7 | 國內旅費、出差旅費 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0.31% |
| 8 | 膳宿費 | 20 | 40 | 60 | 5.22% |
| 9 | 場地使用費 | 0 | 66 | 66 | 5.74% |
| 10 | 教師進修補助費 |  |  |  |  |
| 11 | 設備維護費 | 19 | 76 | 95 | 8.26% |
| 12 | 材料費 | 70 | 120 | 190 | 16.52% |
| 13 | 租車費 | 12 | 60 | 72 | 6.26% |
| 14 | 物品費 | 70 | 155.5 | 225.5 | 19.61% |
| 15 | 資料蒐集費 | 0 | 12 | 12 | 1.04% |
| 16 | 其他 | 30 | 70.4 | 100.4 | 8.73% |
| 小計 |  | 350 | 800 | 1150 |  |

●子計畫規劃內容：104-4策略聯盟~精進特色課程，活化教與學

(一)子計畫辦理資源背景及需求分析

(二)辦理項目詳細內容

104-4：策略聯盟~精進特色課程，活化教與學

1.基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 實習輔導處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 社區高中職、大專校院 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 社區國中生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | 3 | 5 | 20 |
|  | (2)高中 | 4 | 6 | 20 |
|  | (3)高職 | 3 | 4 | 20 |
|  | (4)國中 | 30 | 60 | 1000 |

2.實施進度

| 項目編號 | 工作內容 | 工作處室 | 預訂工作進度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 104年 |  |  |  |  | 105年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 104-4-1 | 「走在時尚尖端、為夢想昂首闊步」計畫 | 教務處、實習處 各科教學研究會 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |
| 104-4-2 | 「家政群專業系列工作坊」計畫 | 教務處、實習處、 輔導室 策略聯盟大學 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 104-4-3 | 「策略聯盟、校際聯合」計畫 | 實習處、 學務處、輔導室 策略聯盟大學 |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |
| 104-4-4 | 「專業增能、活力四射」計畫 | 實習處、 教務處、 學務處、輔導室、策略聯盟大學 |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | ◎ |

3.詳細實施內容

本計畫中規劃了4個分支計畫，實施方式如下：

(1)「104-4-1走在時尚尖端、為夢想昂首闊步計畫」

1)訓練社區學子培養端莊儀態，增加自信與美麗。

2)辦理教師技職教育「美姿美儀」體驗活動，鼓勵國中教師瞭解『技職教育』生涯進路，引導國中生依其性向適性發展。

3)邀請社區國、高中師生及家長參與跨校美姿美儀成果表演，增強學生及家長對學校的認同度。

(2)「104-4-2家政群專業系列工作坊計畫」

1)辦理流行服飾、指甲彩繪、創意手作、幼是好時光之工作坊，本計畫藉由與區內之大學院校合作，辦理四個工作坊，共辦理11次研習每次3小時，指導學生實踐由做中學，以探索自我興趣，作為生涯規畫以及未來升學考量依據。

| 場次 | 工作坊 | 研習主題 | 講座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流行服飾 | 1.整體造型設計 2.時裝展示規劃 3.服裝色彩 | 臺北海洋技術學院 |
| 2 | 指甲彩繪 | 1.基礎指甲彩繪 2.彩繪花式變化 | 黎明技術學院 |
| 3 | 創意手作 | 1.基礎袋包設計 2.創意小吊飾 3.品牌設計 | 黎明技術學院 |
| 4 | 幼是好時光 | 幼兒科學 | 國立臺北護理健康大學 |

2)成立教師專業社群(包括家政、幼保、時尚造型、流行服飾等專業教師，敦聘技專校院、業界專家進行專業對話，諮詢檢核、精進課程與教學)，彼此互相對話共同備課，並結合產業鏈開發特色課程教材，以減輕教學負擔並以翻轉教室的理念，創造教與學的雙贏效果，成就每一個孩子，預計辦理4場次。敦聘學者專家資歷如下表：

| 科別 | 專家資歷 |
| --- | --- |
| 家政科 | 臺灣師大黃馨慧教授 天母商圈王合禮執行長 |
| 時尚造型科 | 弘光科大戴美瑩教授 喜悅集團陳燕雪經理 |
| 幼兒保育科 | 育達科大林淑芳教授 愛彌爾幼兒園劉嘉淑總監 |
| 流行服飾科 | 嶺東科大蕭美鈴教授 韻華時尚林瑜伶負責人 |

3)辦理家政群、餐旅群、外語群、工業類群、商業類群國中、高中社區學生職業試探實作課程，共計12場次。

課程內容為：手工藝製作、輕食饗宴、髮絲叢林玩接髮、烘焙點心及飲品製作、日本浴衣體驗、日本舞教學、日式手卷製作、北歐廚房剪紙吊飾製作、卡通拚豆吊飾製作、服裝配飾製作等。

課程實施時間預計於上學期10-12月、下學期3-5月辦理。

| 場次 | 日期 | 辦理對象 | 試探職群 | 場次 | 日期 | 辦理對象 | 試探職群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104.10 | 中山區國中 | 家政群 商業群 | 7 | 105.03 | 北投區國中 | 餐旅群 外語群 |
| 2 | 104.10 | 士林區國中 | 餐旅群 外語群 | 8 | 105.03 | 大同區國中 | 餐旅群 外語群 |
| 3 | 104.11 | 北投區國中 | 工業群 | 9 | 105.04 | 中山區國中 | 工業群 |
| 4 | 104.11 | 大同區國中 | 家政群 商業群 | 10 | 105.04 | 士林區國中 | 家政群 商業群 |
| 5 | 104.12 | 中山區國中 | 餐旅群 外語群 | 11 | 105.05 | 北投區國中 | 家政群 商業群 |
| 6 | 104.12 | 士林區國中 | 工業群 | 12 | 105.05 | 大同區國中 | 工業群 |

(3)「104-4-3「策略聯盟、校際聯合計畫」

1)結合北一區學校英語與日語師資，辦理日語說台北、英語任我行導覽活動2場次，以提供社區學子體驗多元文化，豐富社區師生之生活經驗，擴大其國際視野。

2)藉由大專校院教育夥伴策略聯盟資源，寒、暑假各辦理2天烘焙西點達人、家事技藝達人體驗營，移地至大專校院上課，藉由營隊活動，培養社區國、高中職學生的多元才能，相互切磋、交流，精進其多元學習成果，培養社區學子成為未來全方位之新世代。

(4)「104-4-4「專業增能、活力四射計畫」

1)辦理專題製作與小論文比賽。

2)比賽前，辦理教師、學生專題製作研習課程活動，並辦理專題製作優良作品觀摩。

3)針對比賽計畫發放海報、加強網站及FB社群網站宣導，積極鼓勵師生們共同參與。

4)建構各職群作品集，舉辦跨校合作專業成果展，創造學生專業舞台，同時辦理專題製作、小論文競賽，優勝同學頒發獎狀獎勵。

5)邀請社區國中師生參與跨校專業成果展，協助瞭解職業內涵，增強其對北一區辦學成效認同度。

4.經費需求規劃(單位：仟元)

| 年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 104 | 350 | 800 | 1,150 |
| 105 | 800 | 0 | 800 |

5.預期效益(請以部定指標為主)

(1)「走在時尚尖端、為夢想昂首闊步」計畫

1).目標是讓社區學子學會基本坐姿、走姿、立姿，至少500人次。

2).藉此美姿美儀課程訓練社區學子培養端莊儀態，可增加同學自信與美麗，培養氣質美少女與紳士。.

(2)「家政群專業系列工作坊」計畫

1).提供社區學子生涯探索、學術與技職資訊，將資訊公開透明幫助學生了解社區學校狀況以利就近入學。

2).成立教師專業社群，彼此互相對話共同備課，並結合產業鏈開發特色課程教材，以減輕教學負擔並以翻轉教室的理念，創造教與學的雙贏效果，成就每一個孩子。

3).辦理流行服飾、指甲彩繪、創意手作、幼是好時光之工作坊，本計畫藉由與社區內之大學院校合作，辦理四個工作坊，共辦理11次研習，每次3小時，預計社區內國、高中師生，參與人數約360人。

(3)「策略聯盟、校際聯合」計畫

1).透過教師專業社群相互精進研習，提升技職教師的專業教學能力，培育技職生創造力。

2).教師能藉由社群課程與社區國中學生互動，提升社區國中就近入學比率。

3).結合技專校院專業師資指導學生辦理遊程設計，結合語文教育，擴大學生視野，豐富生活經驗。

4).辦理家政群、餐旅群、外語群、工業類群、商業類群國中、高中社區學生職業試探實作課程，共計12場次。學生能動手做實踐由做中學，探索自我，作為生涯規劃以及未來升學考量，預計社區內國、高中師生，參與人數約360人。

5).藉由大專校院教育夥伴策略聯盟資源，寒、暑假各辦理2天烘焙西點達  人、家事技藝達人體驗營，移地至大專校院上課，藉由營隊活動，培養社區國、高中職學生的多元才能，相互切磋、交流，精進其多元學習成果，預計社區內國、高中師生，參與人數約70人。

(4)「專業增能、活力四射」計畫

1).舉辦跨校合作專業成果展，創造學生專業舞台，增強學習自信心。

2).邀請社區國中師生參與跨校專業成果展，協助瞭解職業內涵，增強學生及社區對學校辦學成效的認同度。

3).畢業生就業比率可提升至14%。

4).社區內國、高中師生，參加與參觀專業成果展覽人數至少800人。

6.其他

(三)聯絡人(姓名、服務單位、職稱、電話、傳真、電子信箱)

1.姓名：洪聿媗老師。

2.服務單位：私立稻江護家。

3.職稱：均質化承辦人。

4.電話：02-2595-5161＃408。

5.傳真：02-2592-8234。

6.電子信箱：yinghung@tcnvs.tp.edu.tw

(四)子計畫申請辦理項目檢核彙整表

| 子計畫申請辦理項目名稱(A) |  | 對應部定指標數(C) | 對應自訂指標數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 104-4-1 | 走在時尚尖端、為夢想昂首闊步計畫 | 1 | 1 |
| 104-4-2 | 家政群專業系列工作坊計畫 | 2 | 1 |
| 104-4-3 | 策略聯盟、校際聯合計畫 | 1 | 2 |
| 104-4-4 | 專業增能、活力四射計畫 | 2 | 2 |

(五)教育資源弱勢項目對應檢核表

| 指定辦理項目名稱 (教育資源分析建議項目(打點指標)-全部列出) |  | 是否有相對應至本子計畫之申請辦理項目名稱(A) (Y/N) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2專任教師比例 | N |
| 2 | 1-4平均每班專任教師數 | N |
| 3 | 1-6、2-4教師每週平均教學時數 | N |
| 4 | 1-12專任教師參加專業學習社群平均次數 | Y |
| 5 | 1-13、2-11教師赴產業實習人數 | Y |
| 6 | 1-14教師離職率 | N |
| 7 | 1-15生師比 | N |
| 8 | 1-21、2-18社團活動及其他競賽得獎人數佔全校學生數(%) | Y |
| 9 | 1-24、2-21職業類科平均每生取得丙級以上證照張數 | N |
| 10 | 1-29、2-15、4-10學生重補修次數比 | N |
| 11 | 1-31平均每部教學用電腦提供給多少位學生使用 | N |
| 12 | 1-33每生分配圖書冊數比 | N |
| 13 | 2-12、4-7休學比率(%) | N |
| 14 | 2-24學生畢業比例 | N |
| 15 | 4-4高一日校新生就近入學比率 | Y |

註：子計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。

●104-5認識技職教育

| 一、子計畫名稱 | 認識技職教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 士林高商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | - 宣導及簡介國中畢業生之多元進路管道，使其瞭解技職教育及其類科與特性。 - 辦理國中入校參訪暨體驗課程，協助國中生生涯發展及職業探索。 - 開放一日校園，透過辦學說明、校園導覽及體驗課程，增進國中生、家長及教師對本校了解。 - 設置社區學校合作辦理資訊平台推廣工作、辦理國中生教育需求調查工作及研擬北市一區各高中職校合作辦理適性轉學措施，提供學生適性轉學之管道。透過建置網路平台，共享社區教育資源，擴大資源統合效，提升社區學生學習動機，達到適才適所，擴大教育互動之效益。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) |  |  | 對應 項次 |  | 對應方案辦理項目(B) |  | 指定辦理/自行申請 |
|  | 104-5-1 | 辦理國中生技職教育宣導 |  | 4-6 |  | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |  | 指定辦理 |
|  | 104-5-2 | 辦理國中生入校參訪暨體驗課程 |  | 4-6 |  | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |  | 指定辦理 |
|  | 104-5-3 | 辦理OPEN HOUSE體驗活動 |  | 4-3 |  | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作 |  | 指定辦理 |
|  | 104-5-4 | 生涯打卡讚 |  | 4-2 |  | 社區學校合作辦理資訊平臺推廣、國中生教育需求調查工作及研商適性轉學措施 |  | 指定辦理 |
| 五、參與學校 |  | 參與校數 | 參與教師人數 |  |  |  | 參與學生人數 |  |
|  | 大專 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高中職 | 4 | 28 |  |  |  | 160 |  |
|  | 國中 | 32 | 50 |  |  |  | 1500 |  |
| 六、經費需求 | 經常門（仟元） |  |  |  | 資本門（仟元） |  |  |  |
|  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |
|  | 合計：3000 |  |  |  |  |  |  | （仟元） |

註：「對應項次」及「對應方案辦理項目(B)」請參看本說明書之附表，將該子計畫所對應之「104均質化方案辦理項目(B)」內容剪貼至該欄位中。

| 七、預期效益 | 質性目標描述 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 配合國中升學進路輔導說明會，簡介技職教育的出路優勢和特色，並面對面解答師生、家長相關問題，鼓勵學生、家長選讀技職學校。 - 透過國中生入校參訪暨體驗課程及Open House活動活動之辦學說明、校園導覽、高職體驗課程、學生學習成果分享等，增進國中學生、家長、教師對職業學校了解。 - 聯合本聯盟之夥伴學校建立對外訊息發布網路平台，統一本計畫之聯絡窗口，達成均質化推廣最大效益。 - 研商北市一區學生適性輔導轉科(組)及適性轉學，落實十二年國民基本教育適性揚才之核心理念。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 量化目標規劃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 對應部定指標 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) | 部定指標項次 | 部定指標名稱(C) | 指定辦理 | 103 達成值 | 目標值 |
|  |  | 104-5-1辦理國中生技職教育宣導 | 4-4 | 高一日校新生就近入學比率 |  | 29.6% | 35% |
|  |  | 104-5-2辦理國中生入校參訪暨體驗課程 | 4-8 | 學生獎勵及違規比 | ◎ | 171.54% | 188.91% |
|  |  | 104-5-3辦理OPEN HOUSE體驗活動 | 4-4 | 高一日校新生就近入學比率 |  | 29.6% | 35% |
|  |  | 104-5-4生涯打卡讚 | 4-4 | 高一日校新生就近入學比率 | ◎ | 29.6% | 35% |
|  | 學校自訂指標 | 子計畫申請辦理項目名稱(A) | 自訂指標項次 | 自訂指標名稱 |  | 103 達成值 | 目標值 |
|  |  | 104-5-1辦理國中生技職教育宣導 | 1 | 辦理國中生技職教育宣導場次 |  | 29場 | 25場 |
|  |  | 104-5-2辦理國中生入校參訪暨體驗課程 | 2 | 辦理國中生入校參訪暨體驗課程參加人數 |  | 913人 | 500人 |
|  |  | 104-5-3辦理OPEN HOUSE體驗活動 | 3 | 辦理OPEN HOUSE體驗活動參加人數 |  | 471人 | 500人 |
|  |  | 104-5-4生涯打卡讚 | １ | 召開適性轉學及、適性學習社區地理範圍調整工作會議 |  | 0場次 | 1場次 |
| 註：1.「對應部定指標」請參看本說明書之附表，將該子計畫所對應之「104均質化部定指標(C)」內容剪貼至該欄位中，不宜自行增加。 2.「學校自訂指標」請採用具體量化之指標項目。 3.「指定辦理」為教育資源資料表中，學校被「打點」之指標項目。 4. 本表不敷使用可自行增列。 |  |  |  |  |  |  |  |

104-5認識技職教育104會計年度概算表（104年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 材料費 | 人 | 500 | 0.2 | 100 | 課程體驗活動所屬之特別需求（非涵蓋於雜支）：原子筆、白板筆（擦）、磁性小白板、文具袋、紙張、文具等 |
|  | 印刷費 | 份 | 2000 | 0.03 | 60 | 國中宣導DM、適性轉學研商會議手冊 |
|  | 鐘點費 | 節 | 100 | 0.4 | 40 | 體驗課程教師鐘點費、社團教師額外指導及至國中入學宣導教師費 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 式 | 1 | 0.8 | 0.8 | 全民健康保險補充保費-講座鐘點費 |
|  | 膳費 | 人次 | 700 | 0.08 | 56 | 召開會議及辦理活動工作人員之誤餐費 |
|  | 出席費 | 人次 | 2 | 2 | 4 | 專家諮詢會議之出席費 |
|  | 物品費 | 式 | 1 | 50 | 50 | 活動備份之外接硬碟、教學使用之直立展板式白板、校外教學之高效率攜帶式無線喊話器、分貝機等 |
|  | 設備維護費 | 式 | 1 | 56 | 56 | 辦理均質化活動之設備維護 |
|  | 雜支 | 批 | 1 | 33.2 | 33.2 | 文具、紙張、茶水、資訊耗材及碳粉匣等 |
|  | 小計 |  |  |  | 400 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  | 400 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |
|  | 65吋觸控液晶顯示器（含可移動式力架） | 臺 | 1 | 98 | 98 | 辦理體驗系列活動等成果展示 |
|  | 專業型手提式無線擴音機 | 臺 | 3 | 38 | 114 | 辦理體驗系列活動使用 |
|  | 平版電腦 | 臺 | 4 | 10 | 40 | 辦理體驗系列活動使用 |
|  | A3彩色雷射印表機 | 臺 | 1 | 98 | 98 | 印製體驗系列活動等課程活動資料 |
|  | 小計 |  |  |  | 350 |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  | 350 |  |
| 104會計年度總計 |  |  |  |  | 750 |  |

承辦人:            承辦主任:              會計主任:          校長:

104-5認識技職教育105會計年度概算表（105年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 材料費 | 人 | 600 | 0.2 | 120 | Open House活動課程耗材 |
|  | 印刷費 | 份 | 500 | 0.05 | 25 | Open House文宣品 |
|  | 鐘點費 | 節 | 220 | 0.4 | 88 | 體驗課程教師鐘點費、社團教師額外指導及至國中入學宣導教師費 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 式 | 1 | 1.76 | 1.76 | 全民健康保險補充保費-講座鐘點費 |
|  | 膳費 | 人次 | 800 | 0.08 | 64 | 召開會議及辦理活動工作人員之誤餐費 |
|  | 出席費 | 人次 | 2 | 2 | 4 | 專家諮詢會議之出席費 |
|  | 物品費 | 式 | 1 | 165 | 165 | 活動備份之外接硬碟；教學使用之直立展板式白板；校外教學、移地辦理活動及戶外體驗課程之高效率攜帶式無線喊話器等 |
|  | 設備維護費 | 式 | 1 | 160 | 160 | 辦理均質化活動之設備維護 |
|  | 雜支 | 批 | 1 | 72.24 | 72.24 | 文具、紙張、茶水、資訊耗材及碳粉匣等 |
|  | 小計 |  |  |  | 700 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  | 700 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |
|  | 65吋觸控液晶顯示器（含可移動式力架） | 臺 | 1 | 98 | 98 | 辦理體驗系列活動等成果展示 |
|  | 樂器 | 式 | 1 | 270 | 270 | 辦理體驗系列活動使用 |
|  | 數位相機 | 臺 | 2 | 10 | 20 | 辦理體驗系列活動使用 |
|  | 數位錄影機 | 臺 | 2 | 53 | 106 | 辦理體驗系列活動使用 |
|  | 專業型手提式無線擴音機 | 臺 | 2 | 38 | 76 | 辦理體驗系列活動使用 |
|  | 平版電腦 | 臺 | 13 | 10 | 130 | 辦理體驗系列活動使用 |
|  | 小計 |  |  |  | 700 |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  | 700 |  |
| 105會計年度總計 |  |  |  |  | 1400 |  |

承辦人:            承辦主任:              會計主任:          校長:

●子計畫104-5學校經常門項目概算總表

| 項次 | 名稱(項目) | 104年度 8~12月 | 105年度 1~7月 | 總額 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授課鐘點費 | 40 | 88 | 128 | 11.64% |
| 2 | 講座鐘點費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | 出席費、諮詢費 | 4 | 4 | 8 | 0.73% |
| 4 | 工讀費（工作費） | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | 保險費 | 0.8 | 1.76 | 2.56 | 0.23% |
| 6 | 印刷費 | 60 | 25 | 85 | 7.73% |
| 7 | 國內旅費、出差旅費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | 膳宿費 | 56 | 64 | 120 | 10.91% |
| 9 | 場地使用費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 10 | 教師進修補助費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 11 | 設備維護費 | 56 | 160 | 216 | 19.64% |
| 12 | 材料費 | 100 | 120 | 220 | 20% |
| 13 | 租車費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 14 | 物品費 | 50 | 165 | 215 | 19.55% |
| 15 | 其他 | 33.2 | 72.24 | 105.44 | 9.59% |
| 小計 |  | 400 | 700 | 1100 | 100% |

承辦人:            承辦主任:              會計主任:          校長:

●子計畫規劃內容：104-5認識技職教育

(一)子計畫辦理資源背景及需求分析

1.依據教育部101年11月29日部授教中（三）字第1010520691號函修定頒布之「高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案」辦理。

2. 根據教育部之教育資源分析資料，本校在高一日校新生就近入學比率、平均每生記功次數及功過相抵後平均每生獎勵次數等面向屬低標，究其因，大環境少子化固為主要影響因素，但社區內家長社經水平較高，對高職認同度低，且鄰近高中林立；加上新北市教育政策強勢鼓勵就近入學，對執行未達目標之國中學校祭出懲罰條款，致使北市高中職招生空間萎縮等，才是威脅所在。

為了反轉劣勢，開創生機，勢必在技職教育宣導上更加賣力，並說明學生需要適性學習，技職教育也有其特色，以期獲得國中師生及家長之認同。

藉由辦理均質化方案，校內各處室主動衡酌教育資源分析所呈現之缺失，擬訂改造計畫，是以實習處與學務處共同規劃，培養學生對技職教育的更深一層認識，宣導職校的利基，讓學生能了解未來升學及就業的管道，讓學生及家長有更多元的選擇，以期提升新生就近入學比率。

(二)辦理項目詳細內容

104-5：認識技職教育

1.基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 實習處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 臺北市、新北市及基隆市各國中 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 國中-九年級學生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 |  |  |  |
|  | (2)高中 |  |  |  |
|  | (3)高職 | 5 | 35 | 200 |
|  | (4)國中 | 32 | 50 | 1500 |

2.實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理國中生技職教育宣導 | 預期 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理國中生入校參訪暨體驗課程 | 預期 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理OPEN HOUSE體驗活動 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.詳細實施內容

(1)配合國中升學進路輔導說明會，簡介技職教育的出路優勢和特色，並面對面解答師生、家長相關問題，鼓勵學生、家長選讀技職學校。由國中端自由申請，依往年約有10場次，約900人次，時程約為11-6月，半日之體驗課程(含商管群、設計群及外語群之課程)及參訪，講座為本校專業類科教師。

(2)透過辦理Open House活動之辦學說明、校園導覽、高職體驗課程、學生學習

成果分享(含社團表演)等，增進國中學生、家長、教師對本校瞭解；因體驗資料

處理科課程人數眾多，故無法全部安排在電腦教室，因此需購入平版電腦以利創

意教學使用。

I.辦理日期預訂為105年3月25日(星期五)

II.講座為各類科科主任及專任教師，大禮堂活動為邀請合作學校共同參與。

| 編號 | 時間 | 內容 |  | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:30~13:50 | 報到 |  | 穿堂 |  |
| 2 | 13:50~14:00 | 開場表演 |  | 大禮堂 |  |
| 3 | 14:00~14:20 | 士商介紹 |  | 大禮堂 |  |
| 4 | 14:20~14:50 | 社團表演 |  | 大禮堂 |  |
| 5 | 14:50~15:20 | 商業學習成果展 --士商四月天商業季 |  | 大禮堂 | 各班設攤展示 |
| 6 | 15:30~16:00 | 體驗課程 | 商業經營科: 誰是大老闆 | 演講廳 | 一律網路預約報名，人數額滿時，安排校園導覽活動。 |
|  |  |  | 會計事務科: 會計賓果GOGOGO | 第二會議室 |  |
|  |  |  | 國際貿易科: 電子商務 Super One | 圖書館 |  |
|  |  |  | 資料處理科: Seeing is believing?!眼見不為“平” | 自習中心 |  |
|  |  |  | 廣告設計科: 藝啟動 | 第一視聽教室 |  |
|  |  |  | 應用外語科: 英文魔法APP | 第三會議室 |  |

(3)加強重點及特色社團(樂隊、儀隊、旗隊、康輔社、演辯社、慈幼社、童軍社、熱舞社、舞研社、舞研社、吉他社、熱音社、烏克麗麗社)培訓，除配合夥伴學校之活動，開發學生表演機會，並廣邀國中生蒞臨參與，可增加學生自信心及多元才能。實施內容如下：

- 利用每週放學時間，由指導老師、社團幹部指導或自行練習精進；每週五及假日則由指導老師進行教學、考評；寒暑假期間辦理密集訓練課程。

- 支援校內外活動，結合服務學習，與合作學校為社區、團體及機構服務表演，作為進步與自我要求動力，除可增進校際合作，融入社區及民眾，關懷社會，更可體認服務學習之真諦並學習尊重與珍惜生命。

- 社團行政管理老師密切注意學生表現，適時介入輔導，以落實適性發展與多元學習成效，同時兼顧學生課業發展。

- 每年寒假至偏鄉學校辦理小學生三天兩夜營隊。

(4)建置資訊平臺，聯結對外訊息發布及活動、成果彙整等訊息。

(5)每學年召集北市一區所有學校研商學生適性輔導及轉學機制，適性揚才。

(6)每學年召開北市一區適性學習社區地理範圍調整工作會議。

4.經費需求規劃(單位：仟元)

| 學年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 104 | 400 | 350 | 750 |
| 105 | 700 | 700 | 1400 |

5.預期效益(請以部定指標為主)

(1)提升本區高一日校新生就近入學比率。

(2)增加學生獎勵及違規比。

(3)學生淨流失率。

6.其他(無)

(三)聯絡人(姓名、服務單位、職稱、電話、傳真、電子信箱)

1.姓名：陳澤宏組長

2.服務單位：臺北市立士林高商

3.職稱：均質化承辦人

4.電話：02-2831-3114＃502

5.傳真：02-2831-3115

6.電子信箱：slhs502@slhs.tp.edu.tw

(四)子計畫申請辦理項目檢核彙整表

| 子計畫申請辦理項目名稱(A) |  | 對應部定指標數(C) | 對應自訂指標數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 104-6 | 認識技職教育 | 3 | 3 |

(五)教育資源弱勢項目對應檢核表

| 指定辦理項目名稱 (教育資源分析建議項目(打點指標)-全部列出) |  | 是否有相對應至本子計畫之申請辦理項目名稱(A) (Y/N) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教師赴產業實習人數 | N |
| 2 | 語文競賽得獎人數占全校學生數 | N |
| 3 | 職業類科平均每生取得丙級以上證照張數 | N |
| 4 | 職業類科就業比率 | N |
| 5 | 平均每生記功次數 | Y |
| 6 | 功過相抵後平均每生獎勵次數 | Y |
| 7 | 普通教育招生率 | N |
| 8 | 平均每部單槍投影機提供給多少位學生使用 | N |
| 9 | 每生分配圖書冊數比 | N |
| 10 | 與大專校院合作課程數 | N |
| 11 | 休學比率 | Y |
| 12 | 高一日校新生就近入學比率 | Y |

註：子計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。

玖、經費概算表

- 子計畫學校年度經費概算表（每個子計畫學校依會計年度分別填報）

104-2就近入學及特色課程宣導計畫（臺北市立百齡高級中學）

104會計年度經費編列檢核表（104年8月至12月）

單位：仟元

| 會計年度 | 子計畫編號 | 子計畫名稱 | 申請均質化補助金額 |  |  |  | 承辦學校 年度預算配合款 |  | 承辦學校 自籌款 |  | 承辦學校 其他專案補助 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 國教署補助 |  | 縣市配合款 |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |
|  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 104-2 | 就近入學及特色課程宣導 | 140 | 95 | 140 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 104-2 | 就近入學及特色課程宣導 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註：1.承辦學校本預算配合款、自籌款及其他補助款部分非強制配合編列項目，僅作瞭解辦理計畫資源取得情形使用。

2.非精進標竿學校，每校應只有一個子計畫。

3.本表不敷使用可自行增列。

104-3多元適性的職涯探索體驗學習計畫（臺北市私立惇敘工商）

單位：仟元

| 會計年度 | 子計畫編號 | 子計畫名稱 | 申請均質化補助金額 |  |  |  | 承辦學校 年度預算配合款 |  | 承辦學校 自籌款 |  | 承辦學校 其他專案補助 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 國教署補助 |  | 縣市配合款 |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |
|  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 104-3 | 多元適性的職涯探索體驗學習 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 104-3 | 多元適性的職涯探索體驗學習 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註：1.承辦學校本預算配合款、自籌款及其他補助款部分非強制配合編列項目，僅作瞭解辦理計畫資源取得情形使用。

2.非精進標竿學校，每校應只有一個子計畫。

3.本表不敷使用可自行增列。

104-4活化教與學，多元展能計畫（臺北市私立稻江護家）

單位：仟元

| 會計年度 | 子計畫編號 | 子計畫名稱 | 申請均質化補助金額 |  |  |  | 承辦學校 年度預算配合款 |  | 承辦學校 自籌款 |  | 承辦學校 其他專案補助 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 國教署補助 |  | 縣市配合款 |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |
|  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 104-4 | 策略聯盟~精進特色課程，活化教與學 | 175 | 400 | 175 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 104-4 | 策略聯盟~精進特色課程，活化教與學 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註：1.承辦學校本預算配合款、自籌款及其他補助款部分非強制配合編列項目，僅作瞭解辦理計畫資源取得情形使用。

2.非精進標竿學校，每校應只有一個子計畫。

3.本表不敷使用可自行增列。

104-5認識技職教育計畫（臺北市立士林高商）

單位：仟元

| 會計年度 | 子計畫編號 | 子計畫名稱 | 申請均質化補助金額 |  |  |  | 承辦學校 年度預算配合款 |  | 承辦學校 自籌款 |  | 承辦學校 其他專案補助 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 國教署補助 |  | 縣市配合款 |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |
|  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 104-5 | 認識技職教育 | 200 | 175 | 200 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 104-5 | 認識技職教育 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註：1.承辦學校本預算配合款、自籌款及其他補助款部分非強制配合編列項目，僅作瞭解辦理計畫資源取得情形使用。

2.非精進標竿學校，每校應只有一個子計畫。

3.本表不敷使用可自行增列。

承辦人:                          承辦主任:                     會計主任:                     校長:

（子計畫編號及名稱、承辦學校名稱）104會計年度經費編列檢核表（104年8月至12月）

單位：仟元

| 年度 | 子計畫編號 | 子計畫名稱 | 申請均質化補助金額 |  |  |  | 承辦學校 年度預算配合款 |  | 承辦學校 自籌款 |  | 承辦學校 其他專案補助 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 國教署補助 |  | 縣市配合款 |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |
|  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |  |  |  |  |  |  |
| 104會計年度 | 104-1 | 打造未來贏家(市立中正高中) | 750 | 750 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 104-2 | 就近入學及特色課程宣導(市立百齡高中) | 140 | 95 | 140 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 104-3 | 多元適性的職涯探索體驗學習(私立惇敘工商) | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 104-4 | 私活化教與學，多元展能(私立稻江護家) | 175 | 400 | 175 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 104-5 | 認識技職教育(市立士林高商) | 200 | 175 | 200 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104會計年度合計 |  |  | 655 | 810 | 655 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註：1.承辦學校本預算配合款、自籌款及其他補助款部分非強制配合編列項目，僅作瞭解辦理計畫資源取得情形使用。

2.本表不敷使用可自行增列。

（子計畫編號及名稱、承辦學校名稱）105會計年度經費編列檢核表（105年1月至7月）

單位：仟元

| 年度 | 子計畫編號 | 子計畫名稱 | 申請均質化補助金額 |  |  |  | 承辦學校 年度預算配合款 |  | 承辦學校 自籌款 |  | 承辦學校 其他專案補助 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 國教署補助 |  | 縣市配合款 |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |
|  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |  |  |  |  |  |  |
| 105會計年度 | 104-1 | 打造未來贏家(市立中正高中) | 750 | 750 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 104-2 | 就近入學及特色課程宣導(市立百齡高中) | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 104-3 | 多元適性的職涯探索體驗學習(私立惇敘工商) | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 104-4 | 私活化教與學，多元展能(私立稻江護家) | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 104-5 | 認識技職教育(市立士林高商) | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105會計年度合計 |  |  | 1350 | 950 | 1350 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註：1.承辦學校本預算配合款、自籌款及其他補助款部分非強制配合編列項目，僅作瞭解辦理計畫資源取得情形使用。

2.本表不敷使用可自行增列。

二、高級中等學校適性學習社區教育資源均質化經費需求分析總表

單位:仟元

| 子計畫編號 | 子計畫名稱 | 承辦學校 | 經費需求分析 |  |  |  |  |  |  | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 經費來源 |  |  |  |  | 經、資門 經費分配 |  |  |
|  |  |  | 均質化 專案補助 | 縣市 配合款 | 本預算 | 自籌款 | 其他補助 | 經常門 | 資本門 |  |
| 104-1 | 打造未來贏家 | 市立中正高中 | 3000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 3000 |
| 104-2 | 就近入學及特色課程宣導 | 市立百齡高中 | 935 | 935 | 0 | 0 | 0 | 980 | 890 | 1870 |
| 104-3 | 多元適性的職涯探索體驗學習 | 私立惇敘工商 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 1560 |
| 104-4 | 私活化教與學，多元展能 | 私立稻江護家 | 975 | 975 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 800 | 1950 |
| 104-5 | 認識技職教育 | 市立士林高商 | 1075 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1050 | 2150 |
| 小計 |  |  | 3765 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 4010 | 3520 | 7530 |

註：1.本表「經費需求分析」為彙整前項「經費編列檢核表」之資料，並分為兩個部分。「經費來源」係請羅列辦理該子計畫挹注之所有經費情形，再將之切分至「經、資門經費分配」部分以瞭解該子計畫所需經、資門經費情形。

2.「小計」之合計為「經費來源」部分所有項目之加總，或「經、資門經費分配」部分經常門與資本之加總。

附表

104均質化方案辦理項目(B)

| 1.促進資源均衡(指定辦理) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-1提升師資人力 | 1-1-1 | 提升合格教師比率 |
|  | 1-1-2 | 推動教師專業發展評鑑 |
|  | 1-1-3 | 鼓勵教師製作教學檔案 |
|  | 1-1-4 | 實施教學成效調查 |
|  | 1-1-5 | 落實教師專業成長 |
| 1-2改善課程品質 | 1-2-1 | 調整招生群科課程 |
|  | 1-2-2 | 規劃群科特色課程招生 |
|  | 1-2-3 | 強化課程規劃機制 |
| 1-3優化教學成效 | 1-3-1 | 辦理教師專業社群 |
|  | 1-3-2 | 提升課程教學成效 |
|  | 1-3-3 | 建立學習預警機制 |
|  | 1-3-4 | 降低重補修學生比率 |
| 1-4落實適性輔導 | 1-4-1 | 辦理心理師駐校服務 |
|  | 1-4-2 | 落實性向測驗運用 |
|  | 1-4-3 | 降低學生休學及輔導轉學比率 |
| 1-5強化產學鏈結 | 1-5-1 | 辦理職場體驗學習 |
|  | 1-5-2 | 推動深化職場實習 |

| 2.落實適性發展(自行申請) |  |
| --- | --- |
| 2-1 | 社區學校共同規劃調整群科及課程 |
| 2-2 | 社區學校共同發展及實施適性課程、教材、教學及評量 |
| 2-3 | 社區學校共同辦理與大學校院合作之特色課程、教材、教學及評量 |
| 2-4 | 社區學校共同進行與產業鏈結之特色課程、教材、教學及評量 |
| 2-5 | 社區學校共同推動適性輔導機制 |
| 2-6 | 社區學校共同發展特色社團及活動 |
| 2-7 | 社區學校共同辦理品德教育、服務學習 |
| 2-8 | 其他有助於社區共同發展多元適性之課程計畫 |

| 3.共創夥伴優質(精進標竿學校辦理) |  |
| --- | --- |
| 3-1 | 學校特色課程、教材開發 |
| 3-2 | 社區學校合作辦理跨校教師專業社群、教學演示 |
| 3-3 | 社區學校合作辦理教學評量或協同教學 |
| 3-4 | 學校特色教學、創意學習 |
| 3-5 | 社區學校合作發展多元評量工具 |
| 3-6 | 學校特色輔導、服務學習 |
| 3-7 | 學校特色行政服務與校園規劃 |
| 3-8 | 社區學校合作辦理典範學習分享活動 |
| 3-9 | 學校與國中合作辦理特色典範分享活動 |
| 3-10 | 學校與大學校院合作辦理特色學習活動 |

| 4.導引就近入學(社區內指定學校辦理) |  |
| --- | --- |
| 4-1 | 社區學校合作辦理適性學習社區地理範圍調整工作 |
| 4-2 | 社區學校合作辦理資訊平臺推廣及國中生教育需求調查工作 |
| 4-3 | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作 |
| 4-4 | 社區學校合作辦理適性轉學輔導措施 |
| 4-5 | 社區學校合作辦理多元評量及專業社群工作坊 |
| 4-6 | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |

104均質化部定指標(C)

| 1.資源均衡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 優質高中職學校 | 1-18 | 職業群科實習工場(或專業教室)數量 |
| 1-2 | 專任教師比率 | 1-19 | 學生參加服務學習平均次數 |
| 1-3 | 專任合格教師比率 | 1-20 | 學生參加服務學習平均時數 |
| 1-4 | 平均每班專任教師數 | 1-21 | 學生參加縣市級競賽獲獎次數比 |
| 1-5 | 教師專業授課比率 | 1-22 | 學生參加全國技藝（能）競賽獲獎次數比 |
| 1-6 | 教師每週平均教學時數 | 1-23 | 畢業生通過英文能力檢定比率 |
| 1-7 | 教師製作教學檔案比率 | 1-24 | 畢業生取得專業證照檢定張數比 |
| 1-8 | 教師參與研習平均時數 | 1-25 | 畢業生升學(含國外)比率 |
| 1-9 | 教師參與研習平均次數 | 1-26 | 畢業生就業比率 |
| 1-10 | 參與教師教學評量比率 | 1-27 | 學生獎勵及違規比 |
| 1-11 | 教師參與專業發展評鑑比率 | 1-28 | 學生淨流失率 |
| 1-12 | 教師參與專業學習社群比率 | 1-29 | 學生重補修次數比 |
| 1-13 | 教師赴產業實習比率 | 1-30 | 高一日校新生註冊人數比率 |
| 1-14 | 教師離職率 | 1-31 | 每生使用教學資訊設備數量比 |
| 1-15 | 生師比 | 1-32 | 每生使用教室固定投影設備比 |
| 1-16 | 每生教育經費支出比 | 1-33 | 每生分配圖書冊數比 |
| 1-17 | 專科教室數量 |  |  |

| 2.適性發展 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 與大學合作課程數 | 2-14 | 學生淨流失率 |
| 2-2 | 與產業合作廠家數 | 2-15 | 學生重補修次數比 |
| 2-3 | 教師專業授課比率 | 2-16 | 學生參加服務學習平均次數 |
| 2-4 | 教師每週平均教學時數 | 2-17 | 學生參加服務學習平均時數 |
| 2-5 | 教師製作教學檔案比率 | 2-18 | 學生參加縣市級競賽獲獎次數比 |
| 2-6 | 教師參與研習平均時數 | 2-19 | 學生參加全國技藝（能）競賽獲獎次數比 |
| 2-7 | 教師參與研習平均次數 | 2-20 | 畢業生通過英文能力檢定比率 |
| 2-8 | 參與教師教學評量比率 | 2-21 | 畢業生取得專業證照檢定張數比 |
| 2-9 | 教師參與專業發展評鑑比率 | 2-22 | 畢業生升學(含國外)比率 |
| 2-10 | 教師參與專業學習社群比率 | 2-23 | 畢業生就業比率 |
| 2-11 | 教師赴產業實習比率 | 2-24 | 學生畢業比率 |
| 2-12 | 學生休學及輔導轉學比率 | 2-25 | 高一日校新生註冊人數比率 |
| 2-13 | 學生獎勵及違規比 |  |  |

| 3.夥伴優質 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 優質高中職學校 | 3-14 | 學生參加服務學習平均次數 |
| 3-2 | 社區人士與學生家長對學校的評價 | 3-15 | 學生參加服務學習平均時數 |
| 3-3 | 學生對學校辦學成效之認同度 | 3-16 | 學生休學及輔導轉學比率 |
| 3-4 | 教師每週平均教學時數 | 3-17 | 學生獎勵及違規比 |
| 3-5 | 教師製作教學檔案比率 | 3-18 | 學生淨流失率 |
| 3-6 | 教師參與研習平均時數 | 3-19 | 學生重補修次數比 |
| 3-7 | 教師參與研習平均次數 | 3-20 | 學生參加縣市級競賽獲獎次數比 |
| 3-8 | 參與教師教學評量比率 | 3-21 | 學生參加全國技藝（能）競賽獲獎次數比 |
| 3-9 | 教師參與專業發展評鑑比率 | 3-22 | 畢業生通過英文能力檢定比率 |
| 3-10 | 教師參與專業學習社群比率 | 3-23 | 畢業生取得專業證照檢定張數比 |
| 3-11 | 教師赴產業實習比率 | 3-24 | 畢業生升學(含國外)比率 |
| 3-12 | 與大學合作課程數 | 3-25 | 畢業生就業比 |
| 3-13 | 與產業合作廠家數 | 3-26 | 學生畢業比率 |

| 4.就近入學 |  |
| --- | --- |
| 4-1 | 學生對學校辦學成效之認同度 |
| 4-2 | 教師參與研習平均時數 |
| 4-3 | 教師參與研習平均次數 |
| 4-4 | 高一日校新生就近入學比率 |
| 4-5 | 高一日校新生註冊人數比率 |
| 4-6 | 高一日校新生免試入學比率 |
| 4-7 | 學生休學及輔導轉學比率 |
| 4-8 | 學生獎勵及違規比 |
| 4-9 | 學生淨流失率 |
| 4-10 | 學生重補修次數比 |