編號：○○(請勿填寫)

105學年度高級中等學校適性學習社區

教育資源均質化實施方案

申 請 計 畫 書

適性學習社區：北市一區『山明水秀學園』

召集學校：臺北市立士林高級商業職業學校

合作學校：共   5    所

合作學校校名：

| 普通 | 百齡高中(簡稱) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 復興高中 |  |  |  |
| 技職 | 惇敘工商(簡稱) |  |  |  |
|  | 稻江護家 |  |  |  |
|  | 士林高商 |  |  |  |
| 特教 | ○○特教(簡稱) |  |  |  |

申請日期：中華民國105年10月27日

□初審版　　□複審版　　□複審後　■核定版

目   錄

- 105學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案計畫申請表	1

- 合作學校及子計畫名稱列表	2

壹、計畫緣起	3

貳、計畫目標	4

參、教育政策KPI與社區現況分析	5

肆、計畫自主管理	11

伍、參與本計畫高中職及連結學校背景資料	16

一、參與本計畫高中職所在地理位置資訊	16

二、參與本計畫大專校院所在地理位置資訊	16

三、參與本計畫國中所在地理位置資訊	18

四、參與本計畫社區機構及企業資訊	19

五、參與本計畫高中職學生入學方式(105學年度)	20

陸、子計畫必辦項目分配一覽表	21

一、精進標竿學校必辦項目辦理檢核

二、合作學校必辦項目辦理檢核	21

柒、合作學校子計畫內容與經費	22

●105-1多元適性的學術試探體驗學習	22

●105-2在地深根、技職奔馳計畫	37

●105-3活化教與學，多元展能	51

●105-4認識技職教育	65

●105-5共擁未來協奏曲	81

拾、經費概算表	100

一、105學年度項目概算表----------------------	100

二、高級中等學校適性學習社區教育資源均質化經費需求分析總表	102

●105學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化

實施方案計畫申請表

(召集學校填列)

| 召集學校 校名 | 臺北市立士林高級商業職業學校 |  | 召集學校 學校代碼 |  | 413401 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 臺北市士林區士商路150號 |  |  |  |  |
| 合作學校數 | 高中職 | 5所 |  |  |  |
|  | 大專校院 | 13所 |  |  |  |
|  | 國中 | 32所 |  |  |  |
| 聯 絡 人 | 姓 名 | 吳鳳翎 | 電 話 | 02-28313114#301 |  |
|  | 單 位 | 學務處 | 行動電話 | 0963365812 |  |
|  | 職 稱 | 教師兼學務主任 | 傳 真 | 02-28321529 |  |
|  | E-mail | taijen@slhs.tp.edu.tw |  |  |  |
| 申請日期 | 105年 5 月 2 日 |  |  |  |  |
| 召集學校校長核章 |  |  |  |  |  |

●合作學校及子計畫名稱列表

(召集學校填列)

| 子計畫 編號 | 子計畫學校校名 | 辦理項目 請勾選子計畫主要對應辦理項目(複選) | 子計畫名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105-1 | 臺北市立百齡高中 | □夥伴優質 ■資源共享 ■適性探索 | 多元適性的學術試探體驗學習 |
| 105-2 | 臺北市私立惇敘工商 | ■夥伴優質 ■資源共享 ■適性探索 | 在地深根、技職奔馳計畫 |
| 105-3 | 臺北市私立稻江護家 | □夥伴優質 ■資源共享 ■適性探索 | 活化教與學，多元展能 |
| 105-4 | 臺北市立士林高商 | ■夥伴優質 ■資源共享 ■適性探索 | 認識技職教育 |
| 105-5 | 臺北市立復興高中 | ■夥伴優質 ■資源共享 ■適性探索 | 共擁未來協奏曲 |

壹、計畫緣起

(請說明本計畫形成之理念及過程，參與本計畫高中職進行合作之原因及目的。)

一、理念之形成

國家的競爭力在於教育的品質，因此教育部為提升國家整體之競爭力，乃致力於教育品質的提升。於是從90年代開始，即大力推展一系列教育改革的措施，如「高中職社區化」、「高中職優質化」到「輔助經濟弱勢私立高中職學生學費補助方案」，其教育資源的均衡、社區內高中職學生適性學習機會均等，並以校為主的內部改造優質化進而關心社會弱勢，以達到社區內國中畢業生就近入學之目的。

高中職社區化推動多年，對引導各校進行跨校合作、強化社區關係、發展適性課程等目標之成效顯著，也為十二國民基本教育完成舖路之工作。其後，教育部將全國規劃為十五個免試就學區，其中基北區為基隆、新北市與臺北市所組成之免試就學區，基於高中職社區化之各高中職學校已深耕合作多年，因此能在高中職社區化的基礎上，將原有的合作關係與模式擴大至其地理範圍的合作學校，以提供基北區的國中學子獲得教育資源共享、適性課程發展及特色教學創新的學習試探，進而引導學生能就近入學。

二、理念落實之過程

為提供基北區內臺北市與新北市之國中學生學程試探及適性學習的教育環境，士林高商便主動參加高中職適性學習社區教育資源均質化方案說明會，並藉由本校召開之104年度高級中等學校適性學習社區地理範圍調整規劃會議，邀請原有的高中職社區化北市一區適性學習社區之學校，包含百齡高中、惇敘工商、稻江護家，共同討論及規劃，以設計適性課程，讓免試就學區內之國中學生得到學程試探及適性學習之機會，發揮多元功能，落實體現社區國中畢業學生就近入學、適性發展之理想，105年邀請復興高中加入。

三、參與計畫高中職學校合作之原因

復興高中、百齡高中、惇敘工商、稻江護家及士林高商5校基於下述考量，共組「山明水秀學園」社區合作學校：

(一)配合教育部高中職社區化推動方案實施計畫辦理，結合臺北市具有辦學特色之鄰近高中職學校，擷取各校辦學菁華、教學資源、課程特色、教師資源共享等，以強化學校與社區之合作關係，達成課程與資源共享，以鼓勵學生就近入學，建構學生適性發展的學習環境。

(二)實踐社區整體營造理念，化社區整體營造願景為實際行動。

(三)配合各校校務發展計畫，廣建教育夥伴、推行教育鬆綁、發展學校群組資訊教學、鼓勵跨科、跨校選修、推廣終身學習、推動校際交流。

(四)復興高中、百齡高中、惇敘工商、稻江護家及士林高商分屬不同類型鄰近學校，進行課程區域合作、社區資源整合及招生整合，以充分運用教育資源，創造多元、開放的教育環境。

為延續「高中職社區化政策」的精神，並積極進行「十二年國民基本教育」的奠基工作，除持續高中職社區化之成果外，以縮短聯盟各校教育資源的差距，並加強聯盟區域內高中職學校的水平式的合作夥伴的關係，亦建構社區內高中職學校與國中、大專校院、產業及社區機構的垂直式的合作關係，以達成師資、課程、設備等教育資源的共享，進而同步提升社區內之高中職教育競爭力，並加強與國中端合作，以達成就近入學之指標。

四、參與計畫高中職及特殊教育學校合作之目的

為使國中學生能有適性學習的機會，以落實就近入學的目標，本計畫之目的如下所述：

(一)建立免試就學區內跨縣市之高中職學校與國中之互動與交流平台，以突破現有空間、時間與課程結構的限制。

(二)進行高中職學校與免試就學區內國中垂直合作，形成緊密互動的夥伴關係

(三)提供國中的職涯試探與生涯探索課程，以充分培養學生適性發展的分流選擇能力。

(四)達成免試就學區內跨縣市之高中職學校與國中之師資、課程、設備等教育資源的共享。

貳、計畫目標

(請說明本項計畫之推動，針對社區提升社區教育資源之夥伴優質、資源共享、及適性探索所欲達成之目標。)

一、共創夥伴優質：

(一)共同開設跨校教師專業社群，共同提升本區教師專業發展評鑑比率。

(二)結合在地產業文化與教育，提升教師對本區鄉土環境之認識並發展教材，融入課

程，帶領本區學生做在地環境教學。

(三)結合本區地理環境發展鄉土生態相關之藝術、體育、自然、人文……特色課程，

供本區學生選修。

二、強化資源共享：

（一）建置合作學校之統一聯絡窗口，以應各校於執行計畫之場地及設備之需求。

（二）整合各校資源，提供北市一區及新北市國中學生生涯試探課程之學習。

（三）配合各校辦理之各項計畫，提供跨校師資與課程之配合。

（四）建置各項活動及競賽之資料及成果彙編，以供各校作後續辦理活動之參考。

三、落實適性探索：

（一）強化合作學校適性課程，培養學生職類興趣，引導學生職能發展。

（二）培養國中生就讀高職前之技藝教育知能，滿足學生適性發展需求。

（三）深化高中職生學習之綜效，辦理產業界互動參訪以符應未來趨勢。

（四）辦理免試入學學生生涯進路探索營，提前體驗未來生涯發展進路。

（五）發展商業、家事、工業各群科國中生生涯探索教學活動教材。

參、教育政策KPI與社區現況分析

一、教育政策KPI、方案量化指標與社區目標值

| 教育政策KPI | 方案量化指標 | 操作型定義 | 105學年度社區目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.提升社區教育資源－夥伴優質 | 1.1適性學習社區高中職教師參與專業發展評鑑比率 | 適性學習社區高中職教師參與專業發展評鑑人數/適性學習社區高中職教師總數×100% | (請參看附件1填寫) |
|  | 1.2適性學習社區高中職合作推動跨校專業學習社群數 | 適性學習社區高中職合作推動跨校專業學習社群數 | 每區推動4個以上跨校專業學習社群(陽明山生態探索適性課程發展工作坊、展覽美學工作坊、教師劇團、北投學課程) |
|  | 1.3適性學習社區高中職合作開設特色課程數 | 適性學習社區高中職合作開設特色課程數 | 每區開設4個以上特色課程 (陽明山生態探索適性課程發展工作坊、展覽美學工作坊、教師劇團、北投學課程) |
|  | 1.4適性學習社區高中職合作發展特色教材數 | 適性學習社區高中職合作發展特色教材數 | 每區發展4個以上特色教材 (陽明山生態探索適性課程發展工作坊、展覽美學工作坊、教師劇團、北投學課程) |
| 2.提升社區教育資源－資源共享 | 2.1適性學習社區高中職合作開設跨校特色選修課程數 | 適性學習社區高中職合作開設跨校特色選修課程數 | 每區每學年開設2個以上跨校特色選修課程(美姿美儀特色課程、展覽美學工作坊) |
|  | 2.2適性學習社區高中職合作開設由大專校院教師授課之特色選修課程數 | 適性學習社區高中職合作開設由大專校院教師授課之特色選修課程數 | 每區每學年開設2個以上由大專校院教師授課之特色選修課程(家政群專業系列工作坊、創客課程) |
|  | 2.3適性學習社區高中職合作推動學生特色社團數 | 適性學習社區高中職合作推動學生特色社團數 | 每區合作推動1個以上學生特色社團(定向越野社團) |
|  | 2.4適性學習社區高中職合作推動學生服務學習活動次數 | 適性學習社區高中職合作推動學生服務學習活動次數 | 每區合作推動2次以上學生服務學習活動(偏鄉募書送愛心、國際志工) |
| 3.提升社區教育資源－適性探索 | 3.1適性學習社區高中職一年級新生就近入學率 | 高一新生來自適性學習社區國中畢業生人數/高一新生實際註冊人數×100% | (請參看附件1填寫) |
|  | 3.2適性學習社區二、三年級國中學生參與高中職適性探索平均次數。 | 適性學習社區國中二、三年級學生至校外或高中職參加適性探索人次/適性學習社區國中二、三年級學生總數 | 每位二、三年級國中學生平均2次以上 |

二、對應教育政策KPI之社區現況SWOTS分析

(請對應教育政策KPI，分析社區的資源條件，並提出策略)

| 教育政策KPI | 優勢 | 劣勢 | 機會 | 威脅 | 策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.提升社區教育資源－夥伴優質 | 1.歷史悠久與年輕學校合作可截長補短。 2.教師年輕化與經驗豐富教師共同研討，創意無限，內容多元、廣泛具深度。 3.教師成長意願高。 | 1.教師授課時數多，集中研討不易，社群專業對話時間不足。 2.夥伴學校較少溝通，團體共識未能形成，亟待建立共識與默契。 | 1.適性多元發展，具完整之各類群學校(高中、工科、商科及家事)，滿足各類學生多元學習需求。 2.教師教學有活力。 3.教師學習意願高，研究風氣日漸形成。 4.部分教師頗具才華與創意。 5.辦理研習活動，提升專業能力。 | 1.教師社群普遍保守，改革推動不易。 2.十二年國教強調活化教學，部分教師傳統保守，配合意願低。 3.少子化減班、減師壓力大教師亟待建立教育共識與默契。 4.教師自主性高，專業對話及平行與垂直溝通時間不足。 | 1.結合北市一區地理環境及人文特色，開發相關研習課程及活動，激發教師共學動機。 2.年輕和具經驗者互相學習成長，可形成經驗相傳，注入活力。 |
| 2.提升社區教育資源－資源共享 | 1.北市一區具完整之各類群學校(高中、工科、商科及家事)，滿足各類學生多元學習需求，有利學生發展多元價值。 2.校園環境逐年改造，學習品質逐年提昇。 3..學生善良、純樸、可塑性高，活動力與學習力充足。 | 1.升學考試壓力仍大，實施多元、活潑的課程不易。 2.校本特色課程學習時數有限，深化不易。 | 1.資訊科技發達，學生資訊能力佳，可妥善應用資訊優勢。 2.藉由產學合作實績，拓展學生實務經驗。 3.業界提供實習及就業機會，創造廠商、學生與學校三贏局。 4.北市一區位於多元文化特色之大屯火山及淡水河流域，步道及自然資源豐富，提供學生多元學習的機會。 5.毗鄰大學及科大，學術資源豐富。且交通方便，可資源共享 | 1.學區內學生及家長對學校認同度仍有待提升。 2.社會風氣不佳，影響學生品德修養。 3.部分學生課後到補習班風氣盛，部分課後需工讀，影響多元發展。 | 1.開設多元學習課程，開發學生潛能。 2.妥善規劃社團活動，並增加與校外交流機會，提供發揮舞台。 3.規劃服務學習活動，提升學生道德觀念及人文關懷情操。 4.引進社區資源，積極發展在地文化特色，.發揮境教功能，塑造科技與人文素養兼具的學習環境。 |
| 3.提升社區教育資源－適性探索 | 1.北市一區具完整之各類群學校(高中、工科、商科及家事)，滿足各類學生多元學習需求，有利學生選讀。 2.各校積極爭取各項計劃以改造校園硬體及軟體環境，學習品質逐年提昇。 3.學生善良、純樸、可塑性高，活動力與學習力充足。 | 1.家長傳統門戶之見深植，名校迷思仍存在。 2.學區家長社經地位水平參差，配合不易。 3.國九學生升學壓力仍大，準備升學之際，較無時間及心思參與認識高中職之活動。 | 1.免試升學政策，降低學科學習壓力。 2.國八學生課業壓力稍輕，較有時間及心思認識不同類科高中職。 | 1.家長重視升學主義導向之負面效應仍在。 2.少子女化效應，生源日漸減少，供給面已大於需求面。 3.社會經濟不景氣及型態之轉變影響學生選讀志趣。 | １.藉由國八學生就讀現況及意願調查表，以瞭解學生未來就讀性向。 2.妥善規劃與國中學校交流互動活動，並增加不同類科之介紹與宣導，以協助國中生瞭解類科及未來生涯發展。 3.設計不同類科體驗課程及活動，讓國中生從體驗中瞭解，進而選讀適合自己能力及興趣的學校。 基於上述，5所夥伴學校共同辦理國中普通及技職宣導活動，並擴充「資訊平台」的功能，以做為合作學校課程發展、教師專業社群及各種活動與資源分享之平台。 |

# 三、對應教育政策KPI、方案指標之計畫執行內容構想

| 教育政策KPI | 方案量化指標 | 方案質性指標 | 對應方案量化KPI之計畫執行內容構想 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.提升社區教育資源－夥伴優質 | 1.1適性學習社區高中職教師參與專業發展評鑑比率。 1.2適性學習社區高中職合作推動跨校專業學習社群數。 1.3適性學習社區高中職合作開設特色課程數。 1.4適性學習社區高中職合作發展特色教材數。 | 1.1適性學習社區具備指標高中。 1.2適性學習社區高中職合作推動跨校教師專業學習社群。 1.3適性學習社區高中職合作建構學習社區。 | 1.1針對北一區各夥伴學校之教師參與專業發展評鑑比率提升至69.84%。目前夥伴學校稻護及惇敘工商參加專業發展評鑑比率已達100%，士林高商已達80%，復興高中已達72%，百齡高中達60%，有進步空間之夥伴學校將繼續朝目標值邁進，再進而邀請本區其他學校加入，共同提升本區教師專業發展評鑑比率。 1.2.本適性學習社區高中職位於陽明山麓、淡水河流域、北投文化景觀區及貴子坑自然教學園區，自然景觀與特殊地質皆成在地特色，更有豐富生態物種及地質與地貌，山明水秀，配合本區特有之地理環境以生態環境為主軸，邀請科大教授指導，連接各校各領域有興趣之教師組成專業學習社群，因此可推動藝術、體育、自然、人文、歷史文化……關之跨校專業學習社群。以大屯火山、溫泉，淡水河流域之文化為主軸發展教師專業社群，安排教師親山健行及食農教域活動，提升教師對本區鄉土環境之認識並發展教材，融入課程，帶領本區學生做在地環境教學，並連結本適性區每年辦理之北投溫泉季在地產業文化與在地教育結合。 1.3.結合本區地理環境發展鄉土生態相關之藝術、體育、自然、人文……特色課程，供本區學生選修。 1.4.發展本區地理環境發展生態環境及歷史文化及在地泉文化產業之之藝術、體育、自然、人文……相關特色教材2單元以上供教師及學生參考運用。 基於上述，由惇敘、士商及復興主導開設跨校教師專業社群，共4單元之課程及教材，予所有夥伴學校共同參與學習成長，詳如計畫書。 |
| 2.提升社區教育資源－資源共享 | 2.1適性學習社區高中職合作開設跨校特色選修課程數。 2.2適性學習社區高中職合作開設由大專校院教師授課之特色選修課程數。 2.3適性學習社區高中職合作推動學生特色社團數。 2.4適性學習社區高中職合作推動學生服務學習活動次數。 | 2.1適性學習社區高中職合作發展具社區文化或產業特色之課程、教材、教學及評量。 2.2適性學習社區高中職與大專校院合作發展具特色之課程、教材、教學及評量。 2.3適性學習社區高中職與產業合作發展具特色之課程、教材、教學及評量。 2.4適性學習社區高中職與國中合作辦理特色社團及服務學習。 | 2.1配合1.3之特色課程開設跨校選修課程，落實在地教學，培養學生愛鄉愛校之情懷。 2.2合作開設特色選修課程，邀請台灣藝術大學、淡江大學、文化大學…等教師授課，或透過數位學習平台結合大專校院教師授課之特色選修課程。 2.3適性學習社區高中職合作推動學生特色社團(如：手語社、慈幼社、熱舞社、單車遨遊社……)。 2.4適性學習社區高中職合作推動學生服務學習1次以上(以中正山、大屯山淨山活動及淺水灣、白沙灣淨灘或偏鄉募書送愛活動)，或可聯合適性學習社區高中職合作推動緬甸、斯里蘭卡…等國際志工服務。 基於上述，由惇敘、稻護、士商及復興主導發展適性課程，予所有夥伴學校共同參與學習成長，詳如計畫書。 |
| 3.提升社區教育資源－適性探索 | 3.1適性學習社區高中職一年級新生就近入學率。 3.2適性學習社區二、三年級國中學生參與高中職適性探索平均次數。 | 3.1適性學習社區具備普通、技職(工業類、商業類、家事類)、特殊資優及特殊身心障礙課程。 3.2適性學習社區高中職合作辦理國中學生學術試探及職涯試探活動。 | 3.1除了積極參與招生博覽會，也主動聯繫各國中入校、入班做招生宣導，並辦理社區八、九年級之適性探索課程，結合夥伴學校辦理普通、技職(工業類、商業類、家事類)課程，增進本適性學習社區高中職一年級新生就近入學率達43.88%。 3.2本適性學習社區合作辦理國八及國九學生學術試探及職涯試探活動，參與高中職適性探索，國八及國九學生平均2次以上 (士商及百齡、復興高中辦理Openhouse，惇敘工商辦理技職嘉年華) 合作辦理國中學生學術試探及職涯試探活動，目標1500人次。 除上述外，5所夥伴學校共同辦理國中普通及技職宣導活動，並擴充「資訊平台」的功能，以做為合作學校課程發展、教師專業社群及各種活動與資源分享之平台。 |

四、對應教育政策KPI、方案指標之子計畫名稱

| 教育政策KPI | 方案量化指標 | 方案質性指標 | 對應子計畫編號 | 對應子計畫名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.提升社區教育資源－夥伴優質 | 1.1適性學習社區高中職教師參與專業發展評鑑比率。 1.2適性學習社區高中職合作推動跨校專業學習社群數。 1.3適性學習社區高中職合作開設特色課程數。 1.4適性學習社區高中職合作發展特色教材數。 | 1.1適性學習社區具備指標高中。 1.2適性學習社區高中職合作推動跨校教師專業學習社群。 1.3適性學習社區高中職合作建構學習社區。 | 105-2 | 在地深根、技職奔馳計畫 |
|  |  |  | 105-4 | 認識技職教育 |
|  |  |  | 105-5 | 共擁未來協奏曲 |
| 2.提升社區教育資源－資源共享 | 2.1適性學習社區高中職合作開設跨校特色選修課程數。 2.2適性學習社區高中職合作開設由大專校院教師授課之特色選修課程數。 2.3適性學習社區高中職合作推動學生特色社團數。 2.4適性學習社區高中職合作推動學生服務學習活動次數。 | 2.1適性學習社區高中職合作發展具社區文化或產業特色之課程、教材、教學及評量。 2.2適性學習社區高中職與大專校院合作發展具特色之課程、教材、教學及評量。 2.3適性學習社區高中職與產業合作發展具特色之課程、教材、教學及評量。 2.4適性學習社區高中職與國中合作辦理特色社團及服務學習。 | 105-1 | 多元適性的學術試探體驗學習 |
|  |  |  | 105-2 | 在地深根、技職奔馳計畫 |
|  |  |  | 105-3 | 活化教與學，多元展能 |
|  |  |  | 105-4 | 認識技職教育 |
|  |  |  | 105-5 | 共擁未來協奏曲 |
| 3.提升社區教育資源－適性探索 | 3.1適性學習社區高中職一年級新生就近入學率。 3.2適性學習社區二、三年級國中學生參與高中職適性探索平均次數。 | 3.1適性學習社區具備普通、技職(工業類、商業類、家事類)、特殊資優及特殊身心障礙課程。 3.2適性學習社區高中職合作辦理國中學生學術試探及職涯試探活動。 | 105-1 | 多元適性的學術試探體驗學習 |
|  |  |  | 105-2 | 在地深根、技職奔馳計畫 |
|  |  |  | 105-3 | 活化教與學，多元展能 |
|  |  |  | 105-4 | 認識技職教育 |
|  |  |  | 105-5 | 共擁未來協奏曲 |

肆、計畫自主管理

(請以圖表或文字說明召集學校及合作學校推動本計畫之自主管理檢核機制。)

ㄧ、目的

(一)深化落實自主管理機制，有效推動高中職適性學習社區教育資源均質化方案。

(二)強化各計畫目標、工作內容、執行進度與績效檢核，體現各項子計畫之精神。

二、組織與成員及分工

籌組「北市一區山明水秀學園均質化推動委員會」，聘請學者專家及各校校長、相關處室主任及組長等組成。由總計畫學校校長兼任總召集人，統籌總計畫之審定、推動進度之督導與跨校合作之協調。總計畫學校學務主任兼任執行祕書，負責總計畫之擬定、執行、檢核、修訂、協調、會議與工作之推動，並由各校承辦處室主任組成「自主管理委員會」，負責各子計畫之擬定、執行、檢核、修訂、連繫與推動。另由總計畫學校校長秘書兼任總管考，負責各校子計畫進度控管與工作協調及計畫績效考核，並兼辦理總計畫相關之行政事宜。

三、自主管理流程

見【附件一】北市一區山明水秀學園均質化計畫自主管理策略表。

四、計畫執行

由各校承辦處室及相關處室執行總計畫與各子計畫相關事宜，並隨時檢核、記錄執行問題，提相關會議討論解決。各校總務處、人事室、會計室擔任各子計畫後勤支援任務，協調解決採購、人事、經費動支檢核事宜。詳見【附件二】北市一區山明水秀學園適性學習社區均質化計畫推動組織架構。

五、實施方式

(一)內部管考：各校自主管理、每月定期管考，填報計畫及經費執行進度報告與管制單。

- 每個月由各校管考處室針對「執行進度與績效報告表」進行管考，提供回饋及建議給各計畫負責處室。並填寫「執行進度與績效報告表」，彙送總計畫學校檢核。

- 每兩個月召開一次「北市一區山明水秀學園均質化推動委員會」及「自主管理委員會議」，視執行進度、成效與所遭遇問題，進行檢討、修正及研擬推動策略。

(二)專業諮詢輔導：每學期一次接受教育部專業諮詢輔導，如有必要不定期申請辦理。

六、本計畫經「北市一區山明水秀學園均質化推動委員會」討論通過核准後實施，修正時亦同。

【附件一】

北市一區『山明水秀學園』均質化方案自主管理策略表

各校撰寫各子計畫工作進度表（包括甘特圖）

每兩個月召開推動委員會與自主管理檢核會議（視執行情況得加開）

學期管考績效評估會議

（執行過程績效與總結性目標）

每個月填報執行進度與績效報告表

（包括執行率落後原因與改進說明）

執行落後原因與改進執行檢討會

撰擬各子計畫進度表協調會

總計畫學校提報成果報告書

總計畫與各子計畫實施自評

北市一區山明水秀學園均質化推動委員推動委員會過程績效與計畫目標檢核會議

105學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案

自主管理工作辦理流程表

| 計畫 名稱 | 北市一區山明水秀學園 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 執行 時間 | 105年8月-106年7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 內 容 |  | 105年 |  |  |  |  | 106年 |  |  |  |  |  |  | 備 註 |
|  |  | 8月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 進度與績效管考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月第四週由各校負責填寫後交總管考彙整進行管考。 |
| 進度與經費管考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月第四週由各校負責填寫後交各校會計室彙整進行管考。 |
| 月績效彙整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月填寫上月執行進度報告與管制單 |
| 管考會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月初檢核上月執行進度及績效 |
| 優質化推動委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各計畫績效評估、追蹤與改善建議 |
| 季績效彙整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每季辦理一次 |
| 專家諮詢輔導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每學期辦理一次 |
| 輔導訪視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下學期辦理 |
| 績效檢核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每學期辦理一次 |
| 期末報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期末辦理 |
| 106學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案提案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3月提出構想書 5月提出初審版 |

105學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案

『北市一區山明水秀學園』工作督導執行進度報告與管制單

10○年○○月份執行進度報告與管制單

| 執行進度報告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  | 105-○XXXXX計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理事項 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行期程 |  | 105年8月 至 106年7月 |  | 經費 分配 | 經常門 | (單位:千元) | 核定金額 |  |  | 已執行金額 |
|  |  |  |  |  |  | 105會計年度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 106會計年度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 資本門 | 105會計年度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 106會計年度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 經資金額總計 |  |  |  |  |
| 績效考核 部定指標 |  | 指標項目 | 目標/達成值 | 績效 考核 校定 指標 | 指標項目 |  |  |  | 目標目標/達成值 |  |
| 填表人 |  |  |  | 管考人/主任 |  |  |  |  |  |  |
| 本月執行摘要(項目指標) |  |  |  | 差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】 |  |  |  | 績效考核自評 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*請於每月3日前填寫上月成果填妥後，逕自上傳至北市一區之資訊平台https://sites.google.com/a/webmail.ccsh.tp.edu.tw/taipei-n/。

計畫名稱:105○ XXXXX計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供2-4張照片含說明)

| 執行成果項目 | 照片 | 說明 |
| --- | --- | --- |

*請於每月3日前填寫上月成果填妥後，逕自上傳至北市一區之資訊平台https://sites.google.com/a/webmail.ccsh.tp.edu.tw/taipei-n/。

計畫名稱:105-○ XXXXX計畫

工作進度檢核表

| 執行月份 工作項目 |  | 105年 |  |  |  |  | 106年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

圖例說明:未來月份以雙黑線══表示，本月已辦理請以實黑線▄▄表示、未辦理請以紅三線≡≡表示。未辦理項目請於執行進度報告與管制單內說明。

伍、參與本計畫高中職及連結學校背景資料

一、參與本計畫高中職所在地理位置資訊

| 高中 (請打勾) | 高職(請打勾) | 學校代碼 | 高中職校名 | 縣市名稱 | 地址 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v |  | 413302 | 市立百齡高中 | 北市一區 | [111]臺北市士林區義信里承德路4段177號 | (02)28831568 |
| v |  | 423301 | 市立復興高中 | 北市一區 | [112]臺北市北投區復興四路70號 | (02)28914131 |
|  | v | 341402 | 私立稻江護家 | 北市一區 | [104]臺北市中山區新生北路三段55號 | (02)25955161 |
|  | v | 413401 | 市立士林高商 | 北市一區 | [111]臺北市士林區後港里士商路150號 | (02)28313114 |
|  | v | 421404 | 私立惇敘工商 | 北市一區 | [112]臺北市北投區泉源路221號 | (02)28912630 |

註：1.參與本計畫高中職應為相同之適性學習社區範圍內之學校為原則，特殊教育學校、稀少類科及特殊才能班方可跨社區辦理。

2.本欄資料請自教育部統計處/各級學校名錄下載，網址http://depart.moe.edu.tw/ED4500/News_Content.aspx?n=63F5AB3D02A8BBAC&sms=1FF9979D10DBF9F3&s=F90792DD2350F3CC。

二、參與本計畫大專校院所在地理位置資訊

| 大專校院校名 | 合作系所 | 縣市名稱 | 地址 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 銘傳大學 |  | 臺北市 | 臺北市士林區中山北路五段250號 | 02-28824564 |
| 實踐大學 |  | 臺北市 | 臺北市中山區大直街70號 | 02-25381111 |
| 中國文化大學 |  | 臺北市 | 臺北市士林區華岡路55號 | 02-28610511 |
| 東吳大學 |  | 臺北市 | 臺北市士林區臨溪路70號 | 02-28819471 |
| 淡江大學 |  | 新北市 | 新北市淡水區英專路151號 | 02-26215656 |
| 臺北城市科技大學 | 1.化妝品應用與管理系 2.餐飲管理系 3.烘焙創意與經營管理學士學位學程 | 臺北市 | 臺北市北投區學園路2號 | 02-2892-7154 |
| 臺北海洋技術學院 | 1.遊輪休閒事業管理學位學程 2.餐飲管理系 3.食品科技與行銷系 4.海空物流與行銷系 5.健康促進與銀髮保健系 6.旅遊管理系 7.健康照顧社會工作系 8.經營管理系 | 臺北市 新北市 | 新北市淡水區濱海路三段150號（校本部） 臺北市士林區延平北路九段212號（士林校區） | 02-2805-2088 （校本部） 02-2810-2292 （士林校區） |
| 黎明技術學院 | 1.化妝品應用系 2.餐飲管理系 3.流行設計系 4.時尚造型設計系 | 新北市 | 新北市泰山區泰林路三段22號 | 02-29097811 |
| 中華科大 | 機械系 建築系 | 臺北市 | 臺北市南港區研究院路3段245號 | 02-27821862 |
| 聖約翰科大 | 機械系 | 新北市 | 新北市淡水區淡金路4段499號 | 02-28013131 |
| 國立臺北藝術大學 |  | 臺北市 | 臺北市北投區學園路1號 | 02-28961000 |
| 國立臺灣藝術大學 |  | 新北市 | 新北市板橋區大觀路一段59號 | 02-22722181 |
| 東南科技大學 | 休閒管理系 | 新北市 | 新北市深坑區北深路三段152號 | 02-86625900 |

註：1.參與本計畫大專校院之所在位置，以鄰近適性學習社區為宜。

2.本欄資料請自教育部統計處/各級學校名錄下載，網址http://depart.moe.edu.tw/ED4500/News_Content.aspx?n=63F5AB3D02A8BBAC&sms=1FF9979D10DBF9F3&s=F90792DD2350F3CC。

三、參與本計畫國中所在地理位置資訊

| 公立(請打勾) | 私立(請打勾) | 學校代碼 | 國中校名 | 縣市名稱 | 地址 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v |  | 343302 | 市立大同高中附設國中部 | 北市一區 | [104]臺北市中山區中央里長春路167號 | (02)25054269 |
| v |  | 343303 | 市立大直高中附設國中部 | 北市一區 | [104]臺北市中山區劍潭里北安路420號 | (02)25334017 |
| v |  | 343502 | 市立長安國中 | 北市一區 | [104]臺北市中山區興亞里松江路70巷11號 | (02)25112382 |
| v |  | 343504 | 市立北安國中 | 北市一區 | [104]臺北市中山區劍潭里明水路325號 | (02)25333888 |
| v |  | 343505 | 市立新興國中 | 北市一區 | [104]臺北市中山區聚葉里林森北路511號 | (02)25714211 |
| v |  | 343506 | 市立五常國中 | 北市一區 | [104]臺北市中山區下埤里復興北路430巷1號 | (02)25014320 |
| v |  | 343507 | 市立濱江國中 | 北市一區 | [104]臺北市中山區樂群二路262號 | (02)85020126 |
|  | v | 361301 | 私立靜修女中附設國中部 | 北市一區 | [103]臺北市大同區雙連里寧夏路59號 | (02)25574345 |
| v |  | 363302 | 市立成淵高中附設國中部 | 北市一區 | [103]臺北市大同區承德路二段235號 | (02)25531969 |
| v |  | 363501 | 市立建成國中 | 北市一區 | [103]臺北市大同區長安西路37之1號 | (02)25587042 |
| v |  | 363502 | 市立忠孝國中 | 北市一區 | [103]臺北市大同區玉泉里西寧北路32號 | (02)25524890 |
| v |  | 363504 | 市立民權國中 | 北市一區 | [103]臺北市大同區重慶北路三段1號 | (02)25931951 |
| v |  | 363506 | 市立蘭州國中 | 北市一區 | [103]臺北市大同區至聖里大龍街187巷1號 | (02)25918269 |
| v |  | 363507 | 市立重慶國中 | 北市一區 | [103]臺北市大同區重慶里敦煌路19號 | (02)25948631 |
|  | v | 411302 | 私立衛理女中附設國中部 | 北市一區 | [111]臺北市士林區翠山里至善路2段321號 | (02)28411487 |
|  | v | 411303 | 私立華興中學附設國中部 | 北市一區 | [111]臺北市士林區芝山里仰德大道1段101號 | (02)28316834 |
| v |  | 413301 | 市立陽明高中 | 北市一區 | [111]臺北市士林區後港里中正路510號 | (02)28316675 |
| v |  | 413302 | 市立百齡高中 | 北市一區 | [111]臺北市士林區義信里承德路4段177號 | (02)28831568 |
| v |  | 413501 | 市立士林國中 | 北市一區 | [111]臺北市士林區福德里中正路345號 | (02)88613411 |
| v |  | 413502 | 市立蘭雅國中 | 北市一區 | [111]臺北市士林區三玉里忠誠路2段51號 | (02)28329377 |
| v |  | 413504 | 市立至善國中 | 北市一區 | [111]臺北市士林區臨溪里至善路2段360號 | (02)28411350 |
| v |  | 413505 | 市立格致國中 | 北市一區 | [111]臺北市士林區陽明里仰德大道四段75號 | (02)28610079 |
| v |  | 413506 | 市立福安國中 | 北市一區 | [111]臺北市士林區福安里延平北路7段250號 | (02)28108766 |
| v |  | 413508 | 市立天母國中 | 北市一區 | [111]臺北市士林區天和里天母東路120號 | (02)28754864 |
|  | v | 421301 | 私立薇閣高中附設國中部 | 北市一區 | [112]臺北市北投區中心里珠海路50號 | (02)28925332 |
|  | v | 421501 | 私立奎山國中 | 北市一區 | [112]臺北市北投區榮華里明德路200號 | (02)28212009 |
| v |  | 423501 | 市立北投國中 | 北市一區 | [112]臺北市北投區溫泉里溫泉路62號 | (02)28912091 |
| v |  | 423502 | 市立新民國中 | 北市一區 | [112]臺北市北投區林泉里新民路10號 | (02)28979001 |
| v |  | 423503 | 市立明德國中 | 北市一區 | [112]臺北市北投區建民里明德路50號 | (02)28232539 |
| v |  | 423504 | 市立桃源國中 | 北市一區 | [112]臺北市北投區一德里中央北路4段48號 | (02)28929633 |
| v |  | 423505 | 市立石牌國中 | 北市一區 | [112]臺北市北投區吉利里石牌路1段139號 | (02)28224682 |
| v |  | 423506 | 市立關渡國中 | 北市一區 | [112]臺北市北投區關渡里知行路212號 | (02)28581770 |

註：1.參與本計畫國中應為相同之適性學習社區範圍內之學校為原則。

2.本欄資料請自教育部統計處/各級學校名錄下載，網址http://depart.moe.edu.tw/ED4500/News_Content.aspx?n=63F5AB3D02A8BBAC&sms=1FF9979D10DBF9F3&s=F90792DD2350F3CC。

四、參與本計畫社區機構及企業資訊

| 社區機構 及企業名稱 | 合作學校 | 合作科別 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名留國際股份有限公司 | 稻江護家、莊敬高職、長榮中學 | 時尚造型科 | 臺北市農安街26號2F之3 |
| 豪景大酒店 | 稻江護家、東方工商 | 餐飲管理科 | 臺北市萬華區環河南路一段77號 |
| 中華賓士 | 惇敘工商 | 汽車科 | 臺北市北投區一德里大度路３段118號 |
| BMW | 惇敘工商 | 汽車科 | 新北市淡水區中正東路二段179號 |
| 太古汽車(VW) | 惇敘工商 | 汽車科 | 臺北市承德路6段483號 |
| 國都汽車(TOYOTA) | 惇敘工商 | 汽車科 | 臺北市北投區大業路2號8樓 |
| 誠隆汽車(NISSAN) | 惇敘工商 | 汽車科 | 臺北市北投區大業路265號 |
| HONDA汽車 | 惇敘工商 | 汽車科 | 臺北市大業路258號 |
| 北投文化基金會 | 復興高中 | 地理、歷史 | 臺北市北投區中央南路一段45號之1 |
| 八頭里仁協會 | 復興高中 | 國文、歷史、公民 | 臺北市北投區大同街228巷6號1樓 |
| 鳳甲美術館 | 復興高中 | 美術 | 臺北市北投區大業路166號11樓 |
| 北投公民會館 | 復興高中 | 公民 | 臺北市北投區中山路5之7號 |
| 湖山國小 | 臺北市立復興高級中學 | 美術、歷史 | 臺北市北投區湖底路11號 |

註：參與本計畫社區機構及企業之地理位置以鄰近適性學習社區為宜。

五、參與本計畫高中職學生入學方式(105學年度)

| 學校代碼 | 高中職校名 | 免試入學 招生人數 | 特色招生 招生人數 | 直升入學 招生人數 | 獨立招生 招生人數 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 413302 | 市立百齡高中 | 241 | 36 | 47 |  |  |
| 423301 | 市立復興高中 | 734 | 166 |  |  |  |
| 341402 | 私立稻江護家 | 600 | 100 |  |  |  |
| 413401 | 市立士林高商 | 686 | 70 |  |  |  |
| 421404 | 私立惇敘工商 | 432 | 144 |  |  | 15 |
| 總 計 |  | 2693 | 516 | 47 |  | 15 |

註：本項數據以學校規劃105學年度日間部學生招生名額填列。

陸、子計畫必辦項目分配一覽表

一、精進標竿學校必辦項目辦理檢核

非精進標竿學校，故不必辦理。

二、社區合作學校必辦項目辦理檢核

| 必辦項目 |  |  | 辦理學校名稱 | 子計畫編號及名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (三)適性探索 | 1 | 社區學校合作辦理適性學習社區地理範圍調整工作。 | 市立士林高商 | 105-4 | 認識技職教育 |
|  | 2 | 社區學校合作辦理資訊平臺推廣工作。 | 市立士林高商 | 105-4 | 認識技職教育 |
|  | 3 | 社區學校合作辦理辦理國中學生教育需求調查工作。 | 市立士林高商 | 105-4 | 認識技職教育 |
|  | 4 | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作。 | 市立百齡高中 | 105-1 | 多元適性的學術試探體驗學習 |
|  | 5 | 社區學校合作辦理適性轉學輔導措施。 | 市立士林高商 | 105-4 | 認識技職教育 |
|  | 6 | 社區學校合作辦理多元評量及專業學習社群工作坊。(可至少一校辦理) | 市立百齡高中 | 105-1 | 多元適性的學術試探體驗學習 |
|  |  |  | 私立稻江護家 | 105-3 | 活化教與學，多元展能 |
|  | 7 | 社區學校辦理國中學生職涯試探活動。 | 私立惇敘工商 | 105-2 | 在地深根、技職奔馳計畫 |
|  | 8 |  | 市立士林高商 | 105-4 | 認識技職教育 |
|  | 9 | 社區學校辦理國中學生學術試探活動。 | 市立百齡高中 | 105-1 | 多元適性的學術試探體驗學習 |
|  | 10 |  | 市立復興高中 | 105-5 | 共擁未來協奏曲 |

註：1.依照方案規定，社區學校應分配上述辦理項目，每一項目辦理學校以不重複為原則。

2.社區學校辦理國中學生「職涯試探」及「學術試探」活動，可分別各由兩所學校辦理。

柒、合作學校子計畫內容與經費（一個合作學校填寫一份）

●105-1多元適性的學術試探體驗學習

| 一、子計畫名稱 | 多元適性的學術試探體驗學習 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 臺北市立百齡高級中學 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | - 整合社區特色課程，引導學生適性發展 藉由與社區學校合作辦理「高中職聯合Open house特色課程系列體驗活動」，提供國中學生學術及技職類型課程體驗試探，增進對社區學校特色之瞭解與興趣，以引導學生自主學習及適性發展，並強化社區國中生適性選擇學校就近入學，紓緩學生升學壓力。 - 加強學校資源共享，強化社區夥伴關係 藉由透過跨校合作、移地辦理以及客製化服務等多元方式，結合本校校內教學相關圖書設備資源，辦理系統化學生生涯課程體驗及學術試探等系列計畫，並聘請外埠學者專家以及有經驗之優秀教師帶領社區國高中職師生，提升社區內國高中職學生學術知能，增強學術試探成效，導引適性發展，同步強化社區內國高中學校師生學習效能與夥伴關係，共創社區優質。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 子計畫申請辦理項目名稱 |  |  |  | 對應方案辦理項目(註) |  |  |  |  |
|  | 105-1-1 | 聯合Open House系列特色課程體驗 |  |  | 3.4 | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.5 | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |  |  |  |
|  | 105-1-2 | 生涯學術試探體驗營隊課程 |  |  | 2.1 | 社區學校共同發展及實施適性課程、教材、教學及評量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2 | 社區學校共同辦理與大專校院合作之特色課程、教材、教學及評量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.4 | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.5 | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |  |  |  |
| 五、參與學校 |  | 參與校數 |  | 參與教師人數 |  |  |  | 參與學生人數 |  |
|  | 大專校院 | 5 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
|  | 高中職 | 5 |  | 100 |  |  |  | 500 |  |
|  | 國中 | 32 |  | 200 |  |  |  | 1500 |  |
| 六、經費需求 | 經常門（仟元） |  | 資本門（仟元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 530 |  | 530 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計：1060 |  |  |  |  |  |  |  | （仟元） |

註：「對應方案辦理項目」請參看本申請計畫書之附表。

| 七、預期效益 | 質性指標描述 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方案質性指標 |  |  | 執行本子計畫達成方案質性指標之描述 |  |  |  |
|  | 2.2適性學習社區高中職與大專校院合作發展具特色之課程、教材、教學及評量。 |  |  | 與鄰近高中職及大專院校合作開設國高中特色課程講座，整合社區內高中職與大專院校學術資源，提供社區高中職學生多元適性的學術試探課程。 |  |  |  |
|  | 3.2適性學習社區高中職合作辦理國中學生學術試探及職涯試探活動。 |  |  | 與適性學習社區高中職合作辦理國中學生學術及職涯試探體驗活動，統整社區內高中職學習資源，提供國中學生完整的學習體驗。 |  |  |  |
|  | 量化指標規劃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 對應方案指標 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 指標項次、方案量化指標名稱 |  |  | 103 達成值 | 105 目標值 |
|  |  | 105-1-1聯合Open House系列特色課程體驗 | 3.1適性學習社區高中職一年級新生就近入學率。 |  |  | 68.18% | 68.35% |
|  |  |  | 3.2適性學習社區二、三年級國中學生參與高中職適性探索平均次數。 |  |  | 1次 | 2次 |
|  |  | 105-1-2生涯學術試探體驗營隊課程 | 2.1適性學習社區高中職每學年合作開設跨校特色選修課程數 |  |  | 0個 | 2個 |
|  |  |  | 2.2適性學習社區高中職每學年合作開設由大專校院教師授課之特色選修課程數 |  |  | 0個 | 2個 |
|  | 對應社區教育資源指標 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 指標項次 |  | 社區教育資源指標名稱 | 103 達成值 | 105 目標值 |
|  |  | 105-1-1聯合Open House系列特色課程體驗 | 3-4 |  | 高一日校新生就近入學比率 | 68.18% | 68.35% |
|  |  | 105-1-2生涯學術試探體驗營隊課程 | 2-1 |  | 與大專校院合作課程數 | 0個 | 2個 |
|  |  |  | 3-4 |  | 高一日校新生就近入學比率 | 68.18% | 68.35% |
| 註：1.「對應方案指標」及「對應社區教育資源指標」請參看附表，將附表內容剪貼至該欄位中。 2. 本表不敷使用可自行增列。 |  |  |  |  |  |  |  |

105-1多元適性的學術試探體驗學習  105會計年度概算表（105年8月至12月）

單位：仟元

| 經費項目名稱 |  | 單位 | 數量 |  | 單價 |  | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）國教署補助經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 | 節 | 10 |  | 1.6 |  | 16 | 辦理105-1-1特色課程體驗系列活動*1、105-1-2學術試探體驗營隊*14外聘講座鐘點費 |
|  | 工讀費 | 人日 | 10 |  | 0.96 |  | 9.6 | 辦理各項計畫活動所需學生工讀費用 |
|  | 膳費 | 人次 | 50 |  | 0.08 |  | 4 | 召開會議、辦理所有活動工作人員以及參加研習學員之誤餐費 |
|  | 印刷費 | 批 | 1 |  | 5 |  | 5 | 印刷105-1-1特色課程體驗系列活動、105-1-2學術試探體驗營隊等 文宣、教材、講義、手冊等 |
|  | 材料費 | 人次 | 100 |  | 0.2 |  | 20 | 辦理特色課程體驗系列活動及學術試探體驗營隊等材料費用 |
|  | 出席費 | 人次 | 1 |  | 2 |  | 2 | 專家諮詢會議之出席費 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 式 | 1 |  | 1 |  | 1 | 補充保費 |
|  | 設備維護費 | 批 | 1 |  | 10 |  | 10 | 維護特色課程體驗系列活動及學術試探體驗營隊等設備之費用 |
|  | 物品費 | 式 | 1 |  | 10 |  | 10 | 活動備份之行動硬碟；教學使用之直立展板式白板；特色課程體驗系列活動及學術試探體驗營隊之高效率攜帶式無線喊話器等 |
|  | 雜支 | 批 | 1 |  | 2.4 |  | 2.4 | 文具、紙張、茶水、資訊耗材及碳粉匣等 |
| 國教署補助經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| （二）國教署補助資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國教署補助資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| （三）縣市配合款經常門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 | 節 | 10 |  |  | 1.6 | 16 | 辦理105-1-1特色課程體驗系列活動*2、105-1-2學術試探體驗營隊*28外聘講座鐘點費 |
|  | 工讀費 | 人日 | 10 |  |  | 0.96 | 9.6 | 辦理各項計畫活動所需學生工讀費用 |
|  | 膳費 | 人次 | 50 |  |  | 0.08 | 4 | 召開會議、辦理所有活動工作人員以及參加研習學員之誤餐費 |
|  | 印刷費 | 批 | 1 |  |  | 5 | 5 | 印刷105-1-1特色課程體驗系列活動、105-1-2學術試探體驗營隊等 文宣、教材、講義、手冊等 |
|  | 材料費 | 人次 | 100 |  |  | 0.2 | 20 | 辦理特色課程體驗系列活動及學術試探體驗營隊等材料費用 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 式 | 1 |  |  | 1 | 1 | 補充保費 |
|  | 設備維護費 | 批 | 1 |  |  | 10 | 10 | 維護特色課程體驗系列活動及學術試探體驗營隊等設備之費用 |
|  | 物品費 | 式 | 1 |  |  | 10 | 10 | 活動備份之行動硬碟；教學使用之直立展板式白板；特色課程體驗系列活動及學術試探體驗營隊之高效率攜帶式無線喊話器等 |
|  | 雜支 | 批 | 1 |  |  | 4.4 | 4.4 | 文具、紙張、茶水、資訊耗材及碳粉匣等 |
| 縣市配合款經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| （四）縣市配合款資本門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 縣市配合款資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 105會計年度經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |
| 105會計年度資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 105會計年度總計 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |

承辦人：           承辦主任：           主(會)計主任：           校長：

105-1多元適性的學術試探體驗學習  106會計年度概算表（106年1月至7月）

單位：仟元

| 經費項目名稱 |  | 單位 | 數量 |  | 單價 |  | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）國教署補助經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 | 節 | 20 |  | 1.6 |  | 32 | 辦理105-1-1特色課程體驗系列活動*2、105-1-2學術試探體驗營隊*28外聘講座鐘點費 |
|  | 授課鐘點費 | 節 | 20 |  | 0.55 |  | 11 | 辦理105-1-1特色課程體驗系列活動教師授課鐘點費 |
|  | 授課鐘點費 | 節 | 20 |  | 0.4 |  | 8 | 辦理105-1-1特色課程體驗系列活動教師授課鐘點費 |
|  | 租車費 | 趟 | 3 |  | 8 |  | 24 | 辦理104-1-1特色課程體驗系列活動交通車費 |
|  | 工讀費 | 人日 | 16 |  | 0.96 |  | 15.36 | 辦理各項計畫活動所需學生工讀費用 |
|  | 膳費 | 人次 | 100 |  | 0.08 |  | 8 | 召開會議、辦理所有活動工作人員以及參加研習學員之誤餐費 |
|  | 印刷費 | 批 | 1 |  | 20 |  | 20 | 印刷105-2-1特色課程體驗系列活動、105-2-2學術試探體驗營隊等 文宣、教材、講義、手冊等 |
|  | 材料費 | 人次 | 165 |  | 0.2 |  | 33 | 辦理特色課程體驗系列活動及學術試探體驗營隊等材料費用 |
|  | 出席費 | 人次 | 1 |  | 2 |  | 2 | 專家諮詢會議之出席費 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 式 | 1 |  | 1 |  | 1 | 補充保費 |
|  | 設備維護費 | 批 | 1 |  | 10 |  | 10 | 維護特色課程體驗系列活動及學術試探體驗營隊等設備之費用 |
|  | 物品費 | 式 | 1 |  | 15 |  | 15 | 活動備份之行動硬碟；教學使用之直立展板式白板；特色課程體驗系列活動及學術試探體驗營隊之高效率攜帶式無線喊話器等 |
|  | 雜支 | 批 | 1 |  | 5.64 |  | 5.64 | 文具、紙張、茶水、資訊耗材及碳粉匣等 |
| 國教署補助經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 185 |  |
| （二）國教署補助資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 | 65吋觸控液晶顯示器（含可移動式立架） | 臺 |  | 1 | 90 |  | 90 | 辦理特色課程體驗系列活動及研習營隊等講座使用 |
|  | A3彩色雷射印表機 | 臺 |  | 1 | 85 |  | 85 | 印製體驗系列活動等課程活動資料 |
|  | 3d列印機 | 台 |  | 1 | 90 |  | 90 | 辦理特色課程體驗系列活動及研習營隊等使用 |
| 國教署補助資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 265 |  |
| （三）縣市配合款經常門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 | 節 | 20 |  |  | 1.6 | 32 | 辦理105-1-1特色課程體驗系列活動*2、105-1-2學術試探體驗營隊*28外聘講座鐘點費 |
|  | 授課鐘點費 | 節 | 20 |  |  | 0.55 | 11 | 辦理105-1-1特色課程體驗系列活動教師授課鐘點費 |
|  | 授課鐘點費 | 節 | 20 |  |  | 0.4 | 8 | 辦理105-1-1特色課程體驗系列活動教師授課鐘點費 |
|  | 租車費 | 趟 | 3 |  |  | 8 | 24 | 辦理104-1-1特色課程體驗系列活動交通車費 |
|  | 工讀費 | 人日 | 16 |  |  | 0.96 | 15.36 | 辦理各項計畫活動所需學生工讀費用 |
|  | 膳費 | 人次 | 100 |  |  | 0.08 | 8 | 召開會議、辦理所有活動工作人員以及參加研習學員之誤餐費 |
|  | 印刷費 | 批 | 1 |  |  | 20 | 20 | 印刷105-2-1特色課程體驗系列活動、105-2-2學術試探體驗營隊等 文宣、教材、講義、手冊等 |
|  | 材料費 | 份 | 165 |  |  | 0.2 | 33 | 辦理特色課程體驗系列活動及學術試探體驗營隊等材料費用 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 式 | 1 |  |  | 1 | 1 | 補充保費 |
|  | 設備維護費 | 批 | 1 |  |  | 10 | 10 | 維護特色課程體驗系列活動及學術試探體驗營隊等設備之費用 |
|  | 物品費 | 式 | 1 |  |  | 15 | 15 | 活動備份之行動硬碟；教學使用之直立展板式白板；特色課程體驗系列活動及學術試探體驗營隊之高效率攜帶式無線喊話器等 |
|  | 雜支 | 批 | 1 |  |  | 5.64 | 5.64 | 文具、紙張、茶水、資訊耗材及碳粉匣等 |
| 縣市配合款經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 185 |  |
| （四）縣市配合款資本門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 | 平板電腦 | 臺 | 10 |  |  | 10 | 100 | 搭配夥伴學校特色課程體驗，辦理特色課程體驗系列活動及學術試探體驗營隊等互動教學課程使用，並可結合本區資訊平台彙整呈現師生學習成果 |
|  | 收音麥克風 | 支 | 1 |  |  | 15 | 15 | 搭配夥伴學校特色課程體驗，辦理特色課程體驗系列活動及學術試探體驗營隊等互動教學課程使用，並可結合本區資訊平台彙整呈現師生學習成果 |
|  | 筆記型電腦 | 台 | 5 |  |  | 30 | 150 | 辦理特色課程體驗系列活動及研習營隊等講座使用 |
| 縣市配合款資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 265 |  |
| 106會計年度經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 370 |  |
| 106會計年度資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 530 |  |
| 106會計年度總計 |  |  |  |  |  |  | 900 |  |

承辦人：           承辦主任：           主(會)計主任：           校長：

●子計畫105-1學校經常門項目概算總表

| 項次 | 名稱(項目) | 105年度 8~12月 | 106年度 1~7月 | 總額 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授課鐘點費 |  | 38 | 38 | 7% |
| 2 | 講座鐘點費 | 32 | 64 | 96 | 18% |
| 3 | 出席費、諮詢費 | 2 | 2 | 4 | 1% |
| 4 | 工讀費（工作費） | 19.2 | 30.72 | 49.92 | 10% |
| 5 | 保險費 | 2 | 2 | 4 | 1% |
| 6 | 印刷費 | 10 | 40 | 50 | 10% |
| 7 | 國內旅費、短程車資、運費 |  |  | 0 |  |
| 8 | 膳宿費 | 8 | 16 | 24 | 4% |
| 9 | 場地使用費 |  |  | 0 |  |
| 10 | 教師進修補助費 |  |  | 0 |  |
| 11 | 設備維護費 | 20 | 20 | 40 | 7% |
| 12 | 材料費 | 40 | 66 | 106 | 20% |
| 13 | 租車費 |  | 48 | 48 | 9% |
| 14 | 物品費 | 20 | 30 | 50 | 9% |
| 15 | 其他(非上述14項者，請於此項歸類加總) | 6.8 | 13.28 | 20.08 | 4% |
| 小計 |  | 160 | 370 | 530 | 100% |

承辦人：           承辦主任：           主(會)計主任：           校長：

●子計畫規劃內容：105-1多元適性的學術試探體驗學習

一、105-1-1：聯合Open House系列特色課程體驗計畫

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 教務處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 北市一區學習社區夥伴學校 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 臺北市及新北市適性學習社區公私立國中學生家長 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | 5 | 10 | 10 |
|  | (2)高中 | 2 | 10 | 50 |
|  | (3)高職 | 3 | 15 | 30 |
|  | (4)國中 | 30 | 30 | 1000 |

(二)詳細實施內容

聯合Open House系列特色課程體驗，結合高中職特色課程師資與學生社團活動，提供社區內30多所學校國中學生透過特色課程成果展示與實際參與學習，了解北適性學習社區高中職學校特色課程、活動及學習生活，強化學生生涯試探，以促進就近入學及適性發展之目的。

(1)預定於105年12月底前召集北市一區四所學習社區夥伴學校合作辦理「聯合Open HouseⅠ特色課程說明會」，目的在於增進國中學生家長對高中職多元入學方案以及北適性學習社區學校特色之瞭解，更結合上學期末各校社團活動成果發表，不但提供夥伴學校學生表演機會，亦提供國中學生對高中職社團生活認識。另搭配本校辦理105-1-2生涯學術試探體驗營隊課程計畫，以及北市一區各校技職試探體驗課程計畫，提供學生更多元的試探選擇。

聯合Open HouseⅠ特色課程說明會流程

| 活動時間 | 活動內容 | 主持人 | 活動地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00~9:10 | Open House開幕式 | 百齡高中 邱淑娟校長 | 百齡高中 活動中心 二樓 |  |
| 9:10~10:50 | 基北區免試入學說明 | 士林高商 曾騰瀧校長 |  | 50分鐘 |
|  | 技職群科宣導 |  |  | 50分鐘 |
| 10:50~11:40 | 北市一區學校 特色簡介 | 社區夥伴 各校校長 |  | 各校10分鐘 |
| 11:40~12:30 | 北學習社區學校 社團表演 | 各校1社團 |  | 各校10分鐘 |
| 12:30~ | 賦歸 |  |  |  |

(2) 北市一區四所學習社區夥伴學校將於國中教育會考結束後（即106年5月底前）共同辦理「聯合Open HouseⅡ特色課程體驗日活動」，提供社區內國中學生與家長對各校特色課程及社團活動之實際參與體驗。結合五所夥伴學校資源，每校提供2-3門特色課程供國中學生體驗，其中包括高中之社會人文類、數理科學類、藝術體育類，以及高職之工業類、商業類、家政類、設計類、外語類、餐飲類等多樣化特色課程。其中亦因應多校多位教師教學實施需求並提升社區資源共享，本校提供授課教師相關群科圖書、平板電腦、3D列印機、互動式教學投影機、實物投影機及無線網路投影機等多元教學設施設備，俾利五所夥伴學校教師共享均質化資源。同時每校亦提供2-3個社團供國中學生多元選擇，參與聯合社團體驗活動，體驗高中職多元活力社團活動。

聯合Open HouseⅡ特色課程體驗日活動流程

| 活動時間 | 活動內容 | 主持人 | 活動地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00~9:10 | Open House開幕式 | 百齡高中 邱淑娟校長 | 百齡高中 活動中心 二樓 |  |
| 9:10~10:00 | 北市一區學習社區學校 特色簡介 | 社區夥伴 各校校長 |  | 各校10分鐘 |
| 10:00~10:30 | 基北區免試入學說明 | 士林高商 曾騰瀧校長 |  |  |
| 10:30~12:00 | 高中職特色課程半體驗 | 社區夥伴 各校教師 | 百齡高中 班級教室 |  |
|  | 聯合高中職社團半體驗 | 社區夥伴 各校社團 | 百齡高中 活動中心 二樓 |  |
| 12:00~ | 賦歸 |  |  |  |

(3)最後結合北市一區學習社區夥伴學校師資與社團，於國中教育會考後五月中至國中畢業典禮前六月中之一個月期間辦理「聯合Open HouseⅢ特色課程到校體驗活動」，針對國中教育會考後，依各國中學校需求時間，採客製化服務預約登記制，以聯合五校涵跨高中職各種類別課程範圍，提供高中職學術性及技職性特色課程活動到校體驗，讓社區國中學生在校得以親身體驗多元課程與活動，增進對高中及高職課程認識與瞭解，俾利學生進一步生涯試探與選擇。

| 學校名稱 | 百齡高中 | 復興高中 | 士林高商 | 惇敘工商 | 稻江護家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 課程類別 | 高中人文類 高中數理類 | 高中人文類 高中數理類 高中藝文類 | 商業與管理群 外語群 | 機械群 動力機械群 電機電子群 | 家政群 餐旅群 外語群 |
| 預定時間 | 106.5.15(一)～106.6.9(五) |  |  |  |  |

(三)實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召開工作協調會 | 預期 | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發函、印製文宣品並辦理宣傳活動 | 預期 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理聯合Open HouseⅠ特色課程說明會 | 預期 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 召開工作協調會 | 預期 |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發函、印製文宣品並辦理宣傳活動 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理聯合Open HouseⅡ特色課程體驗日活動 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理聯合Open HouseⅢ特色課程到校體驗活動 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彙整成果報告 | 預期 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四)經費需求規劃(單位：仟元)

| 年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | 80 | 0 | 80 |
| 106 | 200 | 330 | 530 |

二、105-1-2：生涯學術試探體驗營隊課程計畫

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 教務處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 北市一區學習社區夥伴學校 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 臺北市及新北市適性學習社區公私立國中學生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | 5 | 10 | 10 |
|  | (2)高中 | 2 | 20 | 300 |
|  | (3)高職 | 3 | 15 | 100 |
|  | (4)國中 | 30 | 30 | 300 |

(二)詳細實施內容

(1)辦理社區32間國中學生創意文學寫作研習營，以本校國文特色課程為設計基礎，結合本校國文教師團隊及聯合報寫作教室等專業師資，以及本校相關圖書資源與行動學習、互動教學等設施設備，搭配高中績優服務學生擔任輔導員，於105年10-12月每隔週一次半天的課餘時間提供社區國中學生創意精進文學寫作課程，以分組討論與實作體驗教學方式，預先瞭解高中小論文撰寫模式及本校高中閱讀寫作特色課程，提供國中學生學術試探機會，並提升學生閱讀寫作能力。

(2)辦理社區32間國中學生數理科學探索研習營，以本校數學及自然學科特色課程為設計內容，結合本校高國中數理科專業師資及鄰近五間大學院校師資，以及本校相關圖書資源與行動學習、3D列印、互動教學等設施設備，搭配高中績優服務學生擔任輔導員，於106年3-5月每隔週一次半天的課餘時間提供社區國中學生數理科學探索課程，以分組討論與實作體驗教學方式，預先瞭解高中小論文撰寫模式及本校高中生活數學與自然科學特色課程，提供國學生學術試探機會，推廣科普，提升學生科學素養與知能。

(3)辦理適性學習社區5間高中職學生高中特色課程跨校講座及大學通識特色課程試探講座，結合適性學習社區高中職師資與鄰近參與計畫之大專院校師資，於105學年度課堂時間提供社區高中學生體驗試探，並預先瞭解各大學學群通識課程特色，提供高中職學生多元學術試探機會。

(三)實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召開工作協調會 | 預期 | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發函給社區高中職學校 | 預期 |  | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理高中職特色課程跨校講座及大學通識特色課程試探講座 | 預期 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彙整成果報告 | 預期 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四)經費需求規劃(單位：仟元)

| 年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | 80 | 0 | 80 |
| 106 | 170 | 200 | 370 |

三、聯絡人

| 姓名 | 湯一嵐 | 單位 | 總務處 | 職稱 | 教師兼總務主任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電話 | 02-2883-1568#302 | 傳真 | 02-2883-5051 | e-mail | t1811@mail2.blsh.tp.edu.tw |

四、子計畫申請經費彙整表(單位：仟元)

| 子計畫編號 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105-1-1 | 280 | 330 | 610 |
| 105-1-2 | 250 | 200 | 450 |
| 總計 | 530 | 530 | 1060 |

●105-2在地深根、技職奔馳計畫

| 一、子計畫名稱 | 在地深根、技職奔馳計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 臺北市私立惇敘高級工商職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | 1.辦理國中職涯體驗，提升新生就近入學意願： （1）藉由就近入學及特色課程宣導及職涯探索，協助國中師生及家長了 解技職教育之內涵，輔導學生適性發展。 （2）辦理體驗課程，提供國中學生多元職涯探索機會，協助規劃未來升學進路。 2.辦理技職嘉年華會，邀請均質化北一區各夥伴學校共同參與設置各職群闖關活動，提供國中學生多元職涯探索機會，協助規劃未來升學進路。 3.辦理教師跨領域學習社群工作坊-陽明山生態探索及北投文化溯源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 子計畫申請辦理項目名稱 |  |  |  | 對應方案辦理項目(註) |  |  |  |  |
|  | 105-2-1 | 勇往職前~國中職涯體驗實施計畫 |  |  | 3.4 | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.5 | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |  |  |  |
|  | 105-2-2 | 技職嘉年華會實施計畫 |  |  | 3.4 | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程工作 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.5 | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |  |  |  |
|  | 105-2-3 | 陽明山生態探索適性課程發展工作坊計畫 |  |  | 2.1 | 社區學校共同發展及實施適性課程、教材、教學及評量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3 | 有助於社區共同發展多元適性之課程計畫 |  |  |  |
| 五、參與學校 |  | 參與校數 |  | 參與教師人數 |  |  |  | 參與學生人數 |  |
|  | 大專校院 | 3 |  | 3 |  |  |  | 15 |  |
|  | 高中職 | 5 |  | 28 |  |  |  | 100 |  |
|  | 國中 | 30 |  | 35 |  |  |  | 3000 |  |
| 六、經費需求 | 經常門（仟元） |  | 資本門（仟元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 660 |  | 420 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計：1080 |  |  |  |  |  |  |  | （仟元） |

註：「對應方案辦理項目」請參看本申請計畫書之附表。

| 七、預期效益 | 質性指標描述 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方案質性指標 |  |  | 執行本子計畫達成方案質性指標之描述 |  |  |  |
|  | 3.2適性學習社區高中職合作辦理國中學生學術試探及職涯探索活動 |  |  | 1.落實國中職涯試探，提升國中生就近適性入學意願；藉由體驗課程，了解技職教育的內涵，提供國中學生多元職涯探索機會，協助規劃未來升學進路。 2.辦理技職嘉年華會闖關活動，提供國中多元職涯探索，協助國中生未來升學適性選擇。 |  |  |  |
|  | 2.1適性學習社區高中職合作發展具社區文化或產業特色之課程、教材、教學及評量。 |  |  | 1.以教師學習社群工作坊為課程發展主體。 2.研發本社區獨有之鄉土自然文化特色之課程。 3提升教師對本區鄉土環境之認識並據以發展教 材。 4.帶領本區學生實施在地環境鄉土教學。 |  |  |  |
|  | 量化指標規劃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 對應方案指標 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 指標項次、方案量化指標名稱 |  |  | 103 達成值 | 105 目標值 |
|  |  | 105-2-1勇往職前~國中職涯體驗實施計畫 | 3.2適性學習社區二三年級國中學生參與高中職適性探索平均次數 |  |  | 1次 | 2次 |
|  |  | 105-2-2技職嘉年華會實施計畫 | 3.1適性學習社區高中職一年級新生就近入學率 |  |  | 48.96% | 53% |
|  |  | 105-2-3陽明山生態探索適性課程發展工作坊計畫 | 2.1適性學習社區高中職每學年合作開設跨校特色選修課程數 |  |  | 0個 | 2個 |
|  | 對應社區教育資源指標 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 指標項次 |  | 社區教育資源指標名稱 | 103 達成值 | 105 目標值 |
|  |  | 105-2-1勇往職前~國中職涯體驗實施計畫 | 3-4 |  | 高一日校新生就近入學比率 | 48.96% | 53% |
|  |  |  | 3-5 |  | 高一日校新生註冊人數比率 | 55.6% | 61% |
|  |  |  | 3-6 |  | 高一日校新生免試入學比率 | 88.6% | 90% |
|  |  | 105-2-2技職嘉年華會實施計畫 | 3-1 |  | 學生對學校辦學成效之認同度 | 0 | 4級分以上(5等地) |
|  |  | 105-2-3陽明山生態探索適性課程發展工作坊計畫 | 2-6 |  | 教師參與研習平均時數 | 48.64小時 | 52.65小時 |
|  |  |  | 2-7 |  | 教師參與研習平均次數 | 12次 | 14次 |
| 註：1.「對應方案指標」及「對應社區教育資源指標」請參看附表，將附表內容剪貼至該欄位中。 2. 本表不敷使用可自行增列。 |  |  |  |  |  |  |  |

（105-2在地深根、技職奔馳計畫）105會計年度概算表（105年8月至12月）

單位：仟元

| 經費項目名稱 |  | 單位 | 數量 |  | 單價 |  | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）國教署補助經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 授課鐘點費 | 節 | 30 |  | 0.4 |  | 12 | 105-2-1 30*0.4＝12仟元 國中職涯試探體驗授課鐘點 |
|  | 講座鐘點費 | 節 | 3 |  | 0.8 |  | 2.4 | 105-2-3 3*0.8=4.8仟元跨校專業學習社群工作坊內聘講座鐘點 |
|  | 印刷費 | 份 | 200 |  | 0.02 |  | 4 | 105-2-1 140*0.02=2.8國中職涯試探體驗、105-2-2 30*0.02=0.6技職嘉年華會、105-2-3 30*0.02=0.6跨校專業學習社群工作坊 |
|  | 材料費 | 人次 | 100 |  | 0.2 |  | 20 | 105-2-1 100*0.2=20仟元 國中職涯試探體驗 |
|  | 物品費 | 批 | 1 |  | 14 |  | 14 | 105-2-1彩色噴墨印表機(1*9)、2T行動硬碟(1*5) |
|  | 膳費 | 人次 | 70 |  | 0.08 |  | 5.6 | 105-2-1 70*0.08=5.6仟元 國中職涯試探體驗 |
|  | 租車費 | 輛 | 5 |  | 5 |  | 25 | 105-2-1 5*5=25仟元 國中職涯試探體驗接送國中師生 |
|  | 國內旅費 | 人次 | 2 |  | 4 |  | 8 | 參與均質化相關會議之旅費2*4 |
|  | 雜支 | 式 | 1 |  | 4 |  | 4 | 文具、紙張、碳粉..等 |
| 國教署補助經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |
| （二）國教署補助資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 | 3D 雷射光固化成型機SLA | 台 |  | 1 | 210 |  | 210 | 105-2-1職業試探體驗課程 |
| 國教署補助資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 210 |  |
| （三）縣市配合款經常門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 授課鐘點費 | 節 | 30 |  |  | 0.4 | 12 | 105-2-1 30*0.4＝12仟元職業試探體驗課程授課鐘點 |
|  | 講座鐘點費 | 節 | 3 |  |  | 0.8 | 2.4 | 105-2-3 3*0.8=2.4仟元跨校專業學習社群工作坊內聘講座鐘點 |
|  | 講座鐘點費 | 節 | 6 |  |  | 1.6 | 9.6 | 105-2-2 3*1.6=4.8仟元、技職嘉年華會講座鐘點105-2-3 3*1.6=4.8仟元跨校專業學習社群工作坊外聘講座鐘點 |
|  | 印刷費 | 份 | 200 |  |  | 0.02 | 4 | 105-2-1 200*0.02=10職業試探體驗課程 |
|  | 材料費 | 人次 | 100 |  |  | 0.2 | 20 | 105-2-1 100*0.2=20仟元職業試探體驗課程 |
|  | 膳費 | 人次 | 150 |  |  | 0.08 | 12 | 105-2-1 150*0.08=12仟元職業試探體驗課程 |
|  | 物品費 | 個 | 1 |  |  | 5 | 5 | 105-2-2 2T行動硬碟 |
|  | 租車費 | 輛 | 4 |  |  | 5 | 20 | 105-2-1 4*5=20仟元職業試探體驗課程接送 |
|  | 雜支 | 式 | 1 |  |  | 10 | 10 | 文具、紙張、碳粉..等 |
| 縣市配合款經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |
| （四）縣市配合款資本門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 | 彩色印表機 | 台 | 1 |  |  | 35 | 35 | 105-2-1職業試探體驗課程 |
|  | 筆記型電腦 | 台 | 1 |  |  | 30 | 30 | 105-2-1職業試探體驗課程使用 |
|  | 桌上型木工車床組 | 台 | 2 |  |  | 40 | 80 | 105-2-1職業試探體驗課程 |
|  | 感光印章機 | 台 | 2 |  |  | 25 | 50 | 105-2-1職業試探體驗課程 |
|  | 多功能印表機 | 台 | 1 |  |  | 15 | 15 | 具掃描功能(處理均質化業務) |
| 縣市配合款資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 210 |  |
| 105會計年度經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |
| 105會計年度資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 210 |  |
| 105會計年度總計 |  |  |  |  |  |  | 305 |  |

承辦人：           承辦主任：           主(會)計主任：           校長：

（105-2在地深根、技職奔馳計畫）106會計年度概算表（106年1月至7月）

單位：仟元

| 經費項目名稱 |  | 單位 | 數量 |  | 單價 |  | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）國教署補助經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 | 節 | 10 |  | 0.8 |  | 8 | 105-2-3 10*0.8=8仟元 跨校專業學習社群工作坊內聘講座鐘點 |
|  | 講座鐘點費 | 節 | 7 |  | 1.6 |  | 11.2 | 105-2-2 3*1.6=4.8仟元技職嘉年華會講座鐘點、105-2-3 4*1.6=6.4仟元跨校專業學習社群工作坊外聘教授講座鐘點 |
|  | 授課鐘點費 | 節 | 40 |  | 0.4 |  | 16 | 105-2-1 40*0.4＝16仟元 國中職涯體驗授課鐘點 |
|  | 印刷費 | 份 | 500 |  | 0.02 |  | 10 | 105-2-1 350*0.02=7國中生職涯體驗、105-2-2 100*0.02=2技職嘉年華會、105-2-3 50*0.02=1跨校專業學習社群工作坊 |
|  | 材料費 | 人次 | 250 |  | 0.2 |  | 50 | 105-2-2 250*0.2=50仟元 國中職涯體驗 |
|  | 膳宿費 | 人次 | 270 |  | 0.08 |  | 21.6 | 105-2-1 40*0.08=3.2元國中職涯體驗、105-2-2 230*0.08=18.4仟元技職嘉年華會 |
|  | 設備維護費 | 批 | 1 |  | 28 |  | 28 | 105-2-1職涯探索課程使用之設備維護，雷射切割機 |
|  | 物品費 | 批 | 1 |  | 22 |  | 22 | 105-2-1 木工砂帶機(8*1)、Bosch GOP 250多功能磨切機(6*1)、電動工具日立M12VE 木工鏤銑機(8*1) |
|  | 租車費 | 輛 | 10 |  | 5 |  | 50 | 105-2-2 10*5=50技職嘉年華會接送國中師生 |
|  | 國內旅費 | 人次 | 2 |  | 4 |  | 8 | 參與均質化相關會議之旅費2*4 |
|  | 雜支 | 式 | 1 |  | 10.2 |  | 10.2 | 文具、紙張、茶水、資訊耗材及碳粉匣等 |
| 國教署補助經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 235 |  |
| （二）國教署補助資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國教署補助資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| （三）縣市配合款經常門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 | 節 | 20 |  |  | 0.8 | 16 | 105-2-3 20*0.8=16仟元跨校專業學習社群工作坊內聘講座鐘點 |
|  | 講座鐘點費 | 節 | 8 |  |  | 1.6 | 12.8 | 105-2-2 4*1.6=6.4仟元技職嘉年華會講座鐘點、105-2-3 4*1.6=6.4仟元跨校專業學習社群工作坊外聘講座鐘點 |
|  | 授課鐘點費 | 節 | 80 |  |  | 0.4 | 32 | 105-2-1 80*0.4＝32仟元 職涯探索課程授課鐘點 |
|  | 印刷費 | 份 | 500 |  |  | 0.02 | 10 | 105-2-1 300*0.02=6職涯探索課程、105-2-2 100*0.02=2技職嘉年華會、105-2-3 100*0.02=2跨校專業學習社群工作坊 |
|  | 材料費 | 人次 | 200 |  |  | 0.2 | 40 | 105-2-2 200*0.2=40仟元技職嘉年華會體驗 |
|  | 膳宿費 | 人次 | 300 |  |  | 0.08 | 24 | 105-2-1 50*0.08=4仟元職涯探索課程、105-2-2 250*0.08=20仟元技職嘉年華會 |
|  | 設備維護費 | 批 | 1 |  |  | 16.5 | 16.5 | 105-2-1職涯探索課程使用之設備維護，3D列印機、馬克杯印刷機等 |
|  | 物品費 | 批 | 1 |  |  | 23.5 | 23.5 | 105-2-1 木工刨木機(8*1)、Bosch GOP 250多功能磨切機(6*2)、、手提雕刻機(5*0.7) 職涯探索課程 |
|  | 租車費 | 輛 | 5 |  |  | 5 | 25 | 105-2-2 5*5=25技職嘉年華會接送 |
|  | 國內旅費 | 人次 | 4 |  |  | 4 | 16 | 參與均質化相關會議之旅費 |
|  | 雜支 | 式 | 1 |  |  | 19.2 | 19.2 | 文具、紙張、茶水、資訊耗材及碳粉匣等 |
| 縣市配合款經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 235 |  |
| （四）縣市配合款資本門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備費 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 縣市配合款資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 106會計年度經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 470 |  |
| 106會計年度資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 106會計年度總計 |  |  |  |  |  |  | 470 |  |

承辦人：           承辦主任：           主(會)計主任：           校長：

●子計畫105-2學校經常門項目概算總表

| 項次 | 名稱(項目) | 105年度 8~12月 | 106年度 1~7月 | 總額 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授課鐘點費 | 24 | 48 | 72 | 10.91% |
| 2 | 講座鐘點費 | 14.4 | 48 | 62.4 | 9.45% |
| 3 | 出席費、諮詢費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | 工讀費（工作費） | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | 保險費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | 印刷費 | 8 | 20 | 28 | 4.24% |
| 7 | 國內旅費、短程車資、運費 | 8 | 24 | 32 | 4.85% |
| 8 | 膳宿費 | 17.6 | 45.6 | 63.2 | 9.58% |
| 9 | 場地使用費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 10 | 教師進修補助費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 11 | 設備維護費 | 0 | 44.5 | 44.5 | 6.74% |
| 12 | 材料費 | 40 | 90 | 130 | 19.70% |
| 13 | 租車費 | 45 | 75 | 120 | 18.18% |
| 14 | 物品費 | 19 | 45.5 | 64.5 | 9.77% |
| 15 | 其他(非上述14項者，請於此項歸類加總) | 14 | 29.4 | 43.4 | 6.58% |
| 小計 |  | 190 | 470 | 660 | 100% |

承辦人：           承辦主任：           主(會)計主任：           校長：

●子計畫規劃內容：105-2在地深根、技職奔馳計畫

一、105-2-1：勇往職前~國中職涯體驗實施計畫

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 圖書室、實習處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 惇敘工商、士林高商、稻江護家、復興高中、百齡高中 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 北市國中-七~九年級學生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | 0 | 0 | 0 |
|  | (2)高中 | 4 | 28 | 100 |
|  | (3)高職 | 3 | 10 | 100 |
|  | (4)國中 | 32 | 60 | 2500 |

(二)詳細實施內容

(1) 105-2-1勇往職前~國中職涯體驗課程實施計畫

(A)預先探詢國中需求，調派適任之教師赴國中辦理職業教育宣導系列活動。

(B)配合國中九年一貫生涯發展課程，提供專業師資、充足設備及多元課程，辦理職業體驗活動。

(C)研製活潑實用之課程以吸引學生學習興趣，落實職業試探成效。

(D)辦理家政群、餐旅群、外語群、工業類群、商業類群國中社區學生職業試探實作課程，預定辦理社區國中職業體驗15場次採聯合方式辦理，結合北一區均質化夥伴安排國中同學參訪。(統由士林高商發文各國中，配合國中端輔導室安排時間及需求，均質化夥伴協同辦理不同類科之體驗)

(E)藉由職業體驗課程，讓國中端學生了解技職教育之內涵及發展，供學生在升學時能有多元適性之選擇。

課程內容為：3D列印體驗，雷射切割、馬克杯印刷工藝製作、銅製小榔頭製作、蜂鳴器製作、紙雕立體製作、自製專屬印章..等。

課程實施時間預計於上學期10-12月、下學期3-5月辦理。

| 場次 | 日期 | 辦理對象 | 試探職群 | 場次 | 日期 | 辦理對象 | 試探職群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105.10 | 中山區國中 | 工業群 商業群 | 7 | 106.03 | 北投區國中 | 工業群 商業群 |
| 2 | 105.10 | 士林區國中 | 工業群 商業群 | 8 | 106.03 | 大同區國中 | 工業群 商業群 |
| 3 | 105.11 | 北投區國中 | 工業群 商業群 | 9 10 | 106.04 | 中山區國中 (2場次) | 工業群 商業群 |
| 4 | 105.11 | 大同區國中 | 工業群 商業群 | 11 12 | 106.04 | 士林區國中 (2場次) | 工業群 商業群 |
| 5 | 105.12 | 中山區國中 | 工業群 商業群 | 13 14 | 106.05 | 北投區國中 (2場次) | 工業群 商業群 |
| 6 | 105.12 | 士林區國中 | 工業群 商業群 | 15 | 106.05 | 大同區國中 (1場次) | 工業群 商業群 |

(三)實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣導活動 | 預期 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合國中辦理升學博覽會及演講 | 預期 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理職業 體驗課程 | 預期 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施成果 檢討 | 預期 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四)經費需求規劃(單位：仟元)

| 年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | 150 | 420 | 570 |
| 106 | 150 | 0 | 150 |

二、105-2-2：技職嘉年華會實施計畫

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 實習處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 惇敘工商、士林高商、稻江護家、豐田汽車、社會團體及中華科技大學、聖約翰科技大學、台北城市科技大學等…… |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 北市國中-七~九年級學生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | 0 | 0 | 0 |
|  | (2)高中 | 2 | 6 | 10 |
|  | (3)高職 | 3 | 40 | 300 |
|  | (4)國中 | 30 | 60 | 700 |

(二)詳細實施內容

(A)藉由分享技職特色，針對社區國中學生，辦理相關闖關體驗活動，推展技職特色，期能達成學生入學的多元選擇。

(B)透過辦理技職嘉年華會、校園導覽、高職體驗課程、學生學習成果分享(含社團表演) 等，增進本社區國中學生、家長、教師對技職教育之瞭解。

(C)理日期預訂為106年4月21日(星期五)

| 編號 | 時間 | 內容 |  | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08:30~09:00 | 報到 |  | 穿堂 |  |
| 2 | 09:00~09:10 | 開場表演 |  | 司令台 | 雨天改為活動中心 |
| 3 | 09:10~09:30 | 技職類科介紹 |  | 司令台 |  |
| 4 | 09:30~12:00 | 社團表演 |  | 司令台 |  |
| 5 | 12:30~16:00 | 技職類科學習成果展 --北一區夥伴學校 |  | 操場 | 各校設攤展示 |
| 6 | 12:30~16:00 | 體驗課程 | 進口汽車展 | 操場 | 一律網路預約報名，人數額滿時，安排校園導覽活動。 |
|  |  |  | 重型機車繞場秀 | 操場 |  |
|  |  |  | 交通安全宣導 | 操場 |  |
|  |  |  | 技職類科趣味闖關活動 | 操場 |  |

(D)主辦學校:惇敘工商

協辦學校:士林高商、稻江護家、百齡高中、復興高中(結合均質化夥伴，士商負責商業類科之成果展及發文社區各國中，稻護負責家事、外語類科成果展，本校負責工業類科展示及場地規劃，百齡及復興高中負責學術領域及藝術領域之導覽，藉由技職嘉年華會之辦理，讓社區國中學生對技職教育之內涵能有更進一步之認識) 預計參加國中學生人數700人次。

(三)實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣導活動 | 預期 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理技職嘉年華會 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施成果 檢討 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四)經費需求規劃(單位：仟元)

| 年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | 15 | 0 | 15 |
| 106 | 250 | 0 | 250 |

一、105-2-3：陽明山生態探索適性課程發展工作坊計畫

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 教務處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 東南科技大學、復興高中、百齡高中、士林高商、稻江護家、北投文化基金會、八頭里仁協會..等 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 本校教師及社區高中職教師 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | 1 | 1 | 5 |
|  | (2)高中 | 2 | 4 | 12 |
|  | (3)高職 | 3 | 6 | 18 |
|  | (4)國中 | 0 | 0 | 0 |

(二)詳細實施內容

1. 成立跨校專業學習社群工作坊

本適性學習社區高中職位於陽明山麓，淡水河流域蜿蜒其間，社區內有豐富的北投文化史蹟及貴子坑自然地形教學園區，自然景觀與特殊地質所孕育的溫泉文化皆成為北投在地特色，更有豐富生態物種及火山地質與地貌，山明水秀，以本區特有之地理環境及生態環境為主軸，邀請東南科大休閒系所陶翼煌教授指導，連接各校各領域有興趣之教師組成專業學習社群，因此可推動藝術、體育、自然、人文、歷史文化……等有關之跨校專業學習社群。

2.專業社群活動計畫

以大屯火山、溫泉，淡水河流域之文化為主軸發展教師專業社群，安排專業講師對本區獨有之地質及文化背景做進一步解說，提升教師對本區鄉土環境之認識，並據以發展教材，融入課程，進而帶領本區學生做在地環境鄉土教學，並連結本適性區每年辦理之北投溫泉季在地產業文化與在地教育結合。

專業社群工作坊每月活動計畫表:

| 實施日期 | 預定內容 | 講員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年8月 | 工作坊計畫擬定 | 專業學習社群成員 |  |
| 105年9月 | 課程計畫擬定及資料蒐集 | 專業學習社群成員 |  |
| 105年10月 | 教案撰寫說明 | 陶翼煌教授 | 東南科大休閒管理系主任 |
| 105年11月 | 郁永河採硫記教案研討 | 王志偉老師 | 惇敘工商 |
| 105年12月 | 硫磺谷地質地形教案 | 陶翼煌教授 | 東南科大休閒管理系主任 |
| 106年1月 | 硫磺谷踏查 | 王志偉老師 | 惇敘工商 |
| 106年2月 | 環境解說教育 | 陶翼煌教授 | 東南科大休閒管理系主任 |
| 106年3月 | 硫磺谷植物景觀 | 施金源老師 | 惇敘工商 |
| 106年4月 | 陽明山火山地質教案製作 | 陶翼煌教授 | 東南科大休閒管理系主任 |
| 106年5月 | 陽明山前山公園地景探察結合定向越野活動 | 許之華老師 | 惇敘工商 |
| 106年6月 | 成果展示 | 專業學習社群成員 | 惇敘工商 |

3.跨計畫資源整合

本計畫之教案可與復興高中105-5-3北投文化采風課程結合，資源共享，將學習內涵觸角多元化，可跨藝術、地理、歷史、體育領域之課程大綱，並將社群活動成果彙編成冊，作為北一區學校鄉土教學之輔助資料。

(三)實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 課程工作坊計畫擬定 | 預期 | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料蒐集及教案撰寫 | 預期 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邀請科大教授及專業人士指導 | 預期 |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果展示 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四)經費需求規劃(單位：仟元)

| 學年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | 30 | 0 | 20 |
| 106 | 65 | 0 | 65 |

三、聯絡人

| 姓名 | 林長義 | 單位 | 實習處 | 職稱 | 實習主任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電話 | 02-28912630-1611 | 傳真 | 02-28935930 | e-mail | th6001@mail.thvs.tp.edu.tw |

四、子計畫申請經費彙整表(單位：仟元)

| 子計畫編號 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105-2-1 | 300 | 420 | 720 |
| 105-2-2 | 265 | 0 | 265 |
| 105-2-3 | 95 | 0 | 95 |
| 總計 | 660 | 420 | 1080 |

●105-3活化教與學，多元展能

| 一、子計畫名稱 | 活化教與學，多元展能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 私立稻江護家 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | 1.發展社區特色課程，培養社區國中、高中職師生端莊儀態，並結合美姿美儀成果展演，邀請社區國中、高中職師生及家長參與，增強學生及社區對學校辦學成效的認同度。 2.透過家政群專題製作精進研習活動，提升教師專業成長及學生學習成效，並結合實作課程，協助學生生涯規劃以及未來升學考量，引導其適性發展。 3.藉由研習課程、工作坊等活動，與社區國高中師生互動，提升社區國中就近入學比率。 4.藉由實踐大學、臺北城市科技大學、國立臺北護理健康大學、黎明技術學院、東南科技大學大專校院教育夥伴策略聯盟資源，辦理烘焙西點達人、家事技藝達人體驗營，培養社區國中、高中職學生的多元才能，精進學習成果。 5.辦理跨校學生專業成果展，創造學生專業舞台，增強其對北一區學校辦學成效認同度。 6.配合國中端生涯計畫，提供高中職教育資源，加強社區國中就近入學各項宣導，協助國中生瞭解免試入學方案及各校特色，以達適性就學目的，並落實推動國中畢業生就近入學之目標。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 子計畫申請辦理項目名稱 |  |  |  | 對應方案辦理項目(註) |  |  |  |  |
|  | 105-3-1 | 走在時尚尖端、為夢想昂首闊步計畫 |  |  | 2.4 | 社區學校共同發展特色社團及活動 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.5 | 社區學校共同辦理品德教育、服務學習 |  |  |  |
|  | 105-3-2 | 家政群專業系列工作坊計畫 |  |  | 3.1 | 社區學校合作辦理多元評量及專業學習社群工作坊 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.5 | 社區學校辦理專題學術試探活動 |  |  |  |
|  | 105-3-3 | 策略聯盟校際聯合計畫 |  |  | 2.2 | 社區學校共同辦理與大學校院合作之特色課程、教材、教學及評量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.4 | 社區學校共同發展特色社團及活動 |  |  |  |
| 五、參與學校 |  | 參與校數 |  | 參與教師人數 |  |  |  | 參與學生人數 |  |
|  | 大專校院 | 5 |  | 5 |  |  |  | 20 |  |
|  | 高中職 | 5 |  | 10 |  |  |  | 40 |  |
|  | 國中 | 20 |  | 25 |  |  |  | 800 |  |
| 六、經費需求 | 經常門（仟元） |  | 資本門（仟元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 660 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計：660 |  |  |  |  |  |  |  | （仟元） |

註：「對應方案辦理項目」請參看本申請計畫書之附表。

| 七、預期效益 | 質性指標描述 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方案質性指標 |  |  | 執行本子計畫達成方案質性指標之描述 |  |  |  |
|  | 2.2社區學校共同辦理與大專校院合作之特色課程、教材、教學及評量 2.4社區學校共同發展特色社團及活動。 3.2適性學習社區高中職合作辦理國中學生學術試探及職涯試探活動。 |  |  | 一、走在時尚尖端、為夢想昂首闊步計畫 1.訓練國中、高中職師生學會基本坐姿、走姿、立姿，至少200人次。 2.藉由本校美姿美儀特色課程，結合社區高中職夥伴學校之汽車銷售課程，培養學生端莊儀態。 3.邀請社區國中、高中職師生及家長參與美姿美儀成果表演，增強學生及社區對社區學校辦學成效的認同度。 4.結合社區高中職辦理跨校合作專業成果展，創造學生專業舞台，增強學習自信心。 二、家政群專業系列工作坊計畫 1.辦理家政群專業系列工作坊，邀請社區高中職學校師生參與，藉由經驗交流，精進教師專業成長及學生學習成果。 2.辦理家政群專題製作講座與發表。 三、策略聯盟校際聯合計畫 1.結合社區大專校院師資合作辦理特色課程營隊體驗營，藉由營隊活動，培養社區國、高中學生的多元才能，精進多元學習成果。 2.跨校教師支援合作，提升教師專業成長能力及學生創造力，教師亦能藉由課程合作與社區國高中學生互動，提升就近入學比率。 |  |  |  |
|  | 量化指標規劃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 對應方案指標 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 指標項次、方案量化指標名稱 |  |  | 103 達成值 | 105 目標值 |
|  |  | 105-3-1走在時尚尖端、為夢想昂首闊步計畫 | 2.4社區學校共同發展特色社團及活動 |  |  | 未辦理 | 300人次 |
|  |  |  | 2.5社區學校共同辦理品德教育、服務學習 |  |  | 未辦理 | 200人次 |
|  |  | 105-3-2家政群專業系列工作坊計畫 | 3.1社區學校合作辦理多元評量及專業學習社群工作坊 |  |  | 未辦理 | 600人次 |
|  |  |  | 3.5社區學校辦理專題製作學術活動 |  |  | 未辦理 | 600人次 |
|  |  | 105-3-3策略聯盟校際聯合計畫 | 2.5社區學校共同辦理品德教育、服務學習 |  |  | 未辦理 | 17科目 |
|  |  |  | 2.4社區學校共同發展特色社團及活動 |  |  | 未辦理 | 300人次 |
|  | 對應社區教育資源指標 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 指標項次 |  | 社區教育資源指標名稱 | 103 達成值 | 105 目標值 |
|  |  | 105-3-1走在時尚尖端、為夢想昂首闊步計畫 | 3-1 |  | 學生對學校辦學成效之認同度 | 未辦理 | 90% |
|  |  | 105-3-2家政群專業系列工作坊計畫 | 3-1 |  | 學生對學校辦學成效之認同度 | 未辦理 | 90% |
|  |  |  | 2-5 |  | 教師製作教學檔案比率 | 未辦理 | 100% |
|  |  | 105-3-3策略聯盟校際聯合計畫 | 2-1 |  | 與大專校院合作課程數 | 未辦理 | 17科目 |
|  |  |  | 2-21 |  | 畢業生取得專業證照檢定張數比 | 未辦理 | 每人2.5張 |
| 註：1.「對應方案指標」及「對應社區教育資源指標」請參看附表，將附表內容剪貼至該欄位中。 2. 本表不敷使用可自行增列。 |  |  |  |  |  |  |  |

（105-3活化教與學，多元展能）105會計年度概算表（105年8月至12月）

單位：仟元

| 經費項目名稱 |  |  | 單位 | 數量 |  | 單價 |  | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）國教署補助經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 |  | 材料費 | 人 | 150 |  | 0.2 |  | 30 | 辦理工作坊及研習營隊系列活動等材料費用 |
|  |  | 印刷費 | 份 | 10 |  | 0.2 |  | 2 | 美姿美儀成果表演與校際聯合展演社群活動 |
|  |  | 租車費 | 天/輛 | 2 |  | 7 |  | 14 | 辦理工作坊、體驗營及營隊車資 |
|  |  | 物品費 | 座 | 10 |  | 1.2 |  | 12 | 1.購買展示人臺10座、家用縫紉機3臺、棚燈3支。 2.配合「家政群專業系列工作坊計畫」、「策略聯盟校際聯合計畫」 |
|  |  |  | 臺 | 3 |  | 5 |  | 15 |  |
|  |  |  | 支 | 3 |  | 9 |  | 27 |  |
| 國教署補助經常門小計 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| （二）國教署補助資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國教署補助資本門小計 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| （三）縣市配合款經常門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 |  | 授課鐘點費 | 節 | 16 |  |  | 0.55 | 8.8 | 1.實施時間於上課時間外。 2.「走在時尚尖端、為夢想昂首闊步」計畫，肢體美學課程10小時 3.「烘焙西點達人」、「家事技藝達人」體驗營6小時 |
|  |  | 講座鐘點費 | 節 | 20 |  |  | 1.6 | 32 | 1.「家政群專業系列工作坊」研習講座4場，每場3小時，計12小時 2.「烘焙西點達人」、「家事技藝達人」體驗營8小時 |
|  |  | 印刷費 | 份 | 5 |  |  | 0.2 | 1 | 美姿美儀成果表演與校際專題製作發表活動 |
|  |  | 膳費 | 人 | 150 |  |  | 0.08 | 12 | 研習學員與工作人員誤餐(核實支付，3個子計畫合併。 |
|  |  | 設備維護費 | 式 | 1 |  |  | 3 | 3 | 各子計畫使用之設備維護(麥克風、工業用車、冰箱、爐檯) |
|  |  | 工讀費 | 日/人 | 10 |  |  | 0.96 | 9.6 | 辦理各項研習工作坊及展演活動臨時人力 |
|  |  | 短程車資 | 人 | 2 |  |  | 0.25 | 0.5 | 講座短程車資核實支付 |
|  |  | 租車費 | 天/輛 | 3 |  |  | 7 | 21 | 辦理工作坊、體驗營及營隊車資 |
|  |  | 保險費 | 人/天 | 50 |  |  | 0.05 | 2.5 | 各項活動保險(核實支付) |
|  |  | 雜支 | 批 | 1 |  |  | 9.6 | 9.6 | 文具紙張及耗材 |
| 縣市配合款經常門小計 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| （四）縣市配合款資本門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 縣市配合款資本門小計 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 105會計年度經常門小計 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 105會計年度資本門小計 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 105會計年度總計 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |

承辦人：           承辦主任：           主(會)計主任：           校長：

（105-3活化教與學，多元展能）106會計年度概算表（106年1月至7月）

單位：仟元

| 經費項目名稱 |  | 單位 | 數量 |  | 單價 |  | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）國教署補助經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 材料費 | 人 | 400 |  | 0.2 |  | 80 | 辦理工作坊及研習營隊系列活動等材料費用 |
|  | 租車費 | 天/輛 | 6 |  | 7 |  | 42 | 辦理營隊及工作坊車資 |
|  | 場地使用費 | 式 | 1 |  | 33 |  | 33 | 聯合展演社群活動展演場地租用 |
|  | 物品費 | 組 | 15 |  | 1.4 |  | 21 | 1.購買皮件工具組15組、沖茶器20個、濾滴式咖啡濾杯20個、細嘴沖壺10個 2.配合「家政群專業系列工作坊計畫」、「策略聯盟校際聯合計畫」 |
|  |  | 個 | 20 |  | 0.6 |  | 12 |  |
|  |  | 個 | 20 |  | 0.65 |  | 13 |  |
|  |  | 個 | 10 |  | 1.3 |  | 13 |  |
|  | 膳費 | 人 | 200 |  | 0.08 |  | 16 | 研習人員誤餐(核實支付) |
| 國教署補助經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 230 |  |
| （二）國教署補助資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國教署補助資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| （三）縣市配合款經常門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 授課鐘點費 | 節 | 30 |  |  | 0.55 | 16.5 | 1.實施時間於上課時間外。 2.「走在時尚尖端、為夢想昂首闊步」計畫，肢體美學課程15小時 3.「烘焙西點達人」、「家事技藝達人」體驗營15小時 |
|  | 講座鐘點費 | 節 | 25 |  |  | 1.6 | 40 | 1.「家政群專業系列工作坊」研習講座5場，每場3小時，計15小時 2.「烘焙西點達人」、「家事技藝達人」體驗營，計10小時 |
|  | 印刷費 | 份 | 50 |  |  | 0.25 | 12.5 | 1.北一區聯合畢業成果展活動講義成果印刷 2.美姿美儀成果表演與校際聯合展演社群活動 |
|  | 膳費 | 人 | 350 |  |  | 0.08 | 28 | 研習人員誤餐(核實支付) |
|  | 場地使用費 | 式 | 1 |  |  | 31 | 31 | 聯合展演社群活動展演場地租用 |
|  | 工讀費 | 日/人 | 35 |  |  | 0.96 | 33.6 | 辦理各項研習工作坊及展演活動臨時人力 |
|  | 短程車資 | 人 | 5 |  |  | 0.25 | 1.25 | 講座短程車資核實支付 |
|  | 租車費 | 天/輛 | 4 |  |  | 7 | 28 | 辦理營隊及工作坊車資 |
|  | 保險費 | 人/天 | 100 |  |  | 0.05 | 5 | 各項活動保險(核實支付) |
|  | 雜支 | 批 | 1 |  |  | 34.15 | 34.15 | 文具紙張耗材 |
| 縣市配合款經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 230 |  |
| （四）縣市配合款資本門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 縣市配合款資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 106會計年度經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 460 |  |
| 106會計年度資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 106會計年度總計 |  |  |  |  |  |  | 460 |  |

承辦人：           承辦主任：           主(會)計主任：           校長：

●子計畫105-3學校經常門項目概算總表

| 項次 | 名稱(項目) | 105年度 8~12月 | 106年度 1~7月 | 總額 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授課鐘點費 | 8.8 | 16.5 | 25.3 | 3.83% |
| 2 | 講座鐘點費 | 32 | 40 | 72 | 10.91% |
| 3 | 出席費、諮詢費 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 工讀費（工作費） | 9.6 | 33.6 | 43.2 | 6.55% |
| 5 | 保險費 | 2.5 | 5 | 7.5 | 1.14% |
| 6 | 印刷費 | 3 | 12.5 | 15.5 | 2.35% |
| 7 | 國內旅費、短程車資、運費 | 0.5 | 1.25 | 1.75 | 0.27% |
| 8 | 膳宿費 | 12 | 44 | 56 | 8.48% |
| 9 | 場地使用費 | -- | 64 | 64 | 9.69% |
| 10 | 教師進修補助費 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 設備維護費 | 3 | -- | 3 | 0.45% |
| 12 | 材料費 | 30 | 80 | 110 | 16.67% |
| 13 | 租車費 | 35 | 70 | 105 | 15.91% |
| 14 | 物品費 | 54 | 59 | 113 | 17.12% |
| 15 | 其他(非上述14項者，請於此項歸類加總) | 9.6 | 34.15 | 43.75 | 6.63% |
| 小計 |  | 200 | 460 | 660 | 100.00% |

承辦人：           承辦主任：           主(會)計主任：           校長：

●子計畫規劃內容：105-3活化教與學，多元展能

一、105-3-1：走在時尚尖端、為夢想昂首闊步計畫

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 實習輔導處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 北一區學習社區夥伴、大專校院 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 本校師生及社區國中教師、學生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | 5 | 5 | 10 |
|  | (2)高中 | 4 | 3 | 15 |
|  | (3)高職 | 3 | 4 | 15 |
|  | (4)國中 | 15 | 15 | 400 |

(二)詳細實施內容

1.訓練國中、高中職師生學會基本坐姿、走姿、立姿，至少200人次。

2.藉由本校美姿美儀特色課程，結合社區高中職夥伴學校之汽車銷售課程，培養學生端莊儀態。課程實施時間預計於上學期11-12月、下學期2-3月，辦理4場次25小時。

| 場次 | 日期 | 辦理對象 | 配合高中職學校 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105.11 | 中山區國、高中 | 稻江護家 |
| 2 | 105.12 | 士林區國、高中 | 士林高商、百齡高中 |
| 3 | 106.02 | 北投區國、高中 | 惇敍工商 |
| 4 | 106.03 | 大同區國、高中 | 稻江護家 |

3.預計於12月中旬邀請社區國中、高中職師生及家長參與美姿美儀成果表演，增強學生及社區對社區學校辦學成效的認同度。

4.預計於下學期3-4月結合社區高中職辦理跨校合作專業成果展，創造學生專業舞台，增強學習自信心。

(三)實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動規劃擬定 | 預期 | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聘請授課講師 | 預期 | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發文報名填列相關事宜 | 預期 |  | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研習課程進行 | 預期 |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研習成果彙整 | 預期 |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四)經費需求規劃(單位：仟元)

| 年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | 23 | 0 | 23 |
| 106 | 138 | 0 | 138 |

二、105-3-2：家政群專業系列工作坊計畫

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 實習輔導處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 北一區學習社區夥伴、大專校院 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 本校師生及社區國中教師、學生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | 5 | 5 | 10 |
|  | (2)高中 | 4 | 3 | 15 |
|  | (3)高職 | 3 | 4 | 15 |
|  | (4)國中 | 15 | 20 | 800 |

(二)詳細實施內容

1.辦理流行服飾科、時尚造型科、幼兒保育科、家政科工作坊，藉由與社區內大學院校合作辦理9次工作坊研習，每次3小時，指導學生實踐由做中學，以探索自我興趣，作為生涯規劃以及未來升學考量依據。

| 場次 | 工作坊 | 研習主題 | 講座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流行服飾科 | 1.整體造型設計 2.時裝展示規劃 3.服裝色彩 | 實踐大學 |
| 2 | 時尚造型科 | 1.基礎指甲彩繪 2.彩繪花式變化 | 臺北城市科技大學 |
| 3 | 幼兒保育科 | 幼兒科學 | 國立臺北護理健康大學 |
| 4 | 家政科 | 1.基礎袋包設計 2.創意小吊飾 3.品牌設計 | 黎明技術學院 |
| 5 | 餐飲科 | 創藝西點 | 東南科技大學 |

2.辦理家政群專題製作課程，預計辦理3場次。

(三)實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動規劃擬定 | 預期 | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聘請授課講師 | 預期 |  | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發文報名填列相關事宜 | 預期 |  | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研習課程進行 | 預期 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研習成果彙整 | 預期 |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四)經費需求規劃(單位：仟元)

| 年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | 110 | 0 | 110 |
| 106 | 158 | 0 | 158 |

三、105-3-3：策略聯盟校際聯合計畫

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 實習輔導處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 北一區學習社區夥伴、大專校院 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 本校師生及社區國中教師、學生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | 5 | 5 | 10 |
|  | (2)高中 | 4 | 3 | 15 |
|  | (3)高職 | 3 | 4 | 15 |
|  | (4)國中 | 15 | 10 | 300 |

(二)詳細實施內容

1.結合社區大專校院師資合作辦理特色課程營隊體驗營（烘焙西點達人、家事技藝達人），藉由營隊活動，培養社區國、高中學生的多元才能，精進多元學習成果。

(1)課程內容為：手工藝製作、輕食饗宴、髮絲叢林玩接髮、烘焙點心及飲品製作、日本浴衣體驗、日本舞教學、日式手卷製作、北歐廚房剪紙吊飾製作、卡通拚豆吊飾製作、服裝配飾製作等。

(2)課程實施時間預計於上學期10-12月、下學期3-5月辦理。

| 場次 | 日期 | 課程 | 大專院校夥伴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105.10 | 手工藝製作(一) | 黎明技術學院 |
| 2 | 105.10 | 北歐廚房剪紙吊飾製作 | 國立臺北護理健康大學 |
| 3 | 105.11 | 異國料理 | 東南科技大學 |
| 4 | 105.11 | 手工藝製作(二) | 黎明技術學院 |
| 5 | 105.12 | 服裝配飾製作(一) | 實踐大學 |
| 6 | 105.12 | 手工藝製作(三) | 黎明技術學院 |
| 7 | 106.03 | 輕食饗宴(一) | 黎明技術學院 |
| 8 | 106.03 | 烘焙點心及飲品製作(一) | 臺北城市科技大學 |
| 9 | 106.04 | 服裝配飾製作(二) | 實踐大學 |
| 10 | 106.04 | 輕食饗宴(二) | 黎明技術學院 |
| 11 | 106.05 | 烘焙點心及飲品製作(二) | 臺北城市科技大學 |
| 12 | 106.05 | 輕食饗宴(三) | 黎明技術學院 |

2.跨校教師支援合作，提升教師專業成長能力及學生創造力，教師亦能藉由課程合作與社區國高中學生互動，提升就近入學比率。

(三)實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動規劃擬定 | 預期 | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作大專校院聯繫 | 預期 | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發文報名填列相關事宜 | 預期 |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研習課程進行 | 預期 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研習成果彙整 | 預期 |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | ◎ |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四)經費需求規劃(單位：仟元)

| 年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | 67 | 0 | 67 |
| 106 | 164 | 0 | 164 |

四、聯絡人

| 姓名 | 洪聿媗 | 單位 | 實習輔導處 | 職稱 | 就業組長 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電話 | 02-25955161轉408 | 傳真 | 02-2586-0913 | e-mail | yinghung@tcnvs.tp.edu.tw |

五、子計畫申請經費彙整表(單位：仟元)

| 子計畫編號 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105-3-1 | 161 | 0 | 161 |
| 105-3-2 | 268 | 0 | 268 |
| 105-3-3 | 231 | 0 | 231 |
| 總計 | 660 | 0 | 660 |

●105-4認識技職教育

| 一、子計畫名稱 | 認識技職教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 士林高商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | 1.宣導及簡介國中畢業生之多元進路管道，使其瞭解技職教育及其類科與 特性。 2.辦理國中入校參訪暨體驗課程，協助國中生生涯發展及職業探索。 3.開放一日校園，透過辦學說明、校園導覽及體驗課程，增進國中生、家 長及教師對本校了解。 4.辦理教師跨領域學習社群工作坊-展覽美學。 6.設置社區學校合作辦理資訊平台推廣工作、辦理國中生教育需求調查工 作及研擬北市一區各高中職校合作辦理適性轉學措施，提供學生適性轉 學之管道。透過建置網路平台，共享社區教育資源，擴大資源統合效， 提升社區學生學習動機，達到適才適所，擴大教育互動之效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 子計畫申請辦理項目名稱 |  |  | 對應方案辦理項目(註) |  |  |  |  |  |
|  | 105-4-1 | 辦理國中生技職教育宣導 |  | 3.4 |  |  | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作 |  |  |
|  |  |  |  | 3.5 |  |  | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |  |  |
|  | 105-4-2 | 辦理國中生入校參訪暨體驗課程 |  | 3.4 |  |  | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程工作 |  |  |
|  |  |  |  | 3.5 |  |  | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |  |  |
|  | 105-4-3 | 辦理OPEN HOUSE體驗活動 |  | 3.4 |  |  | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程工作 |  |  |
|  |  |  |  | 3.5 |  |  | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |  |  |
|  | 105-4-4 | 辦理教師跨領域學習社群工作坊-展覽美學 |  | 1.1 |  |  | 社區學校合作辦理跨校教師專業學習社群、教學演示 |  |  |
|  |  |  |  | 2.1 |  |  | 社區學校共同發展及實施適性課程、教材、教學及評量 |  |  |
|  |  |  |  | 2.3 |  |  | 有助於社區共同發展多元適性之課程計畫 |  |  |
|  | 105-4-6 | 生涯打卡讚 |  | 3.2 |  | 社區學校合作辦理適性學習社區地理範圍調整工作 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3 |  | 社區學校合作辦理資訊平臺推廣及國中學生教育需求調查工作 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.6 |  | 社區學校合作辦理適性轉學輔導措施 |  |  |  |
| 五、參與學校 |  | 參與校數 | 參與教師人數 |  |  |  |  | 參與學生人數 |  |
|  | 大專 | 2 | 2 |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 高中職 | 5 | 28 |  |  |  |  | 120 |  |
|  | 國中 | 32 | 50 |  |  |  |  | 1500 |  |
| 六、經費需求 | 經常門（仟元） |  |  |  | 資本門（仟元） |  |  |  |  |
|  | 817 |  |  |  | 560 |  |  |  |  |
|  | 合計：1377 |  |  |  |  |  |  |  | （仟元） |

註：「對應方案辦理項目」請參看本申請計畫書之附表。

| 七、預期效益 | 質性指標描述 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方案質性指標 |  |  | 執行本子計畫達成方案質性指標之描述 |  |  |  |
|  | 1.1社區學校合作辦理跨校教師專業學習社群、教學演示 |  |  | 以教師學習社群工作坊為課程發展主體，.研發本社區展覽美學之課程、教材、教學及評量。 |  |  |  |
|  | 2.1社區學校共同發展及實施適性課程、教材、教學及評量 |  |  | 教師研發展覽美學之課程，並帶領本區學生實施在地美學教學。 |  |  |  |
|  | 2.3有助於社區共同發展多元適性之課程計畫 |  |  | 以教師學習社群工作坊為課程發展主體，研發本社區展覽美學之課程，並據以發展教材。 |  |  |  |
|  | 3.2社區學校合作辦理適性學習社區地理範圍調整工作 |  |  | 召開適性學習社區地理範圍調整工作會議，研商北市一區之地理範圍，以達就近及適性入學。 |  |  |  |
|  | 3.3社區學校合作辦理資訊平臺推廣及國中學生教育需求調查工作 |  |  | 聯合本聯盟之夥伴學校建立對外訊息發布網路平台，統一本計畫之聯絡窗口，達成均質化推廣最大效益。 |  |  |  |
|  | 3.4社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作 |  |  | 配合國中升學進路輔導說明會，簡介技職教育的出路優勢和特色，並面對面解答師生、家長相關問題，鼓勵學生、家長選讀技職學校。 |  |  |  |
|  | 3.5社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |  |  | 透過國中生入校參訪暨體驗課程及Open House活動活動之辦學說明、校園導覽、高職體驗課程、學生學習成果分享等，增進國中學生、家長、教師對職業學校了解。 |  |  |  |
|  | 3.6社區學校合作辦理適性轉學輔導措施 |  |  | 研商北市一區學生適性輔導轉科(組)及適性轉學，落實十二年國民基本教育適性揚才之核心理念。 |  |  |  |
|  | 量化指標規劃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 對應方案指標 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 指標項次、方案量化指標名稱 |  |  | 103 達成值 | 105 目標值 |
|  |  | 105-4-1辦理國中生技職教育宣導 | 3.2適性學習社區二三年級國中學生參與高中職適性探索平均次數 |  |  | 1次 | 2次 |
|  |  | 105-4-2辦理國中生入校參訪暨體驗課程 | 3.2適性學習社區二三年級國中學生參與高中職適性探索平均次數 |  |  | 1次 | 2次 |
|  |  | 105-4-3辦理OPEN HOUSE體驗活動 | 3.1適性學習社區高中職一年級新生就近入學率 |  |  | 48.96% | 53% |
|  |  | 105-4-4辦理教師跨領域學習社群工作坊-展覽美學 | 1.2適性學習社區高中職合作推動跨校專業學習社群數 |  |  | 0個 | 1個 |
|  |  |  | 2.1適性學習社區高中職每學年合作開設跨校特色選修課程數 |  |  | 0個 | 1個 |
|  |  | 105-4-6生涯打卡讚 | 3.1適性學習社區高中職一年級新生就近入學率 |  |  | 48.96% | 53% |
|  | 對應社區教育資源指標 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 指標項次 |  | 社區教育資源指標名稱 | 103 達成值 | 105 目標值 |
|  |  | 105-4-1辦理國中生技職教育宣導 | 3-4 |  | 高一日校新生就近入學比率 | 48.96% | 53% |
|  |  | 105-4-2辦理國中生入校參訪暨體驗課程 | 3-8 |  | 學生獎勵及違規比 | 171.54% | 190% |
|  |  | 105-4-3辦理OPEN HOUSE體驗活動 | 3-4 |  | 高一日校新生就近入學比率 | 48.96% | 53% |
|  |  | 105-4-4辦理教師跨領域學習社群工作坊-展覽美學 | 1-10 |  | 教師參與專業學習社群比率 | 未辦理 | 1個 |
|  |  |  | 2-10 |  |  |  |  |
|  |  | 105-4-6生涯打卡讚 | 3-4 |  | 高一日校新生就近入學比率 | 48.96% | 53% |
| 註：1.「對應方案指標」及「對應社區教育資源指標」請參看附表，將附表內容剪貼至該欄位中。 2. 本表不敷使用可自行增列。 |  |  |  |  |  |  |  |

105-4認識技職教育105會計年度概算表（105年8月至12月）

單位：仟元

| 經費項目名稱 |  | 單位 | 數量 |  | 單價 |  | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）國教署補助經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 授課鐘點費 | 節 | 16 |  | 0.8 |  | 12.8 | 105-4-4業界協同教學講師 |
|  | 授課鐘點費 | 節 | 16 |  | 0.55 |  | 8.8 | 105-4-4內聘教師上課時間外 |
|  | 授課鐘點費 | 節 | 100 |  | 0.4 |  | 40 | 105-4-1(2節)、105-4-2(6節)、105-4-3(92節)體驗課程教師鐘點費、社團教師額外指導及至國中入學宣導教師費 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 式 | 1 |  | 1.232 |  | 1.232 | 全民健康保險補充保費-講座鐘點費(上述3項合計*2%) |
|  | 膳費 | 人次 | 250 |  | 0.08 |  | 20 | 召開會議及辦理活動工作人員之誤餐費105-4-1.2.3.4.6 |
|  | 出席費 | 人次 | 4 |  | 2 |  | 8 | 專家諮詢會議之出席費 |
|  | 物品費 | 式 | 1 |  | 21 |  | 21 | 105-4-1.2.3.4.6活動備份之外接硬碟；教學使用之直立展板式白板；校外教學、移地辦理活動及戶外體驗課程之高效率攜帶式無線喊話器、漆彈槍、旋轉燈、麥克風架、對講機等 |
|  | 雜支 | 批 | 1 |  | 28.168 |  | 28.168 | 文具、紙張、茶水、資訊耗材及碳粉匣等 |
| 國教署補助經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
| （二）國教署補助資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國教署補助資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| （三）縣市配合款經常門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 材料費 | 人 | 200 |  |  | 0.2 | 40 | 105-4-3課程體驗活動所屬之特別需求：美術素材用品、桌遊配件、3D虛擬實境眼鏡等 |
|  | 印刷費 | 份 | 900 |  |  | 0.03 | 27 | 國中宣導DM(800份)、適性轉學研商會議手冊(100份) |
|  | 膳費 | 人次 | 275 |  |  | 0.08 | 22 | 召開會議及辦理活動工作人員之誤餐費105-4-1.2.3.4.6 |
|  | 差旅費 | 人次 | 4 |  |  | 1.25 | 5 | 參與均質化相關會議之旅費 |
|  | 物品費 | 式 | 1 |  |  | 10 | 10 | 105-4-1.2.3.4.6活動備份之外接硬碟；教學使用之直立展板式白板；校外教學、移地辦理活動及戶外體驗課程之高效率攜帶式無線喊話器、漆彈槍、旋轉燈、麥克風架、對講機等 |
|  | 設備維護費 | 式 | 1 |  |  | 36 | 36 | 辦理均質化活動之樂器、網路設備、大圖輸出設備及影印機維護 |
| 縣市配合款經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
| （四）縣市配合款資本門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 縣市配合款資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 105會計年度經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 280 |  |
| 105會計年度資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 105會計年度總計 |  |  |  |  |  |  | 280 |  |

承辦人:            承辦主任:              會計主任:          校長:

105-4認識技職教育106會計年度概算表（106年1月至7月）

單位：仟元

| 經費項目名稱 |  | 單位 | 數量 |  | 單價 |  | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）國教署補助經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 授課鐘點費 | 節 | 16 |  | 0.8 |  | 12.8 | 105-4-4業界協同教學講師 |
|  | 授課鐘點費 | 節 | 16 |  | 0.55 |  | 8.8 | 105-4-4內聘教師上課時間外 |
|  | 授課鐘點費 | 節 | 60 |  | 0.4 |  | 24 | 105-4-1(4節)、105-4-2(6節)、105-4-3(50節)體驗課程教師鐘點費、社團教師額外指導及至國中入學宣導教師費 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 式 | 1 |  | 0.912 |  | 0.912 | 全民健康保險補充保費-講座鐘點費(上述3項合計*2%) |
|  | 材料費 | 人 | 540 |  | 0.2 |  | 108 | 105-4-3課程體驗活動所屬之特別需求：美術素材用品、桌遊配件、3D虛擬實境眼鏡等 |
|  | 印刷費 | 份 | 500 |  | 0.05 |  | 25 | 105-4-3文宣品 |
|  | 膳費 | 人次 | 185 |  | 0.08 |  | 14.8 | 召開會議及辦理活動工作人員之誤餐費105-4-1.2.3.4.6 |
|  | 出席費 | 人次 | 4 |  | 2 |  | 8 | 專家諮詢會議之出席費 |
|  | 物品費 | 式 | 1 |  | 19 |  | 19 | 105-4-1.2.3.4.6活動備份之外接硬碟；教學使用之直立展板式白板；校外教學、移地辦理活動及戶外體驗課程之高效率攜帶式無線喊話器、漆彈槍、旋轉燈、麥克風架、對講機等 |
|  | 設備維護費 | 式 | 1 |  | 18 |  | 18 | 辦理均質化活動之樂器、網路設備、大圖輸出設備及影印機維護 |
|  | 雜支 | 批 | 1 |  | 29.188 |  | 29.188 | 文具、紙張、茶水、資訊耗材及碳粉匣等 |
| 國教署補助經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 268.5 |  |
| （二）國教署補助資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 | 3D列印機 | 台 |  | 1 | 78 |  | 78 | 105-4-4教師學習課程使用 |
|  | 印章曝光機 | 台 |  | 1 | 38 |  | 38 | 105-4-3學生體驗課程使用 |
|  | 收音麥克風 | 支 |  | 7 | 12 |  | 84 | 105-4-3辦理活動使用 |
|  | 樂器-巴里東 | 個 |  | 1 | 40 |  | 40 | 105-4-3展演使用 |
|  | 樂器-大鼓 | 個 |  | 1 | 40 |  | 40 | 105-4-3展演使用 |
| 國教署補助資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 280 |  |
| （三）縣市配合款經常門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 授課鐘點費 | 節 | 160 |  |  | 0.4 | 64 | 105-4-1(10節)、105-4-2(16節)、105-4-3(134節)體驗課程教師鐘點費、社團教師額外指導及至國中入學宣導教師費 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 式 | 1 |  |  | 1.28 | 1.28 | 全民健康保險補充保費-講座鐘點費(上述1項合計*2%) |
|  | 材料費 | 人 | 60 |  |  | 0.2 | 12 | 105-4-3課程體驗活動所屬之特別需求：美術素材用品、桌遊配件、3D虛擬實境眼鏡等 |
|  | 膳費 | 人次 | 350 |  |  | 0.08 | 28 | 召開會議及辦理活動工作人員之誤餐費105-4-1.2.3.4.6 |
|  | 出席費 | 人次 | 4 |  |  | 2 | 8 | 專家諮詢會議之出席費 |
|  | 差旅費 | 人次 | 4 |  |  | 1.25 | 5 | 參與均質化相關會議之旅費 |
|  | 物品費 | 式 | 1 |  |  | 69 | 69 | 105-4-1.2.3.4.6活動備份之外接硬碟；教學使用之直立展板式白板；校外教學、移地辦理活動及戶外體驗課程之高效率攜帶式無線喊話器、漆彈槍、旋轉燈、麥克風架、對講機等 |
|  | 設備維護費 | 式 | 1 |  |  | 77.5 | 77.5 | 辦理均質化活動之樂器、網路設備、大圖輸出設備及影印機維護 |
|  | 雜支 | 批 | 1 |  |  | 3.72 | 3.72 | 文具、紙張、茶水、資訊耗材及碳粉匣等 |
| 縣市配合款經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 268.5 |  |
| （四）縣市配合款資本門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 | 專業型手提式無線擴音機 | 臺 | 2 |  |  | 40 | 80 | 105-4-3辦理活動使用 |
|  | 馬口鐵胸章機器 | 臺 | 2 |  |  | 10 | 20 | 105-4-2入校體驗課程使用 |
|  | 筆記型電腦 | 台 | 3 |  |  | 30 | 90 | 105-4-6建構平台及會議使用 |
|  | 樂器-圓號 | 個 | 1 |  |  | 45 | 45 | 105-4-3展演使用 |
|  | 樂器-小鼓 | 個 | 1 |  |  | 45 | 45 | 105-4-3展演使用 |
| 縣市配合款資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 280 |  |
| 106會計年度經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 537 |  |
| 106會計年度資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 560 |  |
| 106會計年度總計 |  |  |  |  |  |  | 1097 |  |

承辦人:            承辦主任:              會計主任:          校長:

●子計畫105-4學校經常門項目概算總表

| 項次 | 名稱(項目) | 105年度 8~12月 | 106年度 1~7月 | 總額 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授課鐘點費 | 61.6 | 109.6 | 171.2 | 20.95% |
| 2 | 講座鐘點費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | 出席費、諮詢費 | 8 | 16 | 24 | 2.94% |
| 4 | 工讀費（工作費） | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | 保險費 | 1.232 | 2.192 | 3.424 | 0.42% |
| 6 | 印刷費 | 27 | 25 | 52 | 6.36% |
| 7 | 國內旅費、短程車資、運費 | 5 | 5 | 10 | 1.22% |
| 8 | 膳宿費 | 42 | 42.8 | 84.8 | 10.38% |
| 9 | 場地使用費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 10 | 教師進修補助費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 11 | 設備維護費 | 36 | 95.5 | 131.5 | 16.10% |
| 12 | 材料費 | 40 | 120 | 160 | 19.58% |
| 13 | 租車費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 14 | 物品費 | 31 | 88 | 119 | 14.57% |
| 15 | 其他(非上述14項者，請於此項歸類加總) | 28.168 | 32.908 | 61.076 | 7.48% |
| 小計 |  | 280 | 537 | 817 | 100.00% |

承辦人:            承辦主任:              會計主任:          校長:

●子計畫規劃內容：105-4認識技職教育

一、105-4-1辦理國中生技職教育宣導

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 教務處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 北市一區學習社區夥伴學校 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 社區國高中職師生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 |  |  |  |
|  | (2)高中 | 2 | 6 | 20 |
|  | (3)高職 | 3 | 9 | 30 |
|  | (4)國中 | 32 | 60 | 3000 |

(二)詳細實施內容

(1)每學年9-6月配合國中升學進路輔導說明會，簡介技職教育的出路優勢和特色，並面對面解答師生、家長相關問題，鼓勵學生、家長選讀技職學校。由國中端自由申請，至各國中聯合宣導十二年國教之免試入學說明、如何適性選讀高中或高職、高職各類科介紹，以期國中學生未來生涯規劃的藍圖更為明確，也讓國中家長更瞭解未來進路，以輔導其孩子適性入學。

二、105-4-2辦理國中生入校參訪暨體驗課程

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 實習處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 北市一區學習社區夥伴學校 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 社區國高中職師生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 |  |  |  |
|  | (2)高中 | 2 | 4 | 4 |
|  | (3)高職 | 3 | 6 | 6 |
|  | (4)國中 | 32 | 50 | 900 |

(二)詳細實施內容

(1)配合國中升學進路輔導說明會，簡介技職教育的出路優勢和特色，並面對面解答師生、家長相關問題，鼓勵學生、家長選讀技職學校。由國中端自由申請至本校參訪，依往年約有10場次，約900人次，時程約為11-6月，半日之體驗課程(含商管群、設計群及外語群之課程)及參訪，講座為本校專業類科教師。

| 場次 | 日期 | 辦理對象 | 配合高中職學校 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105.11 | 中山區國、高中 | 稻江護家 |
| 2 | 105.12 | 士林區國、高中 | 士林高商、百齡高中 |
| 3 | 106.01 | 北投區國、高中 | 惇敍工商、復興高中 |
| 4 | 106.03 | 大同區國、高中 | 士林高商 |
| 5 | 106.03 | 中山區國、高中 | 稻江護家 |
| 6 | 106.04 | 士林區國、高中 | 士林高商、百齡高中 |
| 7 | 106.04 | 北投區國、高中 | 惇敍工商、復興高中 |
| 8 | 106.05 | 大同區國、高中 | 士林高商 |
| 9 | 106.05 | 士林區國、高中 | 士林高商、百齡高中 |
| 10 | 106.06 | 士林區國、高中 | 士林高商、百齡高中 |

三、105-4-3辦理OPEN HOUSE體驗活動

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 實習處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 北市一區學習社區夥伴學校 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 社區國高中職師生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | 2 | 2 | 10 |
|  | (2)高中 | 2 | 10 | 20 |
|  | (3)高職 | 3 | 18 | 100 |
|  | (4)國中 | 32 | 50 | 1500 |

(二)詳細實施內容

(1)邀請高中職夥伴學校及致理科大、實踐大學共同參與，透過辦理Open House活動之辦學說明、校園導覽、高中職體驗課程、學生學習及成果分享(含社團表演)等，增進國中學生、家長、教師對夥伴學校之類科之瞭解及體驗，進而適性探索未來的生涯規劃。

(2)加強重點及特色社團(樂隊、儀隊、旗隊、康輔社、演辯社、慈幼社、童軍社、熱舞

社、舞研社、舞研社、吉他社、熱音社、烏克麗麗社)培訓，除配合夥伴學校之活動，

開發學生表演機會，並廣邀國中生蒞臨參與，可增加學生自信心及多元才能。

I.辦理日期預訂為106年3月24日(星期五)

II.講座為各類科科主任及專任教師，大禮堂活動為邀請合作學校共同參與。

| 編號 | 時間 | 內容 |  | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:30~13:50 | 報到 |  | 穿堂 |  |
| 2 | 13:50~14:00 | 開場表演 |  | 大禮堂 |  |
| 3 | 14:00~14:20 | 士商介紹 |  | 大禮堂 |  |
| 4 | 14:20~14:50 | 社團表演 |  | 大禮堂 |  |
| 5 | 14:50~15:20 | 商業學習成果展 --士商四月天商業季 |  | 大禮堂 | 夥伴學校類科介紹及課程體驗、本校各班設攤展示 |
| 6 | 15:30~16:00 | 體驗課程 | 商業經營科: 誰是大老闆 | 演講廳 | 一律網路預約報名，人數額滿時，安排校園導覽活動。 |
|  |  |  | 會計事務科: 會計賓果GOGOGO | 第二會議室 |  |
|  |  |  | 國際貿易科: 電子商務 Super One | 圖書館 |  |
|  |  |  | 資料處理科: Seeing is believing?!眼見不為“平” | 自習中心 |  |
|  |  |  | 廣告設計科: 藝啟動 | 第一視聽教室 |  |
|  |  |  | 應用外語科: 英文魔法APP | 第三會議室 |  |

四、105-4-4辦理教師跨領域學習社群工作坊-展覽美學

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 學務處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 北市一區學習社區夥伴學校 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 社區高中職師生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 |  |  |  |
|  | (2)高中 | 2 | 10 | 40 |
|  | (3)高職 | 3 | 18 | 60 |
|  | (4)國中 |  |  |  |

(二)詳細實施內容

(1)跨校教師支援合作，辦理教師跨領域學習社群工作坊-展覽美學，提升教師專業能力，

編撰東西方藝術背景資料與導覽”東圖西畫”藝術故事；並帶領學生體驗人文美學，

採分組主題教學方式，進行啟發思考、學習共同體及分組討論；預定每學期四次課程。

(2)展覽美學課程表如下：

| 進度 | 預定上課日期 | 課程名稱 | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105/9/10 | 國際安徒生大獎特展 | 中正紀念堂 | 1.上課對象為夥伴學校之師生 2.上課時間暫定為每月的第2個星期六上午8:20-12:10，師資為外聘及內聘各1名。 |
| 2 | 105/10/8 | 插畫藝術 | 士林高商 |  |
| 3 | 105/11/12 | 台北計之都特展 | 松山文創 |  |
| 4 | 105/12/10 | 設計之都之原由 | 士林高商 |  |
| 5 | 106/2/11 | 攝影美學 | 士林高商 |  |
| 6 | 106/3/11 | 攝影外拍 | 林安泰古厝 |  |
| 7 | 106/4/8 | 生活美學 | 士林高商 |  |
| 8 | 106/5/13 | 美學生活 | 校外 |  |

六、105-4-6生涯打卡讚

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 學務處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 北市一區學習社區夥伴學校 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 社區國高中職師生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 |  |  |  |
|  | (2)高中 | 19 | 25 | 20 |
|  | (3)高職 | 5 | 8 | 6 |
|  | (4)國中 | 32 | 50 | 3000 |

(二)詳細實施內容

(1)建置資訊平臺，聯結對外訊息發布及活動、成果彙整等訊息。

由士商協助均質化老師製作及維護網頁，夥伴學校各自將相關訊息(活動計畫或訊息.

活動照片.成果.管控表等等)上傳至網站。

(2)每學年5月召集北市一區所有學校研商學生適性輔導及轉學機制，適性揚才。

(3)每學年9月召開北市一區適性學習社區地理範圍調整工作會議。

上述(2)、(3)由士商負責召開會議，夥伴學校共同協助會議(記錄.簽到.茶水安排.照相等事宜)，邀請北市一區學校共同與會研商。

105-4認識技職教育之各項計畫實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理國中生技職教育宣導 | 預期 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理國中生入校參訪暨體驗課程 | 預期 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理OPEN HOUSE體驗活動 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理教師跨領域學習社群工作坊-展覽美學 | 預期 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏鄉募書送愛心 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生涯打卡讚 | 預期 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

105-4認識技職教育之各項計畫經費需求規劃(單位：仟元)

| 學年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | 300 | 0 | 300 |
| 106 | 560 | 600 | 1160 |

三、聯絡人

| 姓名 | 吳鳳翎 | 單位 | 學務處 | 職稱 | 教師兼學務主任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電話 | 02-2831-3114轉301 | 傳真 | 02-2832-1529 | e-mail | taijen@slhs.tp.edu.tw |
| 姓名 | 陳澤宏 | 單位 | 實習處 | 職稱 | 教師兼實輔組長 |
| 電話 | 02-2831-3114轉502 | 傳真 | 02-2831-3115 | e-mail | slhs502@slhs.tp.edu.tw |

四、子計畫申請經費彙整表(單位：仟元)

| 子計畫編號 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105-4-1 | 42.24 | 0 | 42.24 |
| 105-4-2 | 70.4 | 20 | 90.4 |
| 105-4-3 | 378.576 | 372 | 750.576 |
| 105-4-4 | 150.784 | 78 | 228.784 |
| 105-4-6 | 175 | 90 | 265 |
| 總計 | 817 | 560 | 1377 |

●105-5 (合作學校格式)

| 一、子計畫名稱 | 共擁未來協奏曲 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 臺北市復興高級中學 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | 藉由５項學校特色分支計畫，推動夥伴學校與週遭國高中職校的資源與師資共享，共同提升教學質與量的內涵。 一、教師劇團: 1.教師劇團年度舞台劇製作2.夥伴學校交流3.戲劇專業研習課程4.戲劇融入教學教案編撰 二、創客課程與營隊: 1.轉換學習—「可汗學院」創辦人薩曼‧可汗所說，「真正的學習是把學習主導權還給孩子。」藉由課程的調整，讓學生得以在專題下自主學習，深化學習內容，掌握更多知識。 (1)創造情境教室 (2)舉辦暑期營隊 (3)適性探索 (4)培養解決問題的能力與挫折忍耐力 2.資源整合－將夥伴學校、本校師生與社區三方資源做整合，除了加深與加廣資源外，並讓學生看見更多不一樣的角落。 (1)在地生活課程 (2)策略聯盟 (3)創客社群的運作 三、北投學課程: 1.推廣北投學2.北投陶藝的傳承3.北投藍染的延續 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 子計畫申請辦理項目名稱 |  |  |  | 對應方案辦理項目(註) |  |  |  |  |
|  | 105-5-1 | 教師劇團發展計畫 |  |  | 1.1 | 社區學校合作辦理跨校教師專業學習社群、教學演示 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 學校特色教學、創意學習 |  |  |  |
|  | 105-5-2 | 創客課程與營隊計畫 |  |  | 1.1 | 社區學校合作辦理跨校教師專業學習社群、教學演示 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 學校特色教學、創意學習 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.4 | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作 |  |  |  |
|  | 105-5-3 | 北投學課程 |  |  | 2.1 | 社區學校共同發展及實施適性課程、教材、教學及評量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2 | 社區學校共同辦理與大專校院合作之特色課程、教材、教學及評量 |  |  |  |
| 五、參與學校 |  | 參與校數 |  | 參與教師人數 |  |  |  | 參與學生人數 |  |
|  | 大專校院 | 3 |  | 15 |  |  |  | 360 |  |
|  | 高中職 | 4 |  | 10 |  |  |  | 600 |  |
|  | 國中 | 2 |  | 10 |  |  |  | 500 |  |
| 六、經費需求 | 經常門（仟元） |  | 資本門（仟元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 414 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計：694 |  |  |  |  |  |  |  | （仟元） |

註：「對應方案辦理項目」請參看本申請計畫書之附表。

| 七、預期效益 | 質性指標描述 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方案質性指標 |  |  | 執行本子計畫達成方案質性指標之描述 |  |  |  |
|  | 1.1社區學校合作辦理跨校教師專業學習社群、教學演示 |  |  | *教師劇團發展計畫: 1.培養並提升參與人員(含觀眾)該領域專業能力與藝術欣賞水平。 2.透過戲劇專業課程規劃實施，提昇參與教師戲劇相關知識及技術水平，開發內在潛能。 *創客課程與營隊計畫: 1.藉由活動的推廣與社群的會議討論，讓老師們了解行動載具的運用與創客所發展出來解決問題的能力，並舉辦公開觀課分享教學成果等活動，推廣運用在教學的可能性。 2.運用軟體建置線上討論區，即時討論問題並發展跨科教案。 |  |  |  |
|  | 1.6學校特色教學、創意學習 |  |  | *教師劇團發展計畫: 1.藉由教師劇團展演之精神與專業教師群的支援，推廣與宣傳對戲劇表演有高度熱情的師生，輔以創作劇本製作、燈光、布景、服化妝等專業水準之舞台劇演出機會，讓師生可以藉由戲劇的轉化，提高學生自我認同與教師教學上的熱情。 2.配合戲劇教育課程規劃實施，使參與教師了解、並學習如何運用戲劇知識及經驗融入教學。 3.結合伙伴學校的資源，橫向擴充戲劇教學發展空間與可能性，並藉由彼此的交流提高師生藝術涵養，擁抱學習新環境。 *創客課程與營隊計畫: 1.學校本身具有豐富的藝術與設計相關師資，擁有眾多引導學生創意與手作的經驗，課程與暑期營隊的規劃，可以讓學生可以在活動中了解本身的文化，提高學生藝術的涵養，並不定期與夥伴學校舉辦大師講座，讓師生可以有更多的機會接觸藝術家、設計師與文史學者等專業人士，增進師生對於本身文化與文創的了解，學習夥伴學校間的優點，讓學術可以支持生活所需的能力。 2.將舉辦競賽活動與展出，提供學生一個舞台實現他們的創意，並給予鼓勵，增進學習動機進而促進學生獨立自主、快樂學習的，提昇解決問題之能力。 3.建立校園數位出版發展方案，導引學校發展優質自製教材，讓夥伴學校可以線上瀏覽與運用，活化彼此的教學內容。 |  |  |  |
|  | 2.1社區學校共同發展及實施適性課程、教材、教學及評量 |  |  | ＊北投學課程: 1.與北投文化基金會、北投在地的陶藝家、藍染工作者做縱向的連結，合作蒐集與厚植北投陶藝與藍染的文化，藉此可以了解到許多北投的自然、人文、環境等變遷的歷史，組織教師社群研發教案，並從中更加了解到復興高中在北投文化的延續與傳承所扮演的角色，北投學納入校本課程中，讓師生更加了解北投這塊土地。 2.橫向連結為與夥伴學校、校園周遭國高中職合作，舉辦相關開放式研習課程，推廣北投特色文化，發展相關評量，藉此讓師生了解北投文化的脈絡與發想未來的可能性。 |  |  |  |
|  | 2.2社區學校共同辦理與大專校院合作之特色課程、教材、教學及評量 |  |  | ＊北投學課程: 邀請臺灣藝術大學工藝系與臺北藝術大學美術系，至學校舉辦講座與工作營，共同推廣特色課程及教學活動，厚植北投學文化內涵。 |  |  |  |
|  | 3.4社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作 |  |  | ＊創客課程與營隊計畫: 借由舉辦機器人體驗營與暑期資優營隊，讓附近的國中生有機會參與高中的課程，了解學校的特性並探索自我。 |  |  |  |
|  | 量化指標規劃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 對應方案指標 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 指標項次、方案量化指標名稱 |  |  | 103 達成值 | 105 目標值 |
|  |  | 105-5-1教師劇團發展計畫 | 1.1社區學校合作辦理跨校教師專業學習社群、教學演示 |  |  | 未參加 | 2個 |
|  |  |  | 1.6學校特色教學、創意學習 |  |  | 未參加 | 2個 |
|  |  | 105-5-2創客課程與營隊計畫 | 1.1社區學校合作辦理跨校教師專業學習社群、教學演示 |  |  | 未參加 | 2個 |
|  |  |  | 1.6學校特色教學、創意學習 |  |  | 未參加 | 2個 |
|  |  |  | 3.4社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作 |  |  | 未參加 | 2個 |
|  |  | 105-5-3北投學課程 | 2.1社區學校共同發展及實施適性課程、教材、教學及評量 |  |  | 未參加 | 2個 |
|  |  |  | 2.2社區學校共同辦理與大專校院合作之特色課程、教材、教學及評量 |  |  | 未參加 | 2個 |
|  | 對應社區教育資源指標 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 指標項次 |  | 社區教育資源指標名稱 | 未參加 | 105 目標值 |
|  |  | 105-5-1教師劇團發展計畫 | 2-6 |  | 教師參與研習平均時數 | 未參加 | 30小時 |
|  |  |  | 2-7 |  | 教師參與研習平均次數 | 未參加 | 10次 |
|  |  |  | 2-11 |  | 教師赴產業實習比率 | 未參加 | 25% |
|  |  |  | 2-32 |  | 專科教室數量 | 未參加 | 2間 |
|  |  | 105-5-2創客課程與營隊計畫 | 2-5 |  | 教師製作教學檔案比率 | 未參加 | 100% |
|  |  |  | 2-18 |  | 學生參加縣市級競賽獲獎次數比 | 未參加 | 2次 |
|  |  |  | 2-19 |  | 學生參加全國技藝（能）競賽獲獎次數比 | 未參加 | 2次 |
|  |  |  | 2-32 |  | 專科教室數量 | 未參加 | 1間 |
|  |  |  | 2-34 |  | 每生使用教學資訊設備數量比 | 未參加 | 1個設備 |
|  |  |  | 2-1 |  | 與大專校院合作課程數 | 未參加 | 1課程 |
|  |  | 105-5-3北投學課程 | 2-13 |  | 學生獎勵及違規比 | 未參加 | 100:0 |
|  |  |  | 2-32 |  | 專科教室數量 | 未參加 | 1間 |
|  |  |  | 2-4 |  | 教師每週平均教學時數 | 未參加 | 2小時 |

（子計畫編號及名稱）105會計年度概算表（105年8月至12月）

單位：仟元

| 經費項目名稱 |  | 單位 | 數量 |  | 單價 |  | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）國教署補助經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 教師授課鐘點費 | 節 | 25 |  | 0.4 |  | 10 | 105-5-1 0.4×6＝2.4仟元 105-5-2 0.4×14＝5.6仟元 105-5-3 0.4×5＝2仟元 均質化相關研習活動講師費用 |
|  | 教師授課鐘點費 | 節 | 18 |  | 0.55 |  | 9.9 | 105-5-1 0.55×4＝2.2仟元 105-5-2 0.55×10＝5.5仟元 105-5-3 0.55×4＝2.2仟元 均質化相關研習活動講師費用 |
|  | 外聘講座鐘點費 | 節 | 16 |  | 1.2 |  | 19.2 | 105-5-1 1.2×4＝4.8仟元 105-5-2 1.2×8＝9.6仟元 105-5-3 1.2×4＝4.8仟元 外聘講師辦理教師講座與研習講師費用 |
|  | 外聘講座鐘點費 | 節 | 17 |  | 1.6 |  | 27.2 | 105-5-1 1.6×3＝6.4仟元 105-5-2 1.6×10＝16仟元 105-5-3 1.6×4＝6.4仟元 外聘講師辦理教師講座與研習講師費用 |
|  | 膳費 | 人次 | 30 |  | 0.08 |  | 2.4 | 105-5-1 0.08×0＝0仟元 105-5-2 0.08×0＝0仟元 105-5-3 0.08×30=2.4仟元 研習活動之膳費 |
|  | 材料費 | 人 | 249 |  | 0.2 |  | 49.8 | 105-5-1 0.2×0＝0仟元 105-5-2 0.2×200＝40仟元 105-5-3 0.2×49＝9.8仟元 課程活動所需使用之教材教具材料費用 |
| 國教署補助經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 118.5 |  |
| （二）國教署補助資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資 本 門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國教署補助資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| （三）縣市配合款經常門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 出席費 | 次 | 6 |  |  | 2 | 12 | 105-5-1 2×2＝4仟元 105-5-2 2×2＝4仟元 105-5-3 2×2＝4仟元 邀請專家學者蒞校指導費用 |
|  | 租車費 | 趟 | 3 |  |  | 8 | 24 | 105-5-1 8×1＝8仟元 105-5-2 8×1＝8仟元 105-5-3 8×1＝8仟元 活動所需移地交流、田野踏查與參訪費用 |
|  | 印刷費 | 批 | 1 |  |  | 21.5 | 21.5 | 105-5-1 5×1＝5仟元 105-5-2 13.5×1＝13.5仟元 105-5-3 3×1＝3仟元 活動所需宣傳海報、手冊、講義等費用 |
|  | 設備維修費 | 式 | 1 |  |  | 40 | 40 | 105-5-1 0×1＝0仟元 105-5-2 25×1＝25仟元 105-5-3 15×1＝15仟元 維修課程所使用之器材 |
|  | 物品費 | 批 | 1 |  |  | 10 | 10 | 105-5-1 10×0＝0仟元 105-5-2 10×1＝10仟元 105-5-3 10×0＝0仟元 活動所需記錄之數位照相機費用 |
| 雜支 |  | 份 | 1 |  |  | 11 | 11 | 105-5-1 1.2×1＝1.2仟元 105-5-2 6.5×1＝6.5仟元 105-5-3 3.3×1＝3.3仟元 活動所需之耗材文具等費用 |
| 縣市配合款經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 118.5 |  |
| （四）縣市配合款資本門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 縣市配合款資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 105會計年度經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 237 |  |
| 105會計年度資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 106會計年度總計 |  |  |  |  |  |  | 237 |  |

承辦人：           承辦主任：           主(會)計主任：           校長：

（子計畫編號及名稱）106會計年度概算表（106年1月至7月）

單位：仟元

| 經費項目名稱 |  | 單位 | 數量 |  | 單價 |  | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）國教署補助經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 教師授課鐘點費 | 節 | 17 |  | 0.4 |  | 6.8 | 105-5-1 0.4×2＝4仟元 105-5-2 0.4×9＝3.6仟元 105-5-3 0.4×6＝2.4仟元 均質化相關研習活動講師費用 |
|  | 教師授課鐘點費 | 節 | 10 |  | 0.55 |  | 5.5 | 105-5-1 0.55×2＝1.1仟元 105-5-2 0.55×4＝2.2仟元 105-5-3 0.55×4＝2.2仟元 均質化相關研習活動講師費用 |
|  | 外聘講座鐘點費 | 節 | 14 |  | 1.2 |  | 16.8 | 105-5-1 1.2×4＝4.8仟元 105-5-2 1.2×6＝7.2仟元 105-5-3 1.2×4＝4.8仟元 外聘講師辦理教師講座與研習講師費用 |
|  | 外聘講座鐘點費 | 節 | 17 |  | 1.6 |  | 27.2 | 105-5-1 1.6×4＝6.4仟元 105-5-2 1.6×9＝14.4仟元 105-5-3 1.6×4＝6.4仟元 外聘講師辦理教師講座與研習講師費用 |
|  | 膳費 | 人次 | 30 |  | 0.08 |  | 2.4 | 105-5-1 0.08×0＝0仟元 105-5-2 0.08×0＝0仟元 105-5-3 0.08×30=2.4仟元 研習活動之膳費 |
|  | 材料費 | 人 | 149 |  | 0.2 |  | 29.8 | 105-5-1 0.2×0＝0仟元 105-5-2 0.2×100＝20仟元 105-5-3 0.2×49＝9.8仟元 課程活動所需使用之教材教具材料費用 |
| 國教署補助經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 88.5 |  |
| （二）國教署補助資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 | 筆記型電腦 | 台 |  | 1 | 30 |  | 30 | 105-5-1 30×0＝0仟元 105-5-2 30×1＝30仟元 105-5-3 30×0＝0仟元 可依課程需求，即時移動並處理資料使用 |
|  | 創客工具組 | 組 |  | 2 | 40 |  | 80 | 105-5-1 40×0＝0仟元 105-5-2 40×2＝80仟元 105-5-3 40×0＝0仟元 具有3D列印成行或削切、研磨、鑽床、車床等功能工具，可供學生製作使用 |
|  | 機器人組 | 組 |  | 1 | 30 |  | 30 | 105-5-1 30×0＝0仟元 105-5-2 30×1＝30仟元 105-5-3 30×0＝0仟元 可依課程需求自行組裝之機器人組件 |
| 教署補助資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
| （三）縣市配合款經常門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 出席費 | 次 | 4 |  |  | 2 | 8 | 105-5-1 2×2＝4仟元 105-5-2 1×2＝2仟元 105-5-3 1×2＝2仟元 邀請專家學者蒞校指導費用 |
|  | 租車費 | 趟 | 2 |  |  | 8 | 16 | 105-5-1 8×1＝8仟元 105-5-2 8×1＝8仟元 105-5-3 8×0＝0仟元 活動所需移地交流、田野踏查與參訪費用 |
|  | 印刷費 | 批 | 1 |  |  | 28.5 | 28.5 | 105-5-1 8×1＝8仟元 105-5-2 12.5×1＝12.5仟元 105-5-3 8×1＝8仟元 活動所需宣傳海報、手冊、講義等費用 |
|  | 設備維修費 | 式 | 1 |  |  | 10 | 10 | 105-5-1 0×1＝0仟元 105-5-2 7×1＝7仟元 105-5-3 3×1＝3仟元 維修課程所使用之器材 |
|  | 物品費 | 批 | 2 |  |  | 10 | 20 | 105-5-1 10×1＝10仟元 105-5-2 10×0＝0仟元 105-5-3 10×1＝10仟元 活動所需記錄之數位照相機費用 |
| 雜支 |  | 份 | 1 |  |  | 6 | 6 | 105-5-1 1.5×1＝1.5仟元 105-5-2 2.7×1＝2.7仟元 105-5-3 1.8×1＝1.8仟元 活動所需之耗材文具等費用 |
| 縣市配合款經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 88.5 |  |
| （四）縣市配合款資本門(縣市政府所轄學校填列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資 本 門 | 觸控式螢幕 | 台 | 2 |  |  | 35 | 70 | 105-5-1 35×1＝35仟元 105-5-2 35×0＝0仟元 105-5-3 35×1＝35仟元 課程所需多媒體工具，能藉由觸控進行互動 |
|  | 環景攝影機 | 台 | 1 |  |  | 50 | 50 | 105-5-1 50×0＝0仟元 105-5-2 50×1＝50仟元 105-5-3 50×0＝0仟元 可以拍攝全景3DVR影片之錄影機，作為蒐集教學素材之用 |
|  | 投影機 | 台 | 1 |  |  | 20 | 20 | 105-5-1 20×1＝20仟元 105-5-2 20×0＝0仟元 105-5-3 20×0＝0仟元 教學多媒體器具 |
| 縣市配合款資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
| 106會計年度經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 177 |  |
| 106會計年度資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 280 |  |
| 106會計年度總計 |  |  |  |  |  |  | 457 |  |

承辦人：           承辦主任：           主(會)計主任：           校長：

●子計畫105-5學校經常門項目概算總表

| 項次 | 名稱(項目) | 105年度 8~12月 | 106年度 1~7月 | 總額 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授課鐘點費 | 19.9 | 12.3 | 32.2 | 7.78 |
| 2 | 講座鐘點費 | 46.4 | 44 | 90.4 | 21.84 |
| 3 | 出席費、諮詢費 | 12 | 8 | 20 | 4.83 |
| 4 | 工讀費（工作費） | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 保險費 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 印刷費 | 21.5 | 28.5 | 50 | 12.08 |
| 7 | 國內旅費、短程車資、運費 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 膳宿費 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 1.16 |
| 9 | 場地使用費 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | 教師進修補助費 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | 設備維護費 | 40 | 10 | 50 | 12.08 |
| 12 | 材料費 | 49.8 | 29.8 | 79.6 | 19.23 |
| 13 | 租車費 | 24 | 16 | 40 | 9.66 |
| 14 | 物品費 | 10 | 20 | 30 | 7.25 |
| 15 | 其他(非上述14項者，請於此項歸類加總) | 11 | 6 | 17 | 4.11 |
| 小計 |  | 237 | 177 | 414 | 100.00 |

承辦人：           承辦主任：           主(會)計主任：           校長：

●子計畫規劃內容：105-5 共擁未來協奏曲

一、105-5-1：教師劇團發展計畫

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 戲劇科 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 國立臺北藝術大學、國立臺灣藝術大學、北市一區學習社區夥伴學校 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 本校教師及社區高中職教師與夥伴學校教師 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | 2 | 20 | 600 |
|  | (2)高中 | 2 | 15 | 300 |
|  | (3)高職 | 2 | 10 | 150 |
|  | (4)國中 | 2 | 10 | 300 |

(二)詳細實施內容

1.教師劇團年度舞台劇製作:
(1)延續教師劇團年度展演之精神，集合對戲劇表演有高度熱情教師，及戲劇班專業教師群支援，以創作劇本製作完成包括燈光、布景、服化妝等專業水準之舞台劇演出。
(2)預計吸引超過600人次師生、社區民眾進場觀賞。
(3)培養並提升參與人員(含觀眾)該領域專業能力與藝術欣賞水平。

2.夥伴學校交流:

(1)邀請夥伴學校共同參與戲劇演出及相關表演課程與講座。

(2)校內年度公演結束後移地至夥伴學校演出與該校師生分享，推廣劇場藝術及戲劇教育理念。

(2)以教師工作坊方式彼此分享「藝術教育」及「教師戲劇教育專業發展」經驗。

3.戲劇專業研習課程:

(1)透過戲劇專業課程規劃實施，提昇參與課程的夥伴學校教師在戲劇相關知識與演繹的技術水平，開發內在潛能。

(2)配合戲劇教育課程規劃實施，使參與教師了解、並學習如何運用戲劇知識及經驗融入教學。

4.戲劇融入教學教案編撰:

(1)以劇團成員為主分享戲劇經驗，並依此討論戲劇融入教學各種可能性及，著手研發教案，更進一步發展跨校合作研發教案，增加創新課程促進師生學習效益。

(2)結合特色班資源，橫向擴充戲劇教學發展空間。

(3)完成正式教案發表，提供網路資源平台分享。

5.活動規劃:

| 場次 | 日期 | 辦理對象 | 內容 | 場次 | 日期 | 辦理對象 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105.09 | 北投區國高中 | 表演概論 | 7 | 106.03 | 夥伴學校 | 大師講座 |
| 2 | 105.10 | 夥伴學校 | 劇場與教學現場 | 8 | 106.04 | 北投區國高中 | 舞台、燈光、道具 |
| 3 | 105.11 | 北投區國高中 | 演出的多樣貌 | 9 | 106.05 | 夥伴學校 | 戲劇排練 |
| 4 | 105.12 | 夥伴學校 | 戲劇排練 | 10 | 106.05 | 夥伴學校 | 戲劇排練 |
| 5 | 106.01 | 夥伴學校 | 戲劇排練 | 11 | 106.06 | 夥伴學校 | 戲劇排練 |
| 6 | 106.02 | 夥伴學校 | 寒假巡迴演出 | 12 | 106.07 | 夥伴學校 | 暑假巡迴演出 |

(三)實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教師訓練、交流、講座 | 預期 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度舞台劇演出 | 預期 |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四)經費需求規劃(單位：仟元)

| 年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | 32.4 | 0 | 32.4 |
| 106 | 44.6 | 55 | 99.6 |

二、105-5-2：創客課程與營隊計畫

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 圖書館 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 國立臺灣藝術大學、北投國中、北市一區學習社區夥伴學校 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 本校及社區國高中職學生與夥伴學校師生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | 1 | 16 | 160 |
|  | (2)高中 | 2 | 10 | 350 |
|  | (3)高職 | 2 | 10 | 350 |
|  | (4)國中 | 2 | 6 | 300 |

(二)詳細實施內容

1.轉換學習—「可汗學院」創辦人薩曼‧可汗所說，「真正的學習是把學習主導權還給孩子。」藉由課程的調整，讓學生得以在專題下自主學習，深化學習內容，掌握更多知識。

(1)創造情境教室－以前上課都是教師規劃好所有的教具與教材，然後學生依循著上課的需求來學習，而在創客教室中，教師將扮演拋出問題的角色，讓學生去討論、去設計教室中所需要的設備，藉著討論與觀察，培養溝通合作的能力，並可依年級不同，在一間教室給予不同難度的任務，讓不同年級間可以互相學習與溝通，藉此了解不同年級間合作分工的方式，給予學生機會去了解不同責任範圍所需要面對的問題，並於課堂中逐步完成創客教室空間，以提供未來夥伴學校的研習與營隊上課使用。

(2)舉辦暑期營隊－邀請夥伴學校師生參加並與社區合作（八頭里仁協會、北投文化基金會），讓學生了解北投的人文變化、他們的需求與對這土地的夢想，這樣有助於學生在專題的發揮上，更聚焦於北投，更富有人文思考。

(3)適性探索－在營隊課程的進行中，可以讓學生了解學校發展的特色與北投學的內涵，讓學生更加了解學校，有助於學生職涯試探或學術試探，在營隊與課程中學習中探究自己的興趣與未來的方向。

(4)培養解決問題的能力與挫折忍耐力－讓學生去體驗自己設計物的優缺點，遇到優點欣喜，遇到缺點則改進，再改進中再次學習，培養學生在挫折中如何站起來的能力，這樣才能學到更多並更有創意，並能面對多變的未來。

2.資源整合－將夥伴學校、本校師生與社區三方資源做整合，除了加深與加廣資源外，並讓學生看見更多不一樣的角落。

(1)在地生活課程：融合夥伴學校的特色教學，例如惇敘工商的機械科、士林高商的設計科、稻江護家的餐飲科等，跨校討論可以融入的創新教案，並藉由課程規劃並輔以田野踏查等方式，去了解北投這塊土地的歷史與文化脈絡，再經由各課程的專業教師，引導學生將資訊轉化為想法，最後藉由學校創客教室中的資源，孕育出屬於學生對這片土地的印象。

(2)策略聯盟－藉由策略聯盟，與國立臺灣藝術大學、臺北藝術大學、實踐大學，夥伴學校共同合作，達到資源共享，讓大學端可以支援學術科上經驗與知識的傳承，夥伴學校可以讓師生接觸不同的領域（例如惇敘工商的機械科、士林高商的設計科、稻江護家的餐飲科等），藉由橫向的鏈結，擴展師生的視野，激發教學上的創新，讓教學更加具有豐富性與專業性。

(3)創客社群的運作－透過夥伴教師社群間的專業整合，討論時事與未來的可能性，在課程中融入「用創意解決問題」的模式，拋出可以運用的問題，導入跨領域的專題學習方式，讓學生每次的學習就是在解決一個問題，使其更有動力參與其中，並結合北投學數位資源，讓學生便於獲取所需資訊，並拓展學生視野，激發學生的創造力，以達到創客教學的意涵。並於課後討論學生狀況，藉此分析學生課堂回饋，了解學生需求，並調整課堂執行方式，達到教學相長的效果。

3.活動規劃

| 場次 | 日期 | 辦理對象 | 內容 | 場次 | 日期 | 辦理對象 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105.09 | 北投區國高中 | 認識3D列印 | 7 | 106.03 | 夥伴學校 | 3D掃描課程 |
| 2 | 105.10 | 夥伴學校 | 仿生設計 | 8 | 106.04 | 北投區國高中 | 3D列印工作坊 |
| 3 | 105.11 | 北投區國高中 | 電腦3D建模 | 9 | 106.05 | 夥伴學校 | 平板3D建模 |
| 4 | 105.12 | 夥伴學校 | 文創商品設計 | 10 | 106.05 | 北投區國高中 | 創意餅乾模 |
| 5 | 106.01 | 北投區國高中 | 形塑文化設計 | 11 | 106.06 | 夥伴學校 | 教案分享 |
| 6 | 106.02 | 夥伴學校 | 寒假研習營 | 12 | 106.07 | 夥伴學校 | 暑期研習營 |

(三)實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情境教室建置 | 預期 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 田野踏查 | 預期 |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎ |  | ◎ |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研習、交流、講座 | 預期 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暑期營隊 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四)經費需求規劃(單位：仟元)

| 年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | 145.9 | 0 | 145.9 |
| 106 | 81.8 | 190 | 271.8 |

二、105-5-3：北投學課程計畫

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 圖書館 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 國立臺北藝術大學、國立臺灣藝術大學、北投文化基金會、八頭里仁協會、北投公民會館、北市一區學習社區夥伴學校 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 本校及社區學齡學生及住戶與夥伴學校師生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | 2 | 12 | 210 |
|  | (2)高中 | 2 | 10 | 250 |
|  | (3)高職 | 2 | 10 | 250 |
|  | (4)國中 | 2 | 12 | 300 |

(二)「北投學」課程計畫：

北投區是大臺北地區最北的行政區域，由於鄰近大屯山火山群，地質環境特殊，使本區形成了豐富的溫泉資源，故開發甚早，在日據時代即因為溫泉頗富盛名，成為台灣「溫泉史」的起源。但事實上，北投的道地文化並不僅是溫泉而已，早期的北投因為出產全台灣獨有的「瓷土」與藍染植物「大菁」，故進而吸引了一群優秀的藝術家們駐紮於此，發展陶藝與藍染藝術，並傳承累進；在陶業全盛時期，北投有數十家瓷器工廠，專門生產高貴的仿古花瓶外銷，質地與價錢都相較當時以生產民生用品的鶯歌陶瓷更為高檔，成為北投獨有的藝術寶藏，亦在藝術圈風靡一時。

然而，近年來北投地區由於礦區濫採問題嚴重，政府已禁止採礦作業；藍染植物亦在經濟效益的考量下迅速消失，「陶瓷藝術」與「藍染藝術」失去憑依，這兩種高度技術性

的手工技巧正在北投文化之中慢慢被遺忘。

復興高中秉持多元文化傳承、生態倫理永續的信念，積極發展專屬於北投的「北投學」課程，期望能使學生具備在地知識體認與分享的能力，並結合文創課程，以提升其美感素養，能將藝術生活化、生活藝術化。具體課程內容規劃如下：

１．彩染北投文化：

北投的藍染植物大約在1796年自上海引進，種植於大屯山區，在清朝中葉到末年期間，（1796~1875）藍染工藝極為興盛，後來因為合成靛染的發明，加上茶園的興起，藍染植物迅速減少，導致藍染工藝日漸荒廢。為了復育北投藍染的文化特色，北投文化基金會在紗帽山進行了藍染植物「大菁」的復育工作，並開設體驗行程，讓藍染更為全台灣人所知曉，此次北投文化基金會與復興高中師資群合作，藉由實地體驗以認識藍染工藝歷史、藍染工藝技法；重構北投工藝文化的驕傲，深化本地學生對北投土地的認同感，強化外地學生對北投土地的親切感，讓北投的藍染工藝文化可以延續。

２．泥塑北投精神：

秉持多元文化傳承的信念，復興高中結合北投文化基金會與北投在地的陶藝家，共同策劃「北投陶藝發展與推動」計畫，同時與經建會所推動的一鄉一特色（ＯＴＯＰ）結合，期使學生藉此了解北投自然、人文、環境變遷的歷史。除了延續北投既有的陶藝工業之外，並融入文化創意，設計出符合「現代」北投特色的商品，開展北投文化的新視野。在教師方，復興高中並與夥伴學校組成教師社群，舉辦相關踏查活動，以在地文化為經，陶藝工業為緯，讓夥伴學校師生能夠深入了解北投這塊土地，並從中更加了解到復興高中在北投文化的延續與傳承所扮演的角色。

4.活動規劃

| 場次 | 日期 | 辦理對象 | 內容 | 場次 | 日期 | 辦理對象 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105.09 | 北投區國高中 | 北投藍染與陶藝介紹 | 7 | 106.03 | 夥伴學校 | 探詢北投陶藝家 |
| 2 | 105.10 | 夥伴學校 | 田野踏查 | 8 | 106.04 | 北投區國高中 | 生活中的陶藝 |
| 3 | 105.11 | 北投區國高中 | 藍染初體驗 | 9 | 106.05 | 夥伴學校 | 陶藝文創設計 |
| 4 | 105.11 | 夥伴學校 | 探訪北投藍染 | 10 | 106.05 | 北投區國高中 | 藍染藝術家的歷程 |
| 5 | 105.12 | 北投區國高中 | 陶藝初體驗 | 11 | 106.06 | 夥伴學校 | 陶藝家的歷程 |
| 6 | 106.01 | 夥伴學校 | 陶藝文創營 |  |  |  |  |

(三)實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 田野踏查 | 預期 |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研習、交流、講座 | 預期 |  |  | ◎ |  | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 數位資料蒐集 | 預期 |  |  | ◎ |  | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四)經費需求規劃(單位：仟元)

| 年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | 58.7 | 0 | 58.7 |
| 106 | 50.6 | 35 | 85.6 |

三、聯絡人

| 姓名 | 孫俊彥 | 單位 | 圖書館 | 職稱 | 圖書資源教師 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電話 | (02)28914131分機611 | 傳真 | 02-28968990 | e-mail | atanocean@gmail.com |

四、子計畫申請經費彙整表(單位：仟元)

| 子計畫編號 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105-5-1 | 77 | 55 | 132 |
| 105-5-2 | 227.7 | 190 | 417.7 |
| 105-5-3 | 109.3 | 35 | 144.3 |
| 總計 | 414 | 280 | 694 |

拾、經費概算表（召集學校彙整一份，並請依年度分別編列）

一、105學年度項目概算表

（子計畫編號及名稱、承辦學校名稱）105會計年度經費編列檢核表（105年8月至12月）

單位：仟元

| 年度 | 項次 | 子計畫名稱 | 申請均質化補助金額 |  |  |  | 承辦學校 年度預算配合款 |  | 承辦學校 自籌款 |  | 承辦學校 其他專案補助 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 國教署補助 |  | 縣市配合款 |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |
|  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |  |  |  |  |  |  |
| 105會計年度 | 1 | 105-1多元適性的學術試探體驗學習 | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 105-2在地深根、技職奔馳計畫 | 95 | 210 | 95 | 210 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 105-3活化教與學，多元展能 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 105-4認識技職教育 | 140 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 105-5共擁未來協奏曲 | 118.5 |  | 118.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105會計年度合計 |  |  | 533.5 | 210 | 533.5 | 210 |  |  |  |  |  |  |

註：1.承辦學校本預算配合款、自籌款及其他補助款部分非強制配合編列項目，僅作瞭解辦理計畫資源取得情形使用。

2.本表不敷使用可自行增列。

承辦人：                     承辦主任：                       主(會)計主任：                     校長：

（子計畫編號及名稱、承辦學校名稱）106會計年度經費編列檢核表（106年1月至7月）

單位：仟元

| 年度 | 項次 | 子計畫名稱 | 申請均質化補助金額 |  |  |  | 承辦學校 年度預算配合款 |  | 承辦學校 自籌款 |  | 承辦學校 其他專案補助 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 國教署補助 |  | 縣市配合款 |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |
|  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |  |  |  |  |  |  |
| 106會計年度 | 1 | 105-1多元適性的學術試探體驗學習 | 185 | 265 | 185 | 265 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 105-2在地深根、技職奔馳計畫 | 235 |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 105-3活化教與學，多元展能 | 230 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 105-4認識技職教育 | 268.5 | 280 | 268.5 | 280 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 105-5共擁未來協奏曲 | 88.5 | 140 | 88.5 | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 106會計年度合計 |  |  | 1007 | 685 | 1007 | 685 |  |  |  |  |  |  |

註：1.承辦學校本預算配合款、自籌款及其他補助款部分非強制配合編列項目，僅作瞭解辦理計畫資源取得情形使用。

2.本表不敷使用可自行增列。

承辦人：                     承辦主任：                       主(會)計主任：                     校長：

二、高級中等學校適性學習社區教育資源均質化經費需求分析總表

單位:仟元

| 子計畫名稱 |  | 承辦學校 | 經費需求分析 |  |  |  |  |  |  | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 經費來源 |  |  |  |  | 經、資門 經費分配 |  |  |
|  |  |  | 均質化 專案補助 | 縣市 配合款 | 本預算 | 自籌款 | 其他補助 | 經常門 | 資本門 |  |
| 105-1 | 多元適性的學術試探體驗學習 | 百齡高中 | 530 | 530 |  |  |  | 530 | 530 | 1060 |
| 105-2 | 在地深根、技職奔馳計畫 | 惇敘工商 | 540 | 540 |  |  |  | 660 | 420 | 1080 |
| 105-3 | 活化教與學，多元展能 | 稻江護家 | 330 | 330 |  |  |  | 660 |  | 660 |
| 105-4 | 認識技職教育 | 士林高商 | 688.5 | 688.5 |  |  |  | 817 | 560 | 1377 |
| 105-5 | 共擁未來協奏曲 | 復興高中 | 347 | 347 |  |  |  | 414 | 280 | 694 |
| 小計 |  |  | 2435.5 | 2435.5 |  |  |  | 3081 | 1790 | 4871 |

註：1.本表為彙整前項「經費編列檢核表」之資料，並分為兩個部分。「經費來源」係請羅列辦理該子計畫挹注之所有經費情形，再將之切分至「經、資門經費分配」部分以瞭解該子計畫所需經、資門經費情形。

2.「小計」之合計為「經費來源」所有項目之加總，或「經、資門經費分配」所有項目之加總。

承辦人：                     承辦主任：                       主(會)計主任：                     校長：

附表

105均質化方案辦理項目

| 1. 夥伴優質(精進標竿學校辦理項目，合作學校選辦) |  |
| --- | --- |
| 1.1 | 社區學校合作辦理跨校教師專業學習社群、教學演示 |
| 1.2 | 社區學校合作辦理教學評量或協同教學 |
| 1.3 | 社區學校合作發展多元評量工具 |
| 1.4 | 社區學校合作辦理典範學習分享活動 |
| 1.5 | 學校特色課程、教材開發 |
| 1.6 | 學校特色教學、創意學習 |
| 1.7 | 學校特色輔導、服務學習 |
| 1.8 | 學校與國中合作辦理特色典範分享活動 |
| 1.9 | 學校與大專校院合作辦理特色學習活動 |
| 1.10 | 學校特色行政服務與校園規劃 |

| 2.資源共享(合作學校辦理) |  |
| --- | --- |
| 2.1 | 社區學校共同發展及實施適性課程、教材、教學及評量 |
| 2.2 | 社區學校共同辦理與大專校院合作之特色課程、教材、教學及評量 |
| 2.3 | 有助於社區共同發展多元適性之課程計畫 |
| 2.4 | 社區學校共同發展特色社團及活動 |
| 2.5 | 社區學校共同辦理品德教育、服務學習 |
| 2.6 | 社區學校共同推動適性輔導機制 |
| 2.7 | 社區學校共同進行與產業鏈結之特色課程、教材、教學及評量 |
| 2.8 | 社區學校共同規劃調整群科及課程 |

| 3.適性探索(社區內指定學校辦理) |  |
| --- | --- |
| 3.1 | 社區學校合作辦理多元評量及專業學習社群工作坊 |
| 3.2 | 社區學校合作辦理適性學習社區地理範圍調整工作 |
| 3.3 | 社區學校合作辦理資訊平臺推廣及國中學生教育需求調查工作 |
| 3.4 | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作 |
| 3.5 | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |
| 3.6 | 社區學校合作辦理適性轉學輔導措施 |

105均質化方案質性指標

| 1.夥伴優質(精進標竿學校辦理之質性指標，合作學校選辦) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方案辦理項目 |  | 方案質性指標 |
| 1.1 | 社區學校合作辦理跨校教師專業學習社群、教學演示 | 1.1適性學習社區具備指標高中。 1.2適性學習社區高中職合作推動跨校教師專業學習社群。 1.3適性學習社區高中職合作建構學習社區。 |
| 1.2 | 社區學校合作辦理教學評量或協同教學 |  |
| 1.3 | 社區學校合作發展多元評量工具 |  |
| 1.4 | 社區學校合作辦理典範學習分享活動 |  |
| 1.5 | 學校特色課程、教材開發 |  |
| 1.6 | 學校特色教學、創意學習 |  |
| 1.7 | 學校特色輔導、服務學習 |  |
| 1.8 | 學校與國中合作辦理特色典範分享活動 |  |
| 1.9 | 學校與大專校院合作辦理特色學習活動 |  |
| 1.10 | 學校特色行政服務與校園規劃 |  |

| 2.資源共享(合作學校辦理之質性指標) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方案辦理項目 |  | 政策質性指標 |
| 2.1 | 社區學校共同發展及實施適性課程、教材、教學及評量 | 2.1適性學習社區高中職合作發展具社區文化或產業特色之課程、教材、教學及評量。 2.2適性學習社區高中職與大專校院合作發展具特色之課程、教材、教學及評量。 2.3適性學習社區高中職與產業合作發展具特色之課程、教材、教學及評量。 2.4適性學習社區高中職與國中合作辦理特色社團及服務學習。 |
| 2.2 | 社區學校共同辦理與大專校院合作之特色課程、教材、教學及評量 |  |
| 2.3 | 有助於社區共同發展多元適性之課程計畫 |  |
| 2.4 | 社區學校共同發展特色社團及活動 |  |
| 2.5 | 社區學校共同辦理品德教育、服務學習 |  |
| 2.6 | 社區學校共同推動適性輔導機制 |  |
| 2.7 | 社區學校共同進行與產業鏈結之特色課程、教材、教學及評量 |  |
| 2.8 | 社區學校共同規劃調整群科及課程 |  |

| 3.適性探索(社區內指定學校辦理之質性指標) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方案辦理項目 |  | 政策質性指標 |
| 3.1 | 社區學校合作辦理多元評量及專業學習社群工作坊 | 3.1適性學習社區具備普通、技職(工業類、商業類、家事類)、特殊資優及特殊身心障礙課程。 3.2適性學習社區高中職合作辦理國中學生學術試探及職涯試探活動。 |
| 3.2 | 社區學校合作辦理適性學習社區地理範圍調整工作 |  |
| 3.3 | 社區學校合作辦理資訊平臺推廣及國中學生教育需求調查工作 |  |
| 3.4 | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作 |  |
| 3.5 | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |  |
| 3.6 | 社區學校合作辦理適性轉學輔導措施 |  |

105均質化方案之政策量化指標

| 1.夥伴優質(精進標竿學校辦理之量化指標，合作學校選辦) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方案辦理項目 |  | 政策量化指標 |
| 1.1 | 社區學校合作辦理跨校教師專業學習社群、教學演示 | 1.1適性學習社區高中職教師參與專業發展評鑑比率 1.2適性學習社區高中職合作推動跨校專業學習社群數。 1.3適性學習社區高中職合作開設特色課程數。 1.4適性學習社區高中職合作發展特色教材數。 |
| 1.2 | 社區學校合作辦理教學評量或協同教學 |  |
| 1.3 | 社區學校合作發展多元評量工具 |  |
| 1.4 | 社區學校合作辦理典範學習分享活動 |  |
| 1.5 | 學校特色課程、教材開發 |  |
| 1.6 | 學校特色教學、創意學習 |  |
| 1.7 | 學校特色輔導、服務學習 |  |
| 1.8 | 學校與國中合作辦理特色典範分享活動 |  |
| 1.9 | 學校與大專校院合作辦理特色學習活動 |  |
| 1.10 | 學校特色行政服務與校園規劃 |  |

| 2.資源共享(合作學校辦理之量化指標) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方案辦理項目 |  | 政策量化指標 |
| 2.1 | 社區學校共同發展及實施適性課程、教材、教學及評量 | 2.1適性學習社區高中職合作開設跨校特色選修課程數。 2.2適性學習社區高中職合作開設由大專校院教師授課之特色選修課程數。 2.3適性學習社區高中職合作推動學生特色社團數。 2.4適性學習社區高中職合作推動學生服務學習活動次數。 |
| 2.2 | 社區學校共同辦理與大專校院合作之特色課程、教材、教學及評量 |  |
| 2.3 | 有助於社區共同發展多元適性之課程計畫 |  |
| 2.4 | 社區學校共同發展特色社團及活動 |  |
| 2.5 | 社區學校共同辦理品德教育、服務學習 |  |
| 2.6 | 社區學校共同推動適性輔導機制 |  |
| 2.7 | 社區學校共同進行與產業鏈結之特色課程、教材、教學及評量 |  |
| 2.8 | 社區學校共同規劃調整群科及課程 |  |

| 3.適性探索(社區內指定學校辦理之量化指標) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方案辦理項目 |  | 政策量化指標 |
| 3.1 | 社區學校合作辦理多元評量及專業學習社群工作坊 | 3.1適性學習社區高中職一年級新生就近入學率。 3.2適性學習社區二、三年級國中學生參與高中職適性探索平均次數。 |
| 3.2 | 社區學校合作辦理適性學習社區地理範圍調整工作 |  |
| 3.3 | 社區學校合作辦理資訊平臺推廣及國中學生教育需求調查工作 |  |
| 3.4 | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作 |  |
| 3.5 | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |  |
| 3.6 | 社區學校合作辦理適性轉學輔導措施 |  |

105均質化社區教育資源指標

| 1.夥伴優質(精進標竿學校辦理之社區教育資源指標，合作學校選辦) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 優質高中職學校 | 1-14 | 學生參加服務學習平均次數 |
| 1-2 | 社區人士與學生家長對學校的評價 | 1-15 | 學生參加服務學習平均時數 |
| 1-3 | 學生對學校辦學成效之認同度 | 1-16 | 學生休學及輔導轉學比率 |
| 1-4 | 教師每週平均教學時數 | 1-17 | 學生獎勵及違規比 |
| 1-5 | 教師製作教學檔案比率 | 1-18 | 學生淨流失率 |
| 1-6 | 教師參與研習平均時數 | 1-19 | 學生重補修次數比 |
| 1-7 | 教師參與研習平均次數 | 1-20 | 學生參加縣市級競賽獲獎次數比 |
| 1-8 | 參與教師教學評量比率 | 1-21 | 學生參加全國技藝（能）競賽獲獎次數比 |
| 1-9 | 教師參與專業發展評鑑比率 | 1-22 | 畢業生通過英文能力檢定比率 |
| 1-10 | 教師參與專業學習社群比率 | 1-23 | 畢業生取得專業證照檢定張數比 |
| 1-11 | 教師赴產業實習比率 | 1-24 | 畢業生升學(含國外)比率 |
| 1-12 | 與大專校院合作課程數 | 1-25 | 畢業生就業比 |
| 1-13 | 與產業合作廠家數 | 1-26 | 學生畢業比率 |

| 2.資源共享(合作學校辦理之社區教育資源指標) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 與大專校院合作課程數 | 2-20 | 畢業生通過英文能力檢定比率 |
| 2-2 | 與產業合作廠家數 | 2-21 | 畢業生取得專業證照檢定張數比 |
| 2-3 | 教師專業授課比率 | 2-22 | 畢業生升學(含國外)比率 |
| 2-4 | 教師每週平均教學時數 | 2-23 | 畢業生就業比率 |
| 2-5 | 教師製作教學檔案比率 | 2-24 | 學生畢業比率 |
| 2-6 | 教師參與研習平均時數 | 2-25 | 高一日校新生註冊人數比率 |
| 2-7 | 教師參與研習平均次數 | 2-26 | 專任教師比率 |
| 2-8 | 參與教師教學評量比率 | 2-27 | 專任合格教師比率 |
| 2-9 | 教師參與專業發展評鑑比率 | 2-28 | 平均每班專任教師數 |
| 2-10 | 教師參與專業學習社群比率 | 2-29 | 教師離職率 |
| 2-11 | 教師赴產業實習比率 | 2-30 | 生師比 |
| 2-12 | 學生休學及輔導轉學比率 | 2-31 | 每生教育經費支出比 |
| 2-13 | 學生獎勵及違規比 | 2-32 | 專科教室數量 |
| 2-14 | 學生淨流失率 | 2-33 | 職業群科實習工場（或專業教室）數量 |
| 2-15 | 學生重補修次數比 | 2-34 | 每生使用教學資訊設備數量比 |
| 2-16 | 學生參加服務學習平均次數 | 2-35 | 每生使用教室固定投影設備比 |
| 2-17 | 學生參加服務學習平均時數 | 2-36 | 每生分配圖書冊數比 |
| 2-18 | 學生參加縣市級競賽獲獎次數比 |  |  |
| 2-19 | 學生參加全國技藝（能）競賽獲獎次數比 |  |  |

| 3.適性探索(社區內指定學校辦理之社區教育資源指標) |  |
| --- | --- |
| 3-1 | 學生對學校辦學成效之認同度 |
| 3-2 | 教師參與研習平均時數 |
| 3-3 | 教師參與研習平均次數 |
| 3-4 | 高一日校新生就近入學比率 |
| 3-5 | 高一日校新生註冊人數比率 |
| 3-6 | 高一日校新生免試入學比率 |
| 3-7 | 學生休學及輔導轉學比率 |
| 3-8 | 學生獎勵及違規比 |
| 3-9 | 學生淨流失率 |
| 3-10 | 學生重補修次數比 |